## 封面 (hidden)
CE交换机安装服务 交付质量标准
适用范围 | 本规范适用于CE5800/CE6800/CE7800/CE12800数据中心交换机产品系列交付阶段使用。 工程师可根据规范的要求进行规划设计、安装、配置、调测，高质量交付华为CE5800/CE6800/CE7800/CE12800数据中心交换机产品系列产品。
读者对象 | ASP、CSP渠道工程师
发布时间
发布版本 | V1.0
更新说明

## 数通产品线CE交换机安装服务质量检查报告（正文）
填写说明： | 只修改蓝色字体即可，第4至第15行为必填行
数通产品线CE交换机安装服务质量检查报告 v20180531
项目名称 | xxxxx |  | 交付工程师姓名 | xxxxx
|  |  | 所属公司 | xxxxx
|  |  | 联系方式 | xxxxx
|  |  | 邮件地址 |  | xxxxx
评估总分 | 100 |  |  |  | 检查结论 | 合格
通过项总数量
不通过项总数量 | A类 | 0 | B类 |  |  | 0 | C类 | 0
不涉及项总数量
详细质量检查结果 | 填写详细质量标准的名称，例如《CE交换机安装服务质量检查标准》
输出件检查结果 | 输出件名称 |  |  |  |  | 检查结果 | 备注
| 按输出件清单要求列出 |  |  |  |  | 合格/不合格/不涉及 | 如果输出件有问题，在此处说明
是否有其他附件 | 是/否（如果有其他附件，写出附件名称，例如客户签署的备忘录）
重要说明 | A类条款：重要问题。违反该条款，将严重影响设备安全运行，或对人身安全会造成致命影响，或产品可靠性和性能会受到影响。 B类条款：次要问题。违反该条款，将影响设备正常运行，或给设备正常运行埋下隐患，或会对人身安全造成影响，可靠性或产品性能可能会受到影响。 C类条款：轻微问题。违反该条款，不影响设备正常运行，但是将影响今后维护操作的便利性等。
整改要求 | 违反A、B类条款：所有问题必须整改，否则必须与客户签署备忘录。经过多方协调客户仍然不同意签署备忘录时，请知会华为公司工程管理相关人员，且必须在对应检查报告中注明以备查。 违反C类条款：有条件整改时必须整改，在客户无明确要求的情况下，针对无法整改的质量问题可以不整改，必须在检查报告中注明以备查。
评分说明 | 1、A类条款权重值为30：只要有一项A类则这个项目不通过 2、B类条款权重值为10；只要有两项B类则这个项目不通过 3、C类条款权重值为5。 只要有四项C类则这个项目不通过
使用说明 | 1、CE交换机安装服务质量检查标准 2、某项不合格将扣相应分值，总分100分扣完为止 3、某项不存在的将不扣分，最后质检文档需要客户签字确认。 4、某项不涉及的，将不考核本项。
达标标准 | 评估总分>80分达标；
覆盖产品和服务范围 | CE交换机安装服务

## 输出件清单及模板
序列号 | 名称 | 模板 | 检查结果 | 输出件类型
1 | 数通产品勘测报告模板 |  | □合格 □不合格 □不涉及 | NE5000E,NE40E,ME60,BGW9916,CX600,PTN6900, Eudemon8000E-XAntiDDOS8000必须输出；其他产 品作为参考件，非输出
2 | 设备档案数据 |  | □合格 □不合格 □不涉及 | 转维输出件
3 | 检查结果 | 数通产品线CE交换机安装服务质量检查报告（正文）内容 | □合格 □不合格 □不涉及 | 必须输出件

## CE交换机安装服务质量检查标准
序号 | 类别 | 编码 | 重要性 | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果 | 分值 | 问题描述
1 | CE12800机箱安装 | 102A01B | B | 1、机箱安装需使用公司配发的安装导轨，且按照操作指导正确牢固安装。 2、机箱分线齿确认安装牢固、加减信号线缆不受阻。 3、机箱假拉手条及假面板应全部正确安装到位。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
2 |  | 102A02B | B | 机箱内单板和部件拔插顺畅，固定用拉手条或者螺钉安装到位。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
3 |  | 102A03B | B | 机箱电源模块按照电源冗余模式安装，若双路供电需左右分区安装。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
4 |  | 102A04B | B | 机箱对应公司配发接地线有效接地、紧固安装。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
5 |  | 102A05C | C | 机箱防尘门按照操作指导正确牢固安装、并确认和设备间吸紧合实。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
6 |  | 102A06B | B | 机箱散热风道和机柜风道保持一致。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 30
7 | CE5800/CE6800/CE7800安装 | 102A07B | B | 设备风道和机柜散热风道保持一致。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
8 |  | 102A08B | B | 设备安装需使用托架不可以悬空安装。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
9 |  | 102A09B | B | 设备对应公司配发接地线有效接地、紧固安装。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
10 |  | 102A10B | B | 设备与设备间需留有1U高距离、保持良好通风环境。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
11 | 信号线缆布放 | 102A11C | C | 1、信号线缆插头干净无损坏，现场制作的插头正确规范，插头连接正确可靠。 2、信号线缆走线路由与工程设计文件相符，便于维护扩容。 3、信号线缆不能布放于机柜的散热网孔上、机箱的进出风口。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
12 |  | 102A12C | C | 线缆的绑扎应间距均匀，松紧适度，线扣整齐，扎好后应将多余部分齐根剪掉，不留尖刺。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
13 |  | 102A13C | C | 机柜外线缆布线： 1、线缆布放时应理顺，不交叉弯折。 2、用槽道时，允许不绑扎，线缆不得溢出槽道。 3、用走线梯时，应固定在走线梯横梁上，绑扎整齐，截面成矩形（单芯线缆可以绑扎成圆型），如果走线架与机柜顶的间距大于0.8M时，应在机柜上方架设线梯以减小因线缆自重而产生的应力。 4、在地板下叠加布放时，最高不能超过防静电地板下净高度的3/4。 5、未使用槽道布放时，截面应成矩形（单芯线缆可以绑扎成圆型）。 6、采取保护措施，如须加保护套管或槽道等。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
14 |  | 102A14C | C | 保护套管应进入机柜内部，进入机柜内部的长度不宜超过10CM，且套管应绑扎固定。尾纤保护套管切口应光滑，否则要用绝缘胶布等做防割处理。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
15 |  | 102A15C | C | 尾纤布放： 1、布放尾纤时拐弯处不应过紧或相互缠绕，成对尾纤要理顺绑扎，且绑扎力度适宜，不能有扎痕。 2、尾纤在线扣环中可自由抽动，不能成直角拐弯。 3、布放后不应有其它线缆或物品压在上面。 4、过长尾纤应整齐盘绕于盘纤盒内或绕成直径大于8cm的圈后固定。 | 1、查看线径是否与公司发货相符。 2、查看线径是否符合安装手册。 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
16 |  | 102A16C | C | 信号线缆标签填写正确、粘贴可靠，标签位置整齐、朝向一致，标签粘贴在距插头2cm处。标签可根据客户要求统一制作。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
17 | 电源线、地线、分线盒 | 102A17C | C | 1、设备电源线、地线及机柜间等电位级连线的线径满足设备配电要求。 （采用整段铜芯材料，中间不准许有接头） 2、电源线、地线线缆走线路由应与工程设计文件相符，便于维护扩容。 3、地线、电源线连接至分线盒或PDF时，余长要剪除，不能盘绕。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
18 |  | 102A18B | B | 电源线、地线与信号线分开布放。机柜外电源线、地线与信号电缆间距符合设计要求，一般间距大于3cm。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
19 |  | 102A19C | C | 电源线、地线走线在转弯处应圆滑，与有棱角结构件固定时，应采取必要的保护措施。电源线及地线压接线鼻时，应焊接或压接牢固。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
20 |  | 102A20B | B | 在一个接线柱上安装两根或两根以上的电源线、地线时，一般采取交叉或背靠背安装方式，重叠时建议将线鼻做45度或90度弯处理。重叠安装时应将较大线鼻安装于下方，较小线鼻安装于上方。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
21 |  | 102A21B | B | 机柜内具有金属外壳或部分金属外壳的各种设备都应正确可靠接保护地。交流供电设备应保证交流电源的PE线可靠接地。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
22 |  | 102A22B | B | 1、电源线、地线线缆标签填写正确、粘贴可靠，标签位置整齐、朝向一致，一般标签粘贴在距插头2cm处。标签可根据客户要求统一制作。包括配电开关标签。 2、电源线、地线走线时应平直绑扎整齐，下走线时，电源线及地线应从机柜侧面下线。 3、电源线及地线的线鼻柄和裸线需用套管或绝缘胶布包裹，线鼻、端子处无铜线裸露，平垫、弹垫安装正确。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
23 | 基础调试 | 102A23A | A | 软件版本、补丁应是正式发布版本，补丁状态为running，且符合公司的推荐使用版本和补丁要求。操作方法：display version、display patch-information | 现场检查 或eDesk | □合格 □不合格 □不涉及 | 30
24 |  | 102A24C | C | 设备系统命名能够体现物理位置、网络角色、设备类型等，或者满足客户要求。操作方法：display current-configuration ¦ include sysname | 现场检查 或eDesk | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
25 |  | 102A25C | C | 系统时间与当地时间一致（时间差不大于5分钟）。 操作方法：display clock | 现场检查 或eDesk | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
26 |  | 102A26C | C | 配置文件应该保存。 操作方法：display startup ¦ include saved-configuration | 现场检查 或eDesk | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
27 |  | 102A27C | C | 登录用户使用aaa认证，或者本地用户密码认证。 操作方法：display current-configuration ¦ begin vty | 现场检查 或eDesk | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
28 |  | 102A28C | C | 1、物理和逻辑端口需要进行描述，说明连接关系及用途。 操作方法：display interface description。 2、光接口功率检查，是否存在收光功率过低等告警。 | 现场检查 或eDesk | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
29 |  | 102A29B | B | 光接口功率检查，是否存在收光功率过低等告警。 | 现场检查 或eDesk | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
30 |  | 102A30A | A | 设备SNMP版本与网管的一致性。 操作方法：display snmp-agent sys-info version | 现场检查 或eDesk | □合格 □不合格 □不涉及 | 30
31 |  | 102A31A | A | 设备运行状态，单板模块注册正常，主备主控实时备份状态。操作方法：display device，display device pic | 现场检查 或eDesk | □合格 □不合格 □不涉及 | 30
32 |  | 102A32A | A | 无告警。 操作方法：display alarm active，display device alarm hardware | 现场检查 或eDesk | □合格 □不合格 □不涉及 | 30