## 封面 (hidden)
适用范围 | 本规范适用于容灾和备份实施交付阶段使用。 工程师可根据规范的要求进行规划设计、配置、调测，高质量交付华为容灾备份。
读者对象 | ASP、CSP渠道工程师
发布时间
发布版本 | 20171001
更新说明
意见反馈 | 任何疑问及建议，请发送邮件至infoit@huawei.com

## IT产品线容灾备份服务质量检查报告（正文）
IT产品线容灾与备份服务交付质量标准（V20180531）
项目名称 | xxxxx | 工程师姓名 | xxxxx
|  | 所属公司 | xxxxx
|  | 联系方式 | xxxxx
|  | 邮件地址 |  | xxxxx
评估总分 |  |  |  | 容灾质量检查 | 备份质量检查
通过项总数量
不通过项总数量
不涉及项总数量
重要性说明 | A类条款：重要问题。违反该条款，将严重影响设备安全运行，或对人身安全会造成致命影响，或产品可靠性和性能会受到影响。 B类条款：次要问题。违反该条款，将影响设备正常运行，或给设备正常运行埋下隐患，或会对人身安全造成影响，可靠性或产品性能可能会受到影响。 C类条款：轻微问题。违反该条款，不影响设备正常运行，但是将影响今后维护操作的便利性等。 不涉及：由于客户原因或项目不涉及的项，需要客户签字确认
整改要求 | 违反A、B类条款：所有问题必须整改，否则必须与客户签署备忘录。经过多方协调客户仍然不同意签署备忘录时，请知会华为公司工程管理相关人员，且必须在对应检查报告中注明以备查。 违反C类条款：有条件整改时必须整改，在客户无明确要求的情况下，针对无法整改的质量问题可以不整改，必须在检查报告中注明以备查。
评分说明 | 1、A类条款权重值为30：只要有一项A类则这个项目不通过 2、B类条款权重值为10；只要有两项B类则这个项目不通过 3、C类条款权重值为5。 只要有四项C类则这个项目不通过
使用说明 | 1、容灾交付质量检查 2、备份交付质量检查 3、某项不合格将扣相应分值，总分100分扣完为止 4、某项不存在的将不扣分，最后质检文档需要客户签字确认。 5、某项不涉及的，将不考核本项。
达标标准 | 1、评估总分≥80分达标； 2、70分＜评估总分＜90分告警； 3、评估总分≤70严重不达标。
5. 覆盖产品
支持产品 | 场景
华为存储 | 1、支持同步+异步级联方式容灾组网 2、支持同步+异步并联方式容灾组网 3、支持异步+异步级联方式容灾组网 4、支持异步+异步并联方式容灾组网
华为生产存储异构容灾 | 1、支持本地异构镜像+存储同步复制组网 2、支持本地异构镜像+存储异步复制组网
华为存储同城单站点故障，业务自动切换 | 支持双活+阵列异步复制的容灾组网
备份 | Simpana集中备份；Simpana备份一体机

## 工具及参考文档清单
产品线 | 产品 | 适用范围 | 交付质量标准文档 |  |  |  | 备注
|  |  | 标准操作流程SOP | 工程安装质量检查表 | 开机服务报告/验收报告 | 工程转维
IT产品线 | 灾与备份服务 | 双活数据中心(HyperMetro) |  |  |  | LLD文档，项目实施文档
|  | 主备容灾 |  | 容交付质量标准-IT产品线-灾与备份服务文档 | http://enterprise.huawei.com/topic/Self_service_itsolution/knowledge.html
本地高可用(HyperMetro)
本地高可用(HyperMirror)
集中备份
两地三中心容灾
一体化备份(Simpana)
一体化备份(AnyBackup)
产品线（容灾，备份） | 工具（文档）名称 |  | 下载地址 |  |  |  | 备注
| 版本说明 |  | http://enterprise.huawei.com/topic/Self_service_itsolution/doc/BC2DR_3DC.html
| 信息收集表/工勘表 |  | http://enterprise.huawei.com/topic/Self_service_itsolution/doc/BC2DR_3DC.html
| LLD模板 |  | http://enterprise.huawei.com/topic/Self_service_itsolution/doc/BC2DR_3DC.html
| 验收测试指南 |  | http://enterprise.huawei.com/topic/Self_service_itsolution/doc/BC2DR_3DC.html
| 容灾验收测试指南 |  | http://enterprise.huawei.com/topic/Self_service_itsolution/doc/BC2DR_3DC.html
| 数据备份服务产品交付指导书 |  | http://3ms.huawei.com/mm/docMaintain/mmMaintain.do?method=showMMDetail&f_id=ES13091038340010 |  |  |  | 需要华为远程工程师下载后提供给ASP工程师
| 数据容灾服务产品交付指导书（容灾实施文档） |  | http://3ms.huawei.com/mm/docMaintain/mmMaintain.do?method=showMMDetail&f_id=ES12122446280001 |  |  |  | 需要华为远程工程师下载后提供给ASP工程师
| 集中备份（Commvault） |  | https://ma.commvault.com/support
| OceanStor Toolkit |  | http://support.huawei.com/enterprise/zh/storage/oceanstor-toolkit-pid-8576706

## 输出件清单
输出件标准请参考容灾网站提供的模板 | http://enterprise.huawei.com/topic/Self_service_itsolution/knowledge.html
产品线 | 产品名称 | 输出件名称 | 输出件模板下载地址 | 备注
IT产品线 | 容灾 | 规划设计LLD | http://enterprise.huawei.com/topic/Self_service_itsolution/knowledge.html | 根据网站提供的模板进行更新
实施方案
验收测试
| 备份 | 规划设计LLD | http://enterprise.huawei.com/topic/Self_service_itsolution/knowledge.html
实施方案
验收测试
|  | 验收报告 |  | 渠道提供

## 备份实施
大类 | 子类 | 编码 | 重要性 | 检查内容 | 检查方法 | 分值 | 检查结果 | 参考资料/工具
备份系统配套版本 | Simpana 软件版本 | 306A01A | A | 检查Simpana交付版本，与simpana交付版本要求一致 | 登陆管理界面查询；收集日志 | 30 | 合格□ 不合格□ □不涉及 | https://ma.commvault.com/support
| 备份设备配套版本 | 306A02A | A | 1.检查VTL solution设备版本 2.检查华为磁盘设备版本，与交付时期要求交付版本一致 | 登陆管理界面查询；收集日志 | 30 | □合格 □不合格 | https://ma.commvault.com/support
兼容性 | 主机环境兼容性 | 306A03A | A | 检查主机，操作系统，数据库，应用群件的兼容性 | 登陆coomault网站进行查询 | 30 | □合格 □不合格 | https://ma.commvault.com/support
| 备份设备兼容性 | 306A04A | A | 检查备份设备兼容性 | 登陆coomault网站进行查询 | 30 | □合格 □不合格 | https://ma.commvault.com/support
检查备份环境信息收集 | 检查主机环境信息 | 306A05C | C | 1.收集主机型号信息 2.收集主机操作系统信息 3.收集主机磁盘,卷,卷组,文件系统类型等信息 4.收集文件属性 5.收集主机挂载点信息 | Toolkit工具、InfoGrab信息收集工具 | 5 | □合格 □不合格 | 《OceanStor Toolkit V2R1C00 信息收集工具 操作指导书》http://support.huawei.com/enterprise/zh/storage/oceanstor-toolkit-pid-8576706
| 检查灾备应用或数据库信息 | 306A06C | C | 1.收集现场应用系统信息 2.收集现场数据库信息 3.收集中间件信息 |  | 5 | □合格 □不合格
| 检查以太网环境信息 | 306A07C | C | 1.收集以太网交换设备版本信息 2.交换设备端口信息 3.收集交换机配置信息 |  | 5 | □合格 □不合格
| 检查存储交换网络信息 | 306A08C | C | 1.收集存储交换设备信息(固件版本等) 2.收集端口使用信息 3.收集端口速率 4.冗余路径 |  | 5 | □合格 □不合格
检查备份系统 | 检查备份组网 | 306A09B | B | 检查备份网络是否合理 | 登陆Simpana管理界面进行确认 | 10 | □合格 □不合格 | https://ma.commvault.com/support
| 检查备份策略 | 306A10A | A | 检查备份策略是否合理 |  | 30 | □合格 □不合格
| 检查备份设备 | 306A11A | A | 检查备份设备规划是否合理，状态是否正常 |  | 30 | □合格 □不合格
检查备份存储 | 检查磁盘备份设备 | 306A12B | B | 参考《交付质量标准-IT产品线_存储》各项进行检查 | 参考《交付质量标准-IT产品线_存储》 | 10 | □合格 □不合格 | http://support.huawei.com/enterprise/productNewOffering?idAbsPath=7919749¦7919788¦21316944&pid=21316944
| 检查VTL备份设备 | 306A13B | B | 1.检查VTL solution组网 2.检查VTL 存储规划 3.检查VTL版本 4.检查VTL配置 | 登陆VTL CONSOLE进行检查 | 10 | □合格 □不合格 | OceanStor VTL Solution V100R001C10 LLD 02.xlsx http://support.huawei.com/enterprise/zh/cloud-storage/oceanstor-vtl-solution-pid-21827010
验证恢复功能 | 验证操作系统恢复 | 306A14B | B | 恢复操作系统是否成功 | 根据simpana 系统恢复手册进行操作 | 10 | □合格 □不合格 | https://ma.commvault.com/support 参考《业务连续性灾备解决方案 V200R001C00 验收测试指南 （集中备份）》
| 验证恢复文件 | 306A15B | B | 恢复文件是否成功 | 登陆simpana管理界面进行操作 | 10 | □合格 □不合格 | https://ma.commvault.com/support 参考《业务连续性灾备解决方案 V200R001C00 验收测试指南 （集中备份）》
| 验证恢复数据库、群件等应用 | 306A16B | B | 恢复数据库、群件是否成功 | 登陆simpana管理界面进行操作 | 10 | □合格 □不合格 | https://ma.commvault.com/support 参考《业务连续性灾备解决方案 V200R001C00 验收测试指南 （集中备份）》
容灾验收 | 容灾验收文档 | 306A17A | A | 1.备份设计文档（LLD） 2.备份实施文档 3.设备档案 |  | 30 | □合格 □不合格 | https://ma.commvault.com/support 参考《业务连续性灾备解决方案 V200R001C00 验收测试指南 （集中备份）》

## 容灾实施
大类 | 子类 | 编码 | 重要性 | 检查内容 | 检查方法 | 分值 | 检查结果 | 参考资料/工具
组网配置规范检查 | 主机到存储网络检查 | 307A01A | A | 主机到存储设备采用全互联组网，即每个业务主机到两个双活存储设备都逻辑连线，且到两个双活存储设备的组网类型一致（FC组网或IP组网）； | 目测 | 30 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □ | 根据《业务连续性灾备解决方案 产品文档(本地高可用HyperMetro) 》“ 方案描述 > 方案组网”或《业务连续性灾备解决方案 产品文档(双活数据中心)》“描述 > 方案组网” 提供的组网方式进行组网。
| 存储到存储间复制网络检查 | 307A02B | B | 控制器之间平行组网（即存储控制器间A连A、B连B、C连C、D连D），每个控制器至少有1条复制链路。 | 目测 | 10 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □
| 存储到仲裁服务器的网络 | 307A03A | A | 每个控制器到仲裁服务器至少存在1条仲裁链路（每个控制器最多2条）。 | 目测 | 30 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □
| IP交换机 | 307A04A | A | 同一个数据中心，配置双交换机做冗余，不同业务间使用VLAN隔离。 备注： 采用操作系统自带多路径部署双活方案，只支持FC SAN网络 | 目测 | 30 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □ | 根据《业务连续性灾备解决方案 产品文档(双活数据中心)》的“配置 > 配置交换机 > 配置以太网交换机”章节进行配置。
|  | 307A05A | A | 数据中心之间，交换机间通过至少一条链路进行互联，且保证数据中心间有冗余链路进行互联 备注： 采用操作系统自带多路径部署双活，只支持FC SAN网络。 | 目测 | 30 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □
| FC交换机 | 307A06A | A | 同一个数据中心，交换机必须双交换冗余组网。 | 目测 | 30 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □ | 1、根据《业务连续性灾备解决方案 产品文档(双活数据中心)》的“配置 > 配置交换机 > 配置FC交换机”进行配置。 2、根据《基础存储业务指南（块业务）》中“基础存储业务指南（块业务） > 配置基础存储业务 > 配置主机连通性 > 配置FC SAN > 配置FC交换机”小节，完成Zone划分。
|  | 307A07A | A | 数据中心之间，交换机间通过至少一条链路进行级联，且保证数据中心间有冗余链路进行级联。 | 目测 | 30 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □
|  | 307A08A | A | 当FC交换机交换机级联距离超过10km，级联端口需配置长距离模式。 | 登陆交换机确认 | 30 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □
| 波分（DWDM） | 307A09C | C | 如果每个数据中心部署了2台波分设备，跨数据中心两两级联，组成数据中心间的双传输平面。 如果每个数据中心只部署1台波分设备，则每台至少部署2块合波卡，保证板间冗余，建议波分间链路负载均衡冗余。 | 目测 | 5 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □ | 根据《业务连续性灾备解决方案 产品文档(双活数据中心)》的“配置 > 部件配置原则”章节进行配置。
|  | 307A10C | C | 在满足系统误码率要求和性能要求的情况下，建议关闭FEC（Forward Error Correction）功能或者采用GFEC（General Forward Error Correction）功能，以获得较小的传输时延。 如果双活数据中心间裸光纤物理距离大于40km或线路色散较大，建议采用FBG（Fiber Bragg Grating）色散补偿方案。FBG方案本身基本不引入延时（小于0.1us），具有非常大的低时延优势。 如果采用40Gbit/s或100Gbit/s波分系统，建议配置DSP（Digital Signal Processing）算法，彻底消除色散补偿光纤对延时的影响，无需色散补偿。 | 登陆波分确认 | 5 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □
NAS双活配置 | 逻辑端口 | 307A11A | A | 双活（文件业务）场景下，主从端的逻辑端口在创建时配置（IP地址类型、IP地址、子网掩码、IPv4网关）必须保持一致。 | 登陆存储确认 | 30 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □ | 根据《HyperMetro特性指南（文件业务）》中“配置>配置流程”进行配置。
| 文件系统属性 | 307A12B | B | a、双活（文件业务）场景下，双活的本端文件系统和远端文件系统的归属控制器建议保持一致。 b、双活（文件业务）场景下，双活的本端文件系统和远端文件系统除名称外的其它属性如容量、块大小等建议保持一致。 | 登陆存储确认 | 10 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □ | 根据《HyperMetro特性指南（文件业务）》中“配置>配置流程”进行配置。
|  | 307A13A | A | 双活（文件业务）场景下，双活的本端文件系统和远端文件系统的名称在创建时，必须保持一致。 | 登陆存储确认 | 30 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □ | 根据《HyperMetro特性指南（文件业务）》中“配置>配置流程”进行配置。
双活规划配置检查 | 双活存储运行软件版本 | 307A14A | A | 双活间存储的运行软件版本保持一致 | 登陆存储确认 | 30 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □
| 双活存储型号 | 307A15A | A | 双活间存储型号保持一致，不同型号双活存储只支持18500 V3与 6800 V3 做双活 | 登陆存储确认 | 30 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □
| 端口配置 | 307A16A | A | 存储主机业务端口和存储间复制端口不能共用 | 规划设计LLD | 30 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □
| 硬盘域规划 | 307A17B | B | 本端存储系统和远端存储系统的硬盘域在创建时，所有配置信息建议保持一致 | 登陆存储确认 | 10 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □ | 根据《HyperMetro特性指南》中“配置>配置流程”进行配置。
| 存储池规划 | 307A18B | B | 双活的本端存储系统和远端存储系统的存储池在创建时，所有配置信息建议保持一致。 | 登陆存储确认 | 10 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □
| 双活复制FC端口配置 | 307A19A | A | 本端设备和远端设备之间的距离超过25KM时，为了保证双活链路间的传输速率，必须通过执行change port fc fc_port_id=XXX fast_write_enable=yes命令，设置双活复制FC端口的快写功能，“fc_port_id”可以通过show port general命令获取。 | 登陆存储确认 | 30 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □ | 根据《业务连续性灾备解决方案 产品文档(双活数据中心)》的“配置 > 配置存储阵列 > 配置HyperMetro特性”进行配置。
| 存储启动器配置 | 307A20A | A | 如果主机采用华为多路径，存储启动器采用默认配置；如果主机采用系统自带多路径，必须严格按照华为技术支持网站的《华为SAN存储使用操作系统自带多路径的双活配置指南》完成存储启动器的配置,操作系统自带多路径双活只支持FC SAN组网。 | 登陆存储确认 | 30 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □ | 根据华为技术支持网站的《华为SAN存储使用操作系统自带多路径的双活配置指南》进行配置。
| 存储仲裁口数量 | 307A21A | A | 每个控制器至少一个仲裁口，最多支持每个控制器两个。 | 登陆存储确认 | 30 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □ | 根据《业务连续性灾备解决方案 产品文档(双活数据中心)》的“配置 > 配置存储阵列 > 配置HyperMetro特性”进行配置。
| 存储仲裁IP | 307A22A | A | 仲裁IP端口不能与存储管理口共用，且仲裁IP与管理IP必须在不同网段。 | 登陆存储确认 | 30 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □
| 仲裁网络配置 | 307A23B | B | 存储仲裁口建议连接2台独立的交换机，配置不同的网段，避免某个网段故障导致仲裁不可用。 a、当每个控制器只有1个仲裁口时，AC控连接交换机1配置IP网段1，BD控连接交换机2配置IP网段2； b、当每个控制器有2个仲裁口时，ABCD控第1组仲裁口连接交换机1配置IP网段1，ABCD控第2组仲裁口连接交换机2配置IP网段2。 备注： 如果仲裁服务器上只有1个仲裁服务IP，以上描述的IP网段1与网段2为同一个网段。 | 登陆存储确认 | 10 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □
| 双活LUN归属控制器 | 307A24B | B | 配置HyperMetro的LUN（来自不同阵列）归属控制器一致。 | 登陆存储确认 | 10 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □ | 根据V3存储系统《HyperMetro特性指南》中的“配置 > 配置双活 > 创建双活Pair”章节进行配置。
| 双活复制速率 | 307A25B | B | 如果待创建双活的LUN已经承载了主机业务，系统业务繁忙程度随时间变化，没法判断时，为了不影响主机业务，建议选取默认值“中”。 | 登陆存储确认 | 10 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □
| 双活LUN映射 | 307A26A | A | 配置HyperMetro的LUN（来自不同阵列），必须都映射给同一台主机。 备注： 对于VMware 6.5及以上版本的双活方案，配置HyperMetro的LUN（来自不同阵列）映射给主机的HOST LUN ID必须一样。 | 登陆存储确认 | 30 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □ | 根据华为技术支持网站的《华为SAN存储使用操作系统自带多路径的双活配置指南》进行配置。
| 双活一致性组 | 307A27A | A | 同一个业务使用的LUN必须创建同一个HyperMetro一致性组（比如数据库1创建1个一致性组，数据库2创建1个一致性组）。 | 登陆存储确认 | 30 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □ | 根据V3存储系统《HyperMetro特性指南》中的“配置 > 配置双活 > 创建双活一致性组”章节进行配置。
| Oracle | 307A28C | C | 1、Oracle RAC采用ASM（Automatic Storage Management）方式部署，建议采用External冗余模式。 2、对Oracle Clusterware和Oracle数据库二进制文件和主目录进行本地存储，可以实现滚动升级。 3、数据库内存分配建议设为系统内存的60%-80%。 4、OLTP（Online Transaction Processing）数据库应用中SGA（System Gobal Aea）设为数据库使用总内存的80%以下，PGA（Pogram Gobal Aea）设为数据库使用总内存的20%以下。 5、OLAP（On-Line Analysis Processing）数据库应用中SGA设为数据库使用总内存的50%以下，PGA设5、为数据库使用总内存的50%以下。 6、为了避免出现“checkpoint not complete”和频繁的日志切换影响性能，建议至少为每个线程创建3个Redo（重做）日志组，且Redo日志的大小应允许每15～30分钟发生一次日志切换。 | 登陆Oracle确认 | 5 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □ | 按照《业务连续性灾备解决方案 产品文档(双活数据中心)》的“配置”章节或《华为SAN存储使用操作系统自带多路径的双活配置指南》进行配置。
| VMware | 307A29C | C | 1、vMotion网络、业务网络以及管理网络VLAN隔离，避免相互干扰。 2、管理节点vCenter Server和ESXi主机归属于管理网络，不对外提供访问。 3、业务网络内按具体业务划分VLAN进行逻辑隔离，有效控制广播域。 4、单个集群的主机数量不超过16台。如果超过16台，建议部署为多个跨数据中心集群。 5、配置DRS group，使虚拟机在单主机故障时优先在本数据中心内恢复。 | 登陆VMware确认 | 5 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □
| FusionSphere | 307A30A | A | 1、FusionSphere的版本为V100R005C10U1及以上VRM虚拟化版本，不支持KVM虚拟化 2、开启“HA功能”，使虚拟机在物理宿主机故障时能自动重启恢复。 3、开启“计算资源调度”，使虚拟机在单主机故障时优先在本数据中心内恢复。 4、虚拟机业务网络要求跨数据中心大二层互通，使虚拟机跨数据中心迁移时业务不受影响。 | 登陆存储确认 | 30 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □
|  | 307A31C | C | 5、虚拟机热迁移网络、业务网络以及管理网络VLAN隔离，避免相互干扰。 6、管理节点VRM（Virtualization Resource Management）和CNA主机归属于管理网络，不对外提供访问。 7、业务网络内按具体业务划分VLAN进行逻辑隔离，有效控制广播域。 | 登陆FusionSphere确认 | 5 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □
| Hyper-V | 307A32A | A | Hyper-V集群仲裁盘超时参数设置为60秒（默认20秒）。 | 登陆Hyper-V确认 | 30 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □
| Windows集群 | 307A33A | A | 集群主机的仲裁盘超时参数设置为60秒（默认20秒）。 | 登陆Window确认 | 30 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □
| Windows | 307A34A | A | 如果使用系统自带多路径MPIO，必须关闭Windows ODX（Offloaded Data Transfer）功能。 | 登陆Window确认 | 30 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □
多路径安装检查 | 操作系统自带多路径 | 307A35A | A | 双活场景下，必须严格按照华为技术支持网站的《华为SAN存储使用操作系统自带多路径的双活配置指南》完成多路径配置。 备注：存储V300R003C20以及之后版本才支持部分操作系统自带多路径配置双活，存储V300R003C20版本之前只支持华为多路径UltraPath配置双活。 | 登陆主机确认 | 30 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □ | 根据《华为SAN存储使用操作系统自带多路径的双活配置指南》完成配置。
| UltraPath多路径 | 307A36A | A | 1、双活场景下，AIX SAN boot双活，必须V100R008C50SPC500及以上，且必须先完成SANboot的配置启动正常后再配置HyperMetro。 2、双活场景下，VMware集群场景，必须在多路径UltraPath上用命令打开“APD to PDL”开关：esxcli upadm set apdtopdl -m on。 3、双活本地高可用场景，读写策略采用多路径默认策略（轮循读写）；双活数据中心场景，必须在多路径UltraPath上配置主机站点优先读写属性（即主机优先读写同站点的存储）。 | 登陆主机确认 | 30 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □ | 双活场景下多路径配置请参考《业务连续性灾备解决方案 产品文档(双活数据中心)》中“配置 > 配置多路径软件”章节。
业务上线双活演练 | 业务正式上线前的演练 | 307A37C | C | 在双活场景下，为了保证双活方案与业务正常运行，建议进行简单的容灾演练： 1、拔掉其中一台存储所有电源线模拟存储故障（DeviceManager或命令行重启存储无法模拟该场景，和拔掉电源线不一样），确保业务可正常运行。 2、待双活告警全部消失恢复正常后，拔掉另外一台存储所有电源线模拟存储故障（DeviceManager或命令行重启存储无法模拟该场景，和拔掉电源线不一样），确保业务可正常运行。 |  | 5 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □ | 请参考《业务连续性容灾解决方案 V100R003C00 验收测试指南（双活数据中心_HyperMetro）》。
容灾组网配置规范检查 | 存储到存储间网络检查 | 307A38B | B | 在复制场景下，主从端控制器之间采用平行组网（即存储控制器间A连A、B连B、C连C、D连D），每个控制器建议至少2条复制链路。 | 目测 | 10 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □
容灾NAS规划配置检查 | 文件系统远程复制 | 307A39B | B | a、使用平行组网，阵列A的A控仅仅只与阵列B的A控互联，阵列A的B控仅仅只与阵列B的B控互联，多控依次类推； b、建议文件系统均匀分布到所有控制器，两个站点同一pair文件系统的归属控制器保持一致。 | 登陆存储确认 | 10 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □ | 根据《远程复制特性指南（文件业务）》，完成文件系统远程复制配置。
容灾复制配置检查 | 主从端LUN容量 | 307A40B | B | 远程复制（文件业务）场景下，尽量选择主端与从端容量一致的资源，主端不能大于从端资源 | 登陆存储确认 | 10 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □ | 《远程复制特性指南（文件业务）》 >中的“配置远程复制”章节
| OceanStor BCManager容灾管理 | 307A41A | A | OceanStor BCManager V100R003C10及以上版本 | 登陆BCManager确认 | 30 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □
| 同步复制距离 | 307A42A | A | 站点间链路距离建议100km以内（往返时延2ms以内) | 用户确认或检查仪器 | 30 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □
| 长周期异步复制距离 | 307A43A | A | 站点间链路距离建议3000km以内（往返时延100ms以内) 异步复制网络的链路时延需小于50ms，网络丢包率低于1% | 用户确认或检查仪器 | 30 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □
| 秒级异步复制距离 | 307A44A | A | 秒级复制建议采用光纤链路，建议距离<200km | 用户确认或检查仪器 | 30 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □
信息收集 | 容灾备份环境现网信息收集 | 307A45C | C | 1.容灾链路 2.容灾网络 3.设备连接方式 | 使用Toolkit工具进行环境检查。 | 5 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □
| 设备版本检查 | 307A46B | B | 容灾场景的设备版本要求 |  | 10 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □
| 兼容性检查 | 307A47A | A | 检查存储系统,服务器,操作系统,交换机,主机总线适配器,多路径等兼容性 | 参考《华为OceanStor V3融合存储兼容性列表》或《华为OceanStor虚拟智能存储兼容性列表》 | 30 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □ | 华为存储兼容性查询 http://support-open.huawei.com/ready/pages/user/compatibility/support-matrix.jsf
| 主机环境检查 | 307A48C | C | 1.收集主机型号信息 2.收集主机操作系统信息 3.收集主机磁盘,卷,卷组,文件系统类型等信息 4.收集文件属性 5.收集主机挂载点信息 | Toolkit工具、InfoGrab信息收集工具 | 5 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □ | 《OceanStor Toolkit V2R1C00 信息收集工具 操作指导书》http://support.huawei.com/enterprise/zh/storage/oceanstor-toolkit-pid-8576706
| 灾备应用或数据库检查 | 307A49C | C | 1.收集现场应用系统信息 2.收集现场数据库信息 3.收集中间件信息 |  | 5 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □
| 以太网环境检查 | 307A50B | B | 1.收集以太网交换设备版本信息 2.交换设备端口信息 3.收集交换机配置信息 |  | 10 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □
| 存储交换网络检查 | 307A51B | B | 1.收集存储交换设备信息(固件版本等) 2.收集端口使用信息 3.收集端口速率 4.冗余路径 |  | 10 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □
容灾方案设计 | BCManager部署设计 | 307A52B | B | 根据相应原则进行项目规划设计 | 《华为容灾服务交付件模板——设计实施文档》 | 10 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □ | http://support.huawei.com/enterprise/productNewOffering?idAbsPath=7919749¦7919788¦21316944&pid=21316944
| 容灾系统组网设计 | 307A53B | B | 根据相应原则进行项目规划设计 |  | 10 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □
| 容灾系统Vlan和Zone设计 | 307A54B | B | 根据相应原则进行项目规划设计 |  | 10 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □
| 容灾系统存储业务设计 | 307A55B | B | 根据相应原则进行项目规划设计 |  | 10 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □
| 保护计划设计 | 307A56B | B | 根据相应原则进行项目规划设计 |  | 10 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □
| 恢复计划设计 | 307A57B | B | 根据相应原则进行项目规划设计 |  | 10 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □
检查存储要求 | 设备健康检查 | 307A58A | A | 交付质量标准-IT产品线_存储项进行检查 |  | 30 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □ | http://support.huawei.com/enterprise/productNewOffering?idAbsPath=7919749¦7919788¦21316944&pid=21316944
BCManger容灾管理服务器 | BCManager管理 | 307A59B | B | 1、在bcmanager管理界面上能够监控相应设备和应用 2、在主备或两地三中心场景能够在bcmanager管理界面上进行切换演练，回切等 | 登陆管理界面操作；收集日志 | 10 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □ | http://support.huawei.com/enterprise/productNewOffering?idAbsPath=7919749¦7919788¦21316944&pid=21316944
容灾验收 | 容灾验收文档 | 307A60A | A | 1.设计文档LLD 2.容灾实施文档 3.设备档案 |  | 30 | 合格□ 不合格□ 不涉及 □