## 封面 (hidden)
适用范围 | 本规范适用于IT迁移与整合服务实施。 工程师可根据规范的要求进行规划设计、安装、配置、调测，高质量交付华为IT迁移与整合服务实施。
读者对象 | ASP、CSP渠道工程师
发布时间
发布版本 | 20171001
更新说明
意见反馈 | 任何疑问及建议，请发送邮件至infoit@huawei.com

## IT产品线大数据质量检查报告（正文）
IT产品线-IT迁移与整合服务交付质量标准（V20180531）
项目名称 | xxxxx | 工程师姓名 | xxxxx
|  | 所属公司 | xxxxx
|  | 联系方式 | xxxxx
|  | 邮件地址 |  | xxxxx
评估总分 |  |  |  | IT迁移与整合服务实施
通过项总数量
不通过项总数量
不涉及项总数量
重要性说明 | A类条款：重要问题。违反该条款，将严重影响设备安全运行，或对人身安全会造成致命影响，或产品可靠性和性能会受到影响。 B类条款：次要问题。违反该条款，将影响设备正常运行，或给设备正常运行埋下隐患，或会对人身安全造成影响，可靠性或产品性能可能会受到影响。 C类条款：轻微问题。违反该条款，不影响设备正常运行，但是将影响今后维护操作的便利性等。 不涉及：由于客户原因或项目不涉及的项，需要客户签字确认
整改要求 | 违反A、B类条款：所有问题必须整改，否则必须与客户签署备忘录。经过多方协调客户仍然不同意签署备忘录时，请知会华为公司工程管理相关人员，且必须在对应检查报告中注明以备查。 违反C类条款：有条件整改时必须整改，在客户无明确要求的情况下，针对无法整改的质量问题可以不整改，必须在检查报告中注明以备查。
评分说明 | 1、A类条款权重值为30：只要有一项A类则这个项目不通过 2、B类条款权重值为10；只要有两项B类则这个项目不通过 3、C类条款权重值为5。 只要有四项C类则这个项目不通过
使用说明 | 1、IT迁移与整合服务实施 2、某项不合格将扣相应分值，总分100分扣完为止 3、某项不存在的将不扣分，最后质检文档需要客户签字确认。 4、某项不涉及的，将不考核本项。
达标标准 | 评估总分>80分达标；

## 工具及参考文档清单
产品线 | 产品 | 适用范围 | 交付质量标准文档 |  |  |  | 备注
|  |  | 标准操作流程SOP | 工程安装质量检查表 | 开机服务报告/验收报告 | 工程转维
IT产品线 | IT迁移与整合服务 | 传统迁移 |  |  | http://3ms.huawei.com/mm/docMaintain/mmMaintain.do?method=showMMDetail&f_id=ES16041942400092 |  | http://3ms.huawei.com/mm/docMaintain/mmMaintain.do?method=showMMDetail&f_id=ES16041942400092
小型机迁移
产品线 | 工具（文档）名称 |  | 下载地址 |  |  |  | 备注
IT产品线（IT迁移与整合服务实施） | 巡检及续保检查工具 |  | http://support.huawei.com/enterprise/zh/storage/oceanstor-toolkit-pid-8576706
| 华为存储兼容性查询 |  | http://support-open.huawei.com/ready/pages/user/compatibility/support-matrix.jsf
| 信息收集工具 |  | http://support.huawei.com/enterprise/zh/storage/oceanstor-toolkit-pid-8576706
| 华为数据迁移专业服务 |  | http://3ms.huawei.com/mm/docMaintain/mmMaintain.do?method=showMMDetail&f_id=ES16041942400092
| 华为数据迁移服务 V200R002 客户验收表 |  | http://3ms.huawei.com/mm/docMaintain/mmMaintain.do?method=showMMDetail&f_id=ES16041942400092

## 输出件清单
产品线 | 产品名称 | 输出件名称 | 输出件模板下载地址 | 备注
IT | IT迁移整合服务 | 数据迁移实施文档 | http://support.huawei.com/enterprise/docinforeader.action?contentId=DOC1000101978&idPath=7919749¦8573842¦8573854¦7703527

## IT迁移与整合服务实施
大类 | 子类 | 编码 | 重要性 | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果 | 分值 | 参考资料/工具
迁移环境信息收集 | 机房环境检查 | 303A01B | B | 检查机房环境是否数据迁移实施要求。 | 目测、拍照 | □合格 □不合格□不涉及 | 10
| 待迁移环境组网规范性检查 | 303A02A | A | 1.在存储或小机迁移场景下，交换机到每个控制器间至少有1条可用链路。 2.迁移前后每台服务器到每个控制器间至少有1条可用链路。 3.若迁移后组网为双活场景，同一个数据中心，交换机必须双交换冗余组网。 | 使用Toolkit工具进行环境检查。 | □合格 □不合格□不涉及 | 30 | 《OceanStor Toolkit V2R1C00 巡检及续保检查工具 操作指导书》http://support.huawei.com/enterprise/zh/storage/oceanstor-toolkit-pid-8576706
| 设备版本检查 | 303A03A | A | 异构接管场景下，V3或VIS设备版本需满足迁移版本要求。 使用迁移工具迁移NAS或SAN存储场景下，待迁移设备及迁移工具需满足版本要求。 |  | □合格 □不合格□不涉及 | 30
| 设备兼容性检查 | 303A04A | A | 待迁移设备是否满足设备兼容性要求。 | 参考《华为OceanStor V3融合存储兼容性列表》或《华为OceanStor虚拟智能存储兼容性列表》 | □合格 □不合格□不涉及 | 30 | 华为存储兼容性查询 http://support-open.huawei.com/ready/pages/user/compatibility/support-matrix.jsf
| 是否完成待迁移环境的信息收集 | 303A05A | A | 根据《数据迁移现网信息收集表》中规定收集内容进行信息收集。 | Toolkit工具、InfoGrab信息收集工具 | □合格 □不合格□不涉及 | 30 | 《OceanStor Toolkit V2R1C00 信息收集工具 操作指导书》http://support.huawei.com/enterprise/zh/storage/oceanstor-toolkit-pid-8576706
| 迁移需求明确 | 303A06B | B | 明确用户系统中各个模块的数据迁移需求，优先级别，系统可中断时间。 |  | □合格 □不合格□不涉及 | 10
| 华为多路径检查 | 303A07B | B | 1、对于华为UltraPath支持的主机操作系统，强烈推荐安装华为UltraPath多路径； 2、当现网UltraPath多路径版本低于support官网推荐版本时，升级到推荐版本，推荐版本有一个“荐”字，现网版本高于网站推荐版本时保留现网版本； |  | □合格 □不合格□不涉及 | 10
迁移方案 | 迁移风险分析 | 303A08A | A | 识别用户系统环境和数据迁移方案的特点，识别出其中潜在的风险，并设计对应的风险应急处理措施。 | 检查《华为数据迁移服务 V200R002》中数据迁移方案相关场景涉及的内容 | □合格 □不合格□不涉及 | 30 | 《华为数据迁移专业服务 V200R002》http://3ms.huawei.com/mm/docMaintain/mmMaintain.do?method=showMMDetail&f_id=ES16041942400092
| 空间预留 | 303A09A | A | 异构接管场景下，需要为数据迁移预留预定的空间用于数据保存。 |  | □合格 □不合格□不涉及 | 30
| 数据迁移方案HLD设计 | 303A10C | C | 根据迁移前后的组网情况输出HLD设计图。 |  | □合格 □不合格□不涉及 | 5
| SOW检查 | 303A11C | C | 方案中需包含SOW内容，且已于客户明确SOW内容。 |  | □合格 □不合格□不涉及 | 5
| 回退方案检查 | 303A12A | A | 根据数据迁移方案设计中识别的系统风险和实施风险，确定规避措施及在实施过程中各个步骤产生问题时的回退方案。 |  | □合格 □不合格□不涉及 | 30
| 评审流程 | 303A13A | A | 迁移方案是否已提交并完成ITMO流程，是否提交高位操作流程并完成三授权。 |  | □合格 □不合格□不涉及 | 30
项目实施 | 设备健康检查 | 303A14C | C | 设备健康检查正常 |  | □合格 □不合格□不涉及 | 5
| 主机、集群、应用起停测试 | 303A15B | B | 完成主机、集群、应用、数据库等起停及切换操作。 |  | □合格 □不合格□不涉及 | 10
| license检查 | 303A16A | A | 相关迁移license已经导入 |  | □合格 □不合格□不涉及 | 30
| 数据备份 | 303A17A | A | 完成待迁移数据及业务的数据备份。 |  | □合格 □不合格□不涉及 | 30
迁移验收 | 产品功能检查 | 303A18B | B | 迁移后产品功能是否满足客户预期要求。 | 检查《华为数据迁移服务 V200R002 客户验收表》 | □合格 □不合格□不涉及 | 10
| 操作系统检查 | 303A19B | B | 迁移后操作系统是否运行正常。 |  | □合格 □不合格□不涉及 | 10
| 磁盘管理（NAS迁移不涉及）检查 | 303A20B | B | 迁移完成后磁盘管理是否运行正常。 |  | □合格 □不合格□不涉及 | 10
| 卷管理（NAS迁移不涉及）检查 | 303A21B | B | 迁移完成后卷管理是否运行正常。 |  | □合格 □不合格□不涉及 | 10
| 文件系统检查 | 303A22B | B | 迁移完成后文件系统是否运行正常。 |  | □合格 □不合格□不涉及 | 10
| 集群检查 | 303A23B | B | 迁移完成后集群是否运行正常。 |  | □合格 □不合格□不涉及 | 10
| 业务应用检查 | 303A24A | A | 业务应用验证正常。 |  | □合格 □不合格□不涉及 | 30
| 数据一致性校验检查 | 303A25A | A | 数据一致性验证正常。 |  | □合格 □不合格□不涉及 | 30
| 业务功能、业务数据检查 | 303A26A | A | 业务功能正常。 |  | □合格 □不合格□不涉及 | 30
| 设备档案刷新 | 303A27C | C | 完成迁移后客户设备档案刷新。 |  | □合格 □不合格□不涉及 | 5
| 临时、过程文件清除 | 303A28B | B | 在使用临时license场景下，需要将临时license替换为正式license。 |  | □合格 □不合格□不涉及 | 10