## 服务质量检查报告（正文）
填写说明： | 只修改蓝色字体即可，第4至第15行为必填行
云核心网产品线固网核心网解决方案实施服务交付质量检查报告 v20180531
项目名称 | xxxxx |  | 工程师姓名 | xxxxx
|  |  | 所属公司 | xxxxx
|  |  | 联系方式 | xxxxx
|  |  | 邮件地址 |  | xxxxx
评估总分 | #VALUE! |  |  |  | 检查结论 | #VALUE!
通过项总数量
不通过项总数量 | A类 | XX | B类 |  |  | XX | C类 | XX
不涉及项总数量
详细质量检查结果 | 列出详细质量标准的名称，例如： 输出件交付质量检查 SBC交付质量检查 IMS交付质量检查 ……
输出件检查结果 | 输出件名称 |  |  |  |  | 检查结果 | 备注
| 按输出件清单要求列出 | [5 empty] | 如果输出件有问题，在此处说明
是否有其他附件 | 是/否（如果有其他附件，写出附件名称，例如客户签署的备忘录）
重要说明 | A类条款：重要问题。违反该条款，将严重影响设备安全运行，或对人身安全会造成致命影响，或产品可靠性和性能会受到影响。 B类条款：次要问题。违反该条款，将影响设备正常运行，或给设备正常运行埋下隐患，或会对人身安全造成影响，可靠性或产品性能可能会受到影响。 C类条款：轻微问题。违反该条款，不影响设备正常运行，但是将影响今后维护操作的便利性等。
整改要求 | 违反A、B类条款：所有问题必须整改，否则必须与客户签署备忘录。经过多方协调客户仍然不同意签署备忘录时，请知会华为公司工程管理相关人员，且必须在对应检查报告中注明以备查。 违反C类条款：有条件整改时必须整改，在客户无明确要求的情况下，针对无法整改的质量问题可以不整改，必须在检查报告中注明以备查。
评分说明 | 1、A类条款权重值为30：只要有一项A类则这个项目不通过 2、B类条款权重值为10；只要有两项B类则这个项目不通过 3、C类条款权重值为5。 只要有四项C类则这个项目不通过
使用说明 | 1、结合网络实际情况，依照“XX交付质量检查”表中的内容进行质量检查； 2、某项不合格将扣相应分值，总分100分扣完为止 3、某项不存在的将不扣分，最后质检文档需要客户签字确认。 4、某项不涉及的，将不考核本项。 5、当一个网络中有多台相同型号的设备时，如果其中一台设备的某个检查项不合格，则该检查项为“不合格”。
达标标准 | 评估总分>80分达标；

## 核心网专业服务SOP
类型 | 序号 | 动作 | 参考 | 输出
规划与设计 | 1 | 获取技术建议书，核实客户侧信息、需求 | 技术建议书 | 实施方案及集成设计LLD
| 2 | 核对BOQ
| 3 | 确定方案、输出集成设计LLD
硬件安装 | 4 | 机柜安装，单板安装，线缆布放。 | LLD-板位图及IP连线规划 | 刷新LLD
设备调测 | 5 | 网元安装 | 产品文档-安装与调测
| 6 | 配置基本数据
| 7 | 配置对接数据
| 8 | 对接其他IP网络、PSTN/PLMN网络
| 9 | 全业务网元联调
测试 | 10 | 平台基本功能测试 | 产品测试用例 | 验收测试报告
| 11 | 系统冗余测试
| 12 | 全业务联调测试
交付质量检查 | 13 | SoftX3000质量检查标准 | SoftX3000 | 检查结果
| 14 | UMG8900质量检查标准 | UMG8900 | 检查结果
| 15 | SBC质量检查标准 | SBC | 检查结果
| 17 | IMS质量检查标准 | IMS | 检查结果
割接 | 19 | 编写制定系统割接方案 |  | 割接方案
| 23 | 提交高危操作变更评审及授权申请
| 24 | 设备割接及保障

## 工具及文档清单
序号 | 工具/指导书名称 | 获取方法
1 | 实施文档
2 | 系统集成设计LLD
3 | 遗留问题清单
4 | 项目基本信息
5 | 巡检工具 | 技术支持--产品支持--云核心网--SingleOSS-CN--SingleOSS-CN--OSS--iManager Tools-VTS
6 | 版本配套表 | 技术支持--公告--产品软件公告--云核心网
7 | 整改公告 | 技术支持--公告--预警整改公共--云核心网

## 输出件交付质量检查
编码 | 交付件 | 重要性 | 说明 | 备注 | 检查结果 | 检查扣分
CN0D01A | 实施方案 | A | 实施方案需包含以下内容：本次项目客户需求、目标组网及设备信息，数据规划、设备调测安装等。 搬迁、扩容类项目必须包括客户目前组网及业务清单，割接方案、计划、实施步骤 | 新建:IMS项目必须提供，其他产品项目可选 搬迁、扩容：所有项目必须提供 |  | -
CN0D02B | 系统集成设计LLD | B | 需要包含以下:组网图，板位图、IP规划和物理连线图表，网元数据规划，交换机VLAN规划，交换机端口规划等 | 集成设计LLD |  | -
CN0D03A | 交付质量检查结果 | A | 返回各产品页签交付质量检查结果 | 在各产品页签中 |  | -
CN0D04B | 项目基本信息 | B | 局点维护人员、地址、设备类型等基本信息 | 模板见《工具及文档清单》 |  | -
CN0D05B | 遗留问题清单 | B | 1、记录测试时的问题列表和已确定的补丁计划； 2、未解决问题列表及已处理过程，责任人。已知的技术方案风险，版本规划风险等可能导致问题、事故或者投诉的风险；局点商用风险评估结果，是否存在非商用的特性或方案。 | 模板见《工具及文档清单》 |  | -
CN0D06C | 装箱单文件 | C | 提供装箱单文件，确保交付的硬件已经转移到客户手中。 | 硬件到货的装箱单 |  | -
CN0D07C | 北向对接文档 | C | 与计费系统、业务发放和网管对接的设计（接口）文档 | 和客户系统对接使用的北向文档 |  | -
CN0D08C | 割接方案 | C | 客户采购割接服务提供相应方案。 如无购买，只负责系统入网的首次割接。 | 针对项目的割接方案 |  | -
检查得分 | [5 empty] | 100

## SoftX3000交付质量检查
编码 | 分类 | 子类 | 检查项目 | 重要性 | 标准 | 检查方法 | 检查结果 | 检查扣分 | 备注
CN1B01A | 系统检查 | 1.1 | 网元的健康检查 | A | 使用工具对核心网网元进行健康检查，提交ecare评审无无重要遗留问题 | 巡检工具或使用U2000检查，工具链接见备注 |  | - | 工具见“工具及文档清单”
CN1B02C |  | 1.2 | NTP服务器设置 | C | NTP服务器已设置，NTP服务器状态正常 | LST NTPSVR:; DSP NTPSVR:; |  | -
CN1B03C |  | 1.3 | 检查无异常告警 | C | 无紧急告警，无异常告警 | 查询告警台 |  | -
CN1B04B |  | 1.4 | 网元版本、补丁检查 | B | 1、所有网元均打入转维前的最新补丁，不允许现网设备无补丁运行。 2、测试版本不允许商用； | 配套表在support网站每月发布，路径见备注 |  | - | 链接见“工具及文档清单”
CN1B05A |  | 1.5 | 预警和整改排查 | A | 正式转商用前，务必完成最近三个月预警排查和整改工作，完成当年整改项 | support预警整改公告（云核心网） |  | - | 链接见“工具及文档清单”
CN1B06C |  | 1.6 | License检查 | C | 显示并保留license信息 | DSP LICENSE:: |  | -
CN1B07A | 业务检查 | 2.1 | 验收测试 | A | 1、提供验收需要的测试用例和测试结果的客户签字件，消息跟踪（消息跟踪可选）； 2、如果是容灾组网，提供客户签字的倒换测试报告. 3、客户签字的验收报告 | 手工检查 |  | - | 在标准1、2都完成的情况下，非技术原因无法完成标准3的。备注后本项视为完成
CN1B08A | 可靠性检查 | 3.1 | 容灾检查 | A | 检查双归属数据配置； | LST DHWM;LST DHHCFG |  | -
CN1B09B |  | 3.2 | 应急预案 | B | 一线维护按照机关提供的模板制定应急预案，然后提交ecare机关评审，并评审通过 | 参考“VoLTE解决方案事故快速恢复应急预案” | 不涉及 | 0 | 此项暂不执行，待地区部统一下发应急预案模板
CN1B10C | 北向对接检查 | 4.1 | iGWB北向对接计费中心 | C | 与客户计费服务器对接正常，计费中心可以正常获取、分拣话单 | 客户计费中心确认 |  | -
CN1B11C |  | 4.2 | 业务发放北向测试 | C | 客户北向BOSS系统测试各场景业务发放正常 | 客户BOSS系统确认 |  | -
CN1B12C |  | 4.3 | U2000北向对接上层网管 | C | 北向统一网管可以正常提取告警、话统等协商确定需获取的信息 | 现场检查 |  | -
CN1B13B | 安装环境检查 | 5.1 | 设备安装检查 | B | 1、单位、类型槽位和板位图一致； 2、线缆布放、绑扎符合规范。 3、线缆两端标签为正式标签，内容符合要求。 4、柜内空开粘贴供电设备标签； | 现场检查 |  | -
CN1B14C |  | 5.2 | 设备电源检查 | C | 1、机柜电源输入符合设备要求； | 现场检查 |  | - | 如因客户客观原因无法满足选择不涉及，且写入备忘
CN1B15C |  | 5.3 | 机房环境检查 | C | 1、机房须有空调控制机房环境； 2、机房门窗可以正常密封。 | 现场检查 |  | -
检查得分 | [7 empty] | 100

## UMG8900交付质量检查
编码 | 分类 | 子类 | 检查项目 | 重要性 | 标准 | 检查方法 | 检查结果 | 检查扣分 | 备注
CN2B01A | 系统检查 | 1.1 | 网元的健康检查 | A | 使用最新版本VTS工具+网元适配包选择开局割接场景对核心网网元进行健康检查，提交ecare评审无重要遗留问题 | 巡检工具或使用U2000检查，工具链接见备注 |  | - | 工具见“工具及文档清单”
CN2B02C |  | 1.2 | NTP服务器设置 | C | NTP服务器已设置，NTP服务器状态正常 | LST NTPSVR:; DSP NTP:; |  | -
CN2B03C |  | 1.3 | 检查无异常告警 | C | 无紧急告警，无异常告警 | 查询告警台 |  | -
CN2B04B |  | 1.4 | 网元版本、补丁检查 | B | 1、要求所有网元均打入转维前的最新补丁，不允许现网设备无补丁运行。 2、测试版本不允许商用； | 配套表在support网站每月发布，路径见备注 |  | - | 链接见“工具及文档清单”
CN2B05A |  | 1.5 | 预警和整改排查 | A | 正式转商用前，务必完成最近三个月预警排查和整改工作，完成当年整改项 | support预警整改公告（云核心网） |  | - | 链接见“工具及文档清单”
CN2B06C |  | 1.6 | License检查 | C | 显示并保留license信息 | DSP LICENSE:: |  | -
CN2B07B | 业务检查 | 2.1 | 验收测试 | B | 1、提供验收需要的测试用例和测试结果的客户签字件，消息跟踪（消息跟踪可选）； 2、如果是容灾组网，提供客户签字的倒换测试报告. 3、客户签字的验收报告 | 手工检查 |  | - | 在标准1、2都完成的情况下，非技术原因无法完成标准3的。备注后本项视为完成
CN2B08C |  | 2.2 | 对接设备配置及连接状态检查 | C | 1 IP检查，IP端口模式是否与对端一致，本地IP是否有网关解析失败告警。 2 TDM检查，TDM接口对接参数是否与对端一致，TDM接口状态是否正常。 | 查询告警台 |  | -
CN2B09B | 安装环境检查 | 3.1 | 设备安装检查 | B | 1、单位、类型槽位和板位图一致； 2、线缆布放、绑扎符合规范。 3、线缆两端标签为正式标签，内容符合要求。 4、柜内空开粘贴供电设备标签； | 现场检查 |  | -
CN2B10C |  | 3.2 | 设备电源检查 | C | 1、机柜电源输入符合设备要求； | 现场检查 |  | - | 如因客户客观原因无法满足选择不涉及，且写入备忘
CN2B11C |  | 3.3 | 机房环境检查 | C | 1.机房须有空调控制机房环境； 2.机房门窗可以正常密封。 | 现场检查 |  | -
检查得分 | [7 empty] | 100

## SBC交付质量检查
编码 | 分类 | 子类 | 检查项目 | 重要性 | 标准 | 检查方法 | 检查结果 | 检查扣分 | 备注
CN3B01A | 系统检查 | 1.1 | 网元的健康检查 | A | 使用最新版本VTS工具+网元适配包选择开局割接场景对核心网网元进行健康检查，提交ecare评审无重要遗留问题 | 巡检工具或使用U2000检查，工具链接见备注 |  | - | 工具见“工具及文档清单”
CN3B02C |  | 1.2 | 网元的日期和网管时间一致 | C | 要求网元和网管时间一致 | 手工检查 |  | -
CN3B03C |  | 1.3 | 检查无异常告警 | C | 各网元无紧急告警，无异常告警 | 手工检查 |  | -
CN3B04B |  | 1.4 | 网元版本、补丁检查 | B | 1、要求所有网元均打入转维前的最新补丁，不允许现网设备无补丁运行。 2、测试版本不允许商用； | 配套表在support网站每月发布，路径见备注 |  | - | 链接见“工具及文档清单”
CN3B05A |  | 1.5 | 预警和整改排查 | A | 正式转商用前，务必完成最近三个月预警排查和整改工作，完成当年整改项 | support预警整改公告（云核心网） |  | - | 链接见“工具及文档清单”
CN3B06C |  | 1.6 | License检查 | C | 显示并保留license信息 | DSP LICENSE:: |  | -
CN3B07B | 业务检查 | 2.1 | 验收测试 | B | 1、提供验收需要的测试用例和测试结果的客户签字件，消息跟踪（消息跟踪可选）； 2、如果是双机组网，提供客户签字的倒换测试报告. 3、客户签字的验收报告 | 手工检查 |  | - | 在标准1、2都完成的情况下，非技术原因无法完成标准3的。备注后本项视为完成
CN3B08B | 安装环境检查 | 3.1 | 设备安装检查 | B | 1、单位、类型槽位和板位图一致； 2、线缆布放、绑扎符合规范。 3、线缆两端标签为正式标签，内容符合要求。 4、柜内空开粘贴供电设备标签； | 现场检查 |  | -
CN3B09C |  | 3.2 | 设备电源检查 | C | 1、机柜电源输入符合设备要求； | 现场检查 |  | - | 如因客户客观原因无法满足选择不涉及，且写入备忘
CN3B10C |  | 3.3 | 机房环境检查 | C | 1.机房须有空调控制机房环境； 2.机房门窗可以正常密封。 | 现场检查 |  | -
检查得分 | [7 empty] | 100

## IMS交付质量检查
编码 | 分类 | 子类 | 检查项目 | 重要性 | 标准 | 检查方法 | 检查结果 | 检查扣分 | 备注
CN4B01A | 系统检查 | 1.1 | 网元的健康检查 | A | 使用最新版本VTS工具+网元适配包选择开局割接场景对核心网网元进行健康检查，提交ecare评审无重要遗留问题 | 巡检工具或使用U2000检查，工具链接见备注 |  | - | 工具见“工具及文档清单”
CN4B02C |  | 1.2 | NTP服务器设置 | C | NTP服务器已设置，NTP服务器状态正常 | LST NTPSVR:; DSP NTP:; |  | -
CN4B03C |  | 1.3 | 检查无异常告警 | C | 各网元无紧急告警，无异常告警 | 查询告警台 |  | -
CN4B04B |  | 1.4 | 网元版本、补丁检查 | B | 1、要求所有网元均打入转维前的最新补丁，不允许现网设备无补丁运行。 2、测试版本不允许商用； | 配套表在support网站每月发布，路径见备注 |  | - | 工具见“工具及文档清单”
CN4B05A |  | 1.5 | 预警和整改排查 | A | 正式转商用前，务必完成最近三个月预警排查和整改工作，完成当年整改项 | support预警整改公告（云核心网） |  | - | 工具见“工具及文档清单”
CN4B06C |  | 1.6 | License检查 | C | 显示并保留license信息 | DSP LICENSE:: |  | -
CN4B07A | 业务检查 | 2.1 | 验收测试 | A | 1、提供验收需要的测试用例和测试结果的客户签字件，消息跟踪（消息跟踪可选）； 2、如果是容灾组网，提供客户签字的倒换测试报告. 3、客户签字的验收报告 | 手工检查 |  | - | 在标准1、2都完成的情况下，非技术原因无法完成标准3的。备注后本项视为完成
CN4B08C |  | 2.2 | 业务发放模板 | C | 确认常用场景模板实际验证并保留，同时存档 | 手工检查 |  | -
CN4B09A | 可靠性检查 | 3.1 | 容灾检查 | A | 容灾组网准确部署，根据容灾配置检查自检 完成倒换测试（网元、组网交换机） | 现场检查，参考《容灾配置自检》 |  | -
CN4B10B |  | 3.2 | 应急预案 | B | 一线维护按照机关提供的模板制定应急预案，然后提交icare机关评审，并评审通过 | 参考“VoLTE解决方案事故快速恢复应急预案” | 不涉及 | 0 | 此项暂不执行，待地区部统一下发应急预案模板
CN4B11C | 北向测试 | 4.1 | CCF北向对接计费中心 | C | 与客户计费服务器对接正常，计费中心可以正常获取、分拣话单 | 客户计费中心确认 |  | -
CN4B12C |  | 4.2 | 业务发放北向测试 | C | 客户北向BOSS系统测试各场景业务发放正常 | 客户BOSS系统确认 |  | -
CN4B13C |  | 4.3 | U2000北向对接上层网管 | C | 北向统一网管可以正常提取告警、话统等协商确定需获取的信息 | 现场检查 |  | -
CN4B14B | 安装检查 | 5.1 | 设备安装检查 | B | 1、单位、类型槽位和板位图一致； 2、线缆布放、绑扎符合规范。 3、线缆两端标签为正式标签，内容符合要求。 4、柜内空开粘贴供电设备标签； | 现场检查 |  | -
CN4B15C |  | 5.2 | 设备电源检查 | C | 1、机柜电源输入符合设备要求； | 现场检查 |  | - | 如因客户客观原因无法满足选择不涉及，且写入备忘
CN4B16C |  | 5.3 | 机房环境检查 | C | 1.机房须有空调控制机房环境； 2.机房门窗可以正常密封。 | 现场检查 |  | -
检查得分 | [7 empty] | 100