## 服务质量检查报告（正文）
填写说明： | 只修改蓝色字体即可，第4至第15行为必填行
云核心网产品线ICP解决方案实施服务交付质量检查报告 v20180531
项目名称 | xxxxx |  | 工程师姓名 | xxxxx
|  |  | 所属公司 | xxxxx
|  |  | 联系方式 | xxxxx
|  |  | 邮件地址 |  | xxxxx
评估总分 | #VALUE! |  |  |  | 检查结论 | #VALUE!
通过项总数量
不通过项总数量 | A类 | XX | B类 |  |  | XX | C类 | XX
不涉及项总数量
详细质量检查结果 | 列出详细质量标准的名称，例如： 输出件交付质量检查 CTI交付质量检查 USM交付质量检查 ……
输出件检查结果 | 输出件名称 |  |  |  |  | 检查结果 | 备注
| 按输出件清单要求列出 | [5 empty] | 如果输出件有问题，在此处说明
是否有其他附件 | 是/否（如果有其他附件，写出附件名称，例如客户签署的备忘录）
重要说明 | A类条款：重要问题。违反该条款，将严重影响设备安全运行，或对人身安全会造成致命影响，或产品可靠性和性能会受到影响。 B类条款：次要问题。违反该条款，将影响设备正常运行，或给设备正常运行埋下隐患，或会对人身安全造成影响，可靠性或产品性能可能会受到影响。 C类条款：轻微问题。违反该条款，不影响设备正常运行，但是将影响今后维护操作的便利性等。
整改要求 | 违反A、B类条款：所有问题必须整改，否则必须与客户签署备忘录。经过多方协调客户仍然不同意签署备忘录时，请知会华为公司工程管理相关人员，且必须在对应检查报告中注明以备查。 违反C类条款：有条件整改时必须整改，在客户无明确要求的情况下，针对无法整改的质量问题可以不整改，必须在检查报告中注明以备查。
评分说明 | 1、A类条款权重值为30：只要有一项A类则这个项目不通过 2、B类条款权重值为10；只要有两项B类则这个项目不通过 3、C类条款权重值为5。 只要有四项C类则这个项目不通过
使用说明 | 1、结合网络实际情况，依照“XX交付质量检查”表中的内容进行质量检查； 2、某项不合格将扣相应分值，总分100分扣完为止 3、某项不存在的将不扣分，最后质检文档需要客户签字确认。 4、某项不涉及的，将不考核本项。 5、当一个网络中有多台相同型号的设备时，如果其中一台设备的某个检查项不合格，则该检查项为“不合格”。
达标标准 | 评估总分>80分达标；

## ICP解决方案实施SOP
类型 | 序号 | 动作 | 参考 | 输出
规划与设计 | 1 | 获取客户侧信息、需求调研 | ICP solution产品文档-规划与设计章节 | 实施方案及集成设计LLD
| 2 | 核对客户自备设备及软件
| 3 | 输出集成设计LLD
硬件安装 | 4 | 硬件上架、物理连线、地线连接。 | ICP solution产品文档-硬件安装指南章节 | 物理连线记录及标签名称（可包含在集成设计中）
软件安装 | 5 | 操作系统安装 | ICP solution产品文档-软件安装指南章节
| 6 | 配置NTP同步
| 7 | 安装数据库及文件服务器
| 8 | 语音网关调测
| 9 | 安装数据库客户端
| 10 | 加载数据库脚本
| 11 | 安装业务软件
测试 | 12 | 平台基本功能测试 | ICP solution V100R001C00SPCX00 验收测试指南 | 验收测试报告
| 13 | 系统冗余测试
| 14 | 全业务联调测试 | 集成商/ISV提供
交付质量检查 | 15 | CTI及业务网元交付质量检查 | CTI | 检查结果、巡检结果
| 16 | USM交付质量检查 | USM6.0 | 检查结果
| 17 | U2980交付质量检查 | U2980 | 检查结果
| 18 | SE1000交付质量检查 | SE1000 | 检查结果
| 19 | oracle交付直连检查 | Oracle | 检查结果
| 20 | 2600V3交付质量检查 | 2600V3 | 检查结果
| 21 | RH2288V3交付质量检查 | RH2288V3 | 检查结果
割接上线 | 22 | 编写制定割接上线方案 |  | 割接上线方案
| 23 | 提交高危操作变更评审及授权申请
| 24 | 系统上线
| 25 | 上线后保障

## 工具及文档清单
序号 | 工具/指导书名称 | 获取路径
1 | BreezeMainAstV100R002C80-Green 《IPCC V200R001C80 自动巡检操作指导书 》 | http://support.huawei.com/enterprise/zh/uc-c-common/common-dfx-tools-package-pid-9504197/software/22403459/?idAbsPath=fixnode01%7C7881490%7C8749328%7C9257238%7C9504197
2 | LLD模板 | http://support.huawei.com/hedex/hdx.do?docid=EDOC1000148381&lang=zh&idPath=7881490¦21781198¦21855671¦21887617¦21796204

## 输出件交付质量检查
编码 | 检查项 | 重要性 | 检查方法 | 备注 | 检查结果 | 检查扣分
IC0D01A | 项目基本信息 | A | 按照项目基本信息表项填写 | 见《项目基本信息》附件 |  | -
IC0D02B | 实施方案（可选） | B | 物理搬迁、自有业务迁移、扩容类项目，实施方案需包含以下内容：实施前组网及设备信息，实施后目标组网及设备信息，数据备份方案、实施步骤、业务测试方案、回退方案等。 | 物理搬迁、自有业务迁移、扩容项目，必须提供实施方案；新建项目可选。 |  | -
IC0D03A | 系统集成设计LLD | A | 需要包含以下:组网图，物理连线图表及标签信息，机柜布局，板位图，中继规划，VLAN，IP地址按网元，通信矩阵(客户端)，交换机端口规划等 | 集成设计LLD模板请从SUPPORT-E网站上产品文档中下载 |  | -
IC0D04B | 巡检文件 | B | 使用维护助手工具巡检，生成巡检结果 |  |  | -
IC0D05B | 验收测试报告 | B | 验收测试报告中包含基础功能测试及系统冗余测试 |  |  | -
IC0D06A | 交付质量检查结果 | A | 返回各产品页签交付质量检查结果 | 结果在各产品页签中 |  | -
IC0D07B | 割接上线方案 | B | 割接上线方案需包含系统上线前准备、数据备份、上线操作、回退方案等。 |  |  | -
IC0D08A | 项目遗留问题清单 | A | 按照项目遗留问题清单模板填写 | 见《遗留问题清单》附件 |  | -
检查得分 | [5 empty] | 100

## 组网规范检查
序号 | 检查项目 | 重要性 | 检查方法 | 检查标准 | 检查结果 | 检查扣分 | 问题描述
IC0B01A | 接入交换机冗余组网 | A | 检查物理连线规划与实际连线是否符合检查标准 | 接入交换机应至少有两台用于各网元接入，两台交换机之间可采用堆叠或级联方式组网，以保证两交换机之间相同VLAN可以通过二层互通。 |  | -
IC0B02A | USM6.0物理连线 | A | 检查物理连线规划与实际连线是否符合检查标准 | 1、负责Basic&Fabric面通信的两个网口需分别连接至两个接入交换机，且两个网口属于相同VLAN； 2、负责业务、信令、媒体、管理等通信的两个网口需分别连接至两个接入交换机，且两个网口属于相同VLAN。 3、上述2个VLAN不能相同 |  | -
IC0B03A | CTI服务器物理连线 | A | 检查物理连线规划与实际连线是否符合检查标准 | 1、主备CTI服务器之间需要以单物理链路进行直连，用作直连心跳。 2、CTI服务器业务网口需使用两个，且以主备方式配置Bond，两个物理网口需分别连接至两个接入交换机，且两个网口属于相同VLAN。 |  | -
IC0B04A | 业务服务器物理连线 | A | 检查物理连线规划与实际连线是否符合检查标准 | CTI服务器业务网口需使用两个，且以主备方式配置Bond，两个物理网口需分别连接至两个接入交换机，且两个网口属于相同VLAN。 |  | -
IC0B05A | Oracle RAC服务器物理连线 | A | 检查物理连线规划与实际连线是否符合检查标准 | 1、Oracle RAC主备服务器需以两条物理链路进行直连，用作Oracle RAC心跳； 2、Oracle RAC每台服务器iscsi网口需使用两个，且分别连接至存储S2600V3的A控与B控； 3、Oracle RAC服务器业务网口需使用两个，且以主备方式配置Bond，两个物理网口需分别连接至两个接入交换机，且两个网口属于相同VLAN。 |  | -
IC0B06A | U2980 一线接入物理连线 | A | 检查物理连线规划与实际连线是否符合检查标准 | 1、OMU板卡单独连线，不使用一线接入方式； 2、其余板卡通信使用一线接入模式，且每块SMU板卡使用uplink1与uplink2两个网口，并连接至同一接入交换机，并在交换机上针对两个端口配置绑定为eth-trunk； 3、两块SMU板卡需与不同接入交换机进行连线。 |  | -
IC0B07A | S2600V3（用于NAS功能） | A | 检查物理连线规划与实际连线是否符合检查标准 | 1、管理网口IP地址与内部心跳IP地址不能在同一个网段，即不能设置在127.127.127.XXX网段，否则会造成路由冲突； 2、管理网口IP地址和业务网口IP地址不能在同一个网段； 3、管理网口IP地址与维护网口IP地址不能在同一个网段，建议只将管理网口接入网络。 4、A控制器两个业务网口分别连接至两个接入交换机，B控制器两个业务网口分别连接至两个接入交换机，且四个网口属于相同VLAN； |  | -
检查得分 | [5 empty] | 100

## CTI交付质量检查
类别 | 编码 | 检查项目 | 重要性 | 检查方法 | 检查标准 | 检查结果 | 检查扣分 | 问题描述
RAID卡配置 | IC1B01A | 服务器在安装操作系统之前进行RAID1、RAID5、RAID6等配置。 | A | 检查RAID卡配置，是否符合硬盘冗余要求。 | RAID配置为RAID1、RAID5、RAID6等。 |  | -
CTI巡检重点项 | IC1B02A | CTI巡检必须通过项： 1、检查MDS进程的状态； 2、检查APLogic的运行状态； 3、检查IVR的流程加载情况 4、检查是否有数据源只绑定了一个aplogic 5、检查是否有流程只挂载到了一个ivr上 6、检查CTI平台是否部署了自启动脚本 7、检查以太网卡协商模式 8、检查NTP客户端是否开启 9、检查文件服务器挂载状态 10、检查各模块内存占用 | A | 通过维护助手检查 | 各检查项均已通过 |  | -
操作系统 | IC1B03A | SUSE Linux 11 SP3操作系统内核版本 | A | 以root用户登陆操作系统 执行 uname -a | 3.0.101-0.47.90-default x86_64 |  | -
Oracle客户端 | IC1B04B | Oracle客户端日志开关 | B | 以oracle用户登陆操作系统，执行cat /opt/app/product/11gR2/db/network/admin/sqlnet.ora | 配置文件中包含 DIAG_ADR_ENABLED=OFF |  | -
备份 | IC1B05C | CTI平台配置文件备份 | C | 备份 %Home%/icddir/config/路径下的所有文件到非本地存储介质中 | 备份内容无缺少 |  | -
| IC1B06C | License文件及信息备份 | C | License文件、合同号、授权码、激活所使用的ESN进行信息备份 |  |  | -
| IC1B07C | Datastation配置文件备份 | C | 备份 %Home%/datastation/bin 路径下所有文件导非本地存储介质中 |  |  | -
检查得分 | [6 empty] | 100

## USM6.0交付质量检查
类别 | 序号 | 检查项目 | 重要性 | 检查方法 | 检查标准 | 检查结果 | 检查扣分 | 问题描述
RAID卡配置 | IC2B01A | 硬盘大小至少1800G，RAID类型为RAID10。 | A | 检查RAID卡配置，是否符合硬盘冗余要求。 | RAID配置为RAID10 |  | -
NTP配置 | IC2B02B | NTP配置 | B | 登陆WEB配置台检查是否配置NTP服务器。 | 正确配置NTP服务器 |  | -
巡检重点项 | IC2B03A | 网元状态 | A | 1、Web界面观察，各网元及进程运行正常。 2、Web界面观察，内部网元对接状态及外部网元对接状态均正常。 3、LMT观察系统告警状态，不存在告警。 | 无异常 |  | -
备份 | IC2B04C | USM配置备份 | C | 参考《IPCC V200R001C80SPCXX 解决方案 产品文档》USM备份与恢复章节在系统上线前或变更后进行数据备份，备份到非本地存储介质中。 | 备份内容无缺少 |  | -
| IC2B05C | License文件及信息备份 | C | License文件、合同号、授权码、激活所使用的ESN进行信息备份 |  |  | -
检查得分 | [6 empty] | 100

## U2980交付质量检查
类别 | 编码 | 检查项目 | 重要性 | 检查方法 | 检查标准 | 检查结果 | 检查扣分 | 问题描述
重点配置检查 | IC3B01A | 网口工作模式检查 | A | 使用LMT登陆，执行 DSP PORT 命令 | 物理端口都为 1000M,全双工 |  | -
| IC3B02B | NTP配置 | B | 登陆WEB配置台检查是否配置NTP服务器。 | 正确配置NTP服务器 |  | -
巡检重点项 | IC3B03A | 告警检查 | A | 使用LMT登陆OM检查是否存在告警 | 无告警 |  | -
| IC3B04B | 接地检查 | B | 检查接地线的外观。 所有的接地线无破损、老化、腐蚀、电弧灼伤等缺陷或隐患。所有接地线的连接端子、紧固螺钉等接触良好，无明显存在松动、腐蚀等缺陷。 | 接地检查结果与检查内容要求一致 |  | -
备份 | IC3B05C | 配置备份 | C | 在LMT执行CVT MML将最新配置生成，将配置文件备份到非本地存储介质中 | 备份内容无缺少 |  | -
| IC3B06C | License文件及信息备份 | C | License文件、合同号、授权码、激活所使用的ESN进行信息备份 |  |  | -
检查得分 | [6 empty] | 100

## SE1000交付质量检查
类别 | 编码 | 检查项目 | 重要性 | 检查方法 | 检查标准 | 检查结果 | 检查扣分 | 问题描述
NTP配置 | IC4B01B | NTP配置 | B | 登陆WEB配置台检查是否配置NTP服务器。 | 正确配置NTP服务器 |  | -
巡检重点项 | IC4B02A | 告警检查 | A | 登录Web观察系统告警状态，不存在告警。 | 无告警 |  | -
备份 | IC4B03C | SBC配置备份 | C | 在LMT执行EXP MML将最新配置生成，将配置文件备份到非本地存储介质中 | 备份内容无缺少 |  | -
| IC4B04C | License文件及信息备份 | C | License文件、合同号、授权码、激活所使用的ESN进行信息备份 |  |  | -
检查得分 | [6 empty] | 100

## Oracle交付质量检查
类别 | 编码 | 检查项目 | 重要性 | 检查方法 | 检查标准 | 检查结果 | 检查扣分 | 问题描述
状态及参数检查 | IC5B01A | 检查字符集 | A | 以sys登陆oracle执行： select userenv('language') nls_lang from dual; | AMERICAN_AMERICA.AL32UTF8 |  | -
| IC5B02A | Oracle版本 | A | 以sys登陆oracle执行： select * from v$version; | 11.2.0.4 |  | -
| IC5B03A | oracle运行状态 | A | 以sys登陆oracle执行： select open_mode from v$database; | READ WRITE |  | -
| IC5B04B | 检查表空间使用情况 | B | 以sys登陆oracle执行： SELECT A.TABLESPACE_NAME,SUM(A.TOTS) TOT_SIZE,SUM(A.SUMB) TOT_FREE,SUM(A.SUMB) * 100 / SUM(A.TOTS) PCT_FREE,SUM(A.LARGEST) MAX_FREE,SUM(A.CHUNKS) CHUNKS_FREE FROM (SELECT TABLESPACE_NAME,0 TOTS,SUM(BYTES) SUMB,MAX(BYTES) LARGEST,COUNT(*) CHUNKS FROM DBA_FREE_SPACE A GROUP BY TABLESPACE_NAME UNION SELECT TABLESPACE_NAME, SUM(BYTES) TOTS, 0, 0, 0 FROM DBA_DATA_FILES GROUP BY TABLESPACE_NAME) A GROUP BY A.TABLESPACE_NAME; | 表空间空闲率大于20% |  | -
| IC5B05A | 检查监听器状态 | A | 以oracle用户登陆操作系统执行： lsnrctl status | 监听状态都为“READY” |  | -
| IC5B06A | 检查失效的对象 | A | 以sys用户登陆oracle执行： SELECT owner, object_name, object_type,status FROM dba_objects WHERE status = 'INVALID'; | 无失效存储过程 |  | -
| IC5B07A | 密码有效期 | A | 以sys用户登陆oracle执行： select * from dba_profiles s where s.profile='DEFAULT' and resource_name='PASSWORD_LIFE_TIME'; | LIMIT列结果为“UNLIMITED” |  | -
| IC5B08A | 检查job状态 | A | 以sys用户登陆oracle执行： select substr(what,1,30) jobname, to_char(next_date,'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss') nextdate , FAILURES, BROKEN from dba_jobs; | BRO列结果都为“N” |  | -
| IC5B09A | 检查CRS所有资源的状态 | A | 以grid用户登陆操作系统执行： crs_stat -t | 除“.gsd”资源外，状态都为ONLINE |  | -
备份 | IC5B10C | 数据备份 | C | 参考《IPCC V200R001C80SPCXX 解决方案 产品文档》数据库备份与恢复章节在系统上线前或变更后进行数据备份 | 已完成数据备份 |  | -
检查得分 | [6 empty] | 100

## S2600 V3交付质量检查
类别 | 编码 | 检查项目 | 重要性 | 检查方法 | 检查结果 | 检查扣分 | 问题描述
设备安装检查 | IC6B01B | 设备固定 | B | 滑轨或托盘已按设备安装要求安装，与机柜固定。 |  | -
| IC6B02B | 网线连接规范 | B | 网口绑定，各网口均按规划接入上行交换机。 |  | -
| IC6B03B | 电源线连接规范 | B | 主机所有电源模块均已连接电源线。 |  | -
| IC6B04B | 线缆连接规范 | B | 强弱电线分离，电源线与网线、用户线从机柜左右两侧分别布线，所有线缆标签制作规范，内容正确。 |  | -
| IC6B05A | 框间级联检查 | A | 多框级联时，框间级联符合产品连接要求。 |  | -
设备状态检查 | IC6B06A | 设备指示灯 | A | 服务器各模块指示灯正常。 |  | -
| IC6B07B | 设备告警 | B | 设备管理界面无告警。 |  | -
IP漂移组配置(NAS场景） | IC6B08A | 配置基于以太网端口的IP漂移组 | A | 参考《ICP solution 产品文档》配置网络章节进行存储系统逻辑端口IP地址的配置。 |  | -
100