## 服务质量检查报告（正文）
填写说明： | 只修改蓝色字体即可，第4至第15行为必填行
云核心网产品线UC解决方案实施服务交付质量检查报告 v20180531
项目名称 | xxxxx |  | 工程师姓名 | xxxxx
|  |  | 所属公司 | xxxxx
|  |  | 联系方式 | xxxxx
|  |  | 邮件地址 |  | xxxxx
评估总分 | #VALUE! |  |  |  | 检查结论 | #VALUE!
通过项总数量
不通过项总数量 | A类 | XX | B类 |  |  | XX | C类 | XX
不涉及项总数量
详细质量检查结果 | 列出详细质量标准的名称，例如： 输出件交付质量检查 U1900交付质量检查 USM交付质量检查 ……
输出件检查结果 | 输出件名称 |  |  |  |  | 检查结果 | 备注
| 按输出件清单要求列出 | [5 empty] | 如果输出件有问题，在此处说明
是否有其他附件 | 是/否（如果有其他附件，写出附件名称，例如客户签署的备忘录）
重要说明 | A类条款：重要问题。违反该条款，将严重影响设备安全运行，或对人身安全会造成致命影响，或产品可靠性和性能会受到影响。 B类条款：次要问题。违反该条款，将影响设备正常运行，或给设备正常运行埋下隐患，或会对人身安全造成影响，可靠性或产品性能可能会受到影响。 C类条款：轻微问题。违反该条款，不影响设备正常运行，但是将影响今后维护操作的便利性等。
整改要求 | 违反A、B类条款：所有问题必须整改，否则必须与客户签署备忘录。经过多方协调客户仍然不同意签署备忘录时，请知会华为公司工程管理相关人员，且必须在对应检查报告中注明以备查。 违反C类条款：有条件整改时必须整改，在客户无明确要求的情况下，针对无法整改的质量问题可以不整改，必须在检查报告中注明以备查。
评分说明 | 1、A类条款权重值为30：只要有一项A类则这个项目不通过 2、B类条款权重值为10；只要有两项B类则这个项目不通过 3、C类条款权重值为5。 只要有四项C类则这个项目不通过
使用说明 | 1、结合网络实际情况，依照“XX交付质量检查”表中的内容进行质量检查； 2、某项不合格将扣相应分值，总分100分扣完为止 3、某项不存在的将不扣分，最后质检文档需要客户签字确认。 4、某项不涉及的，将不考核本项。 5、当一个网络中有多台相同型号的设备时，如果其中一台设备的某个检查项不合格，则该检查项为“不合格”。
达标标准 | 评估总分>80分达标；

## UC解决方案实施SOP
类型 | 序号 | 动作 | 参考 | 输出
规划与设计 | 1 | 获取客户侧信息、需求调研 | EC产品文档-规划与设计章节 | 实施方案及集成设计LLD
| 2 | 核对客户自备设备及软件
| 3 | 输出集成设计LLD
硬件安装 | 4 | 硬件上架、物理连线、地线连接。 | EC产品文档-硬件安装指南章节 | 物理连线记录及标签名称（可包含在集成设计中）
软件安装 | 5 | 操作系统安装 | EC产品文档-软件安装指南章节 | N/A
| 6 | 配置NTP同步 |  | N/A
| 7 | 安装iWeaver工具 |  | N/A
| 8 | 安装UC业务 |  | N/A
| 9 | 安装数据库补丁 |  | N/A
| 10 | 安装USM/U1900网关（二选一） | USM/U1900网关产品文档-安装章节 | N/A
业务配置 | 11 | 加载BMU、USM/U1900许可（二选一） | EC产品文档-安装后处理章节 | N/A
| 12 | 配置UC业务 | EC产品文档-配置章节 | N/A
| 13 | 配置USM/U1900网关业务 | U1900网关/USM 产品文档-配置章节 | N/A
测试 | 14 | 内网基本功能测试 | EC VXXXRXXX 验收测试指南 | 验收测试报告
| 15 | 外网基本功能测试
| 16 | 全业务联调测试
| 17 | 业务冗余测试
交付质量检查 | 18 | U1900网关交付质量检查 | U1900网关 | 检查结果、巡检结果
| 19 | eSpace ECS交付质量检查 | eSpace ECS | 检查结果
| 20 | USM交付质量检查 | USM | 检查结果
| 21 | SBC（SE1000）交付质量检查 | SBC | 检查结果
| 22 | S2600 V3交付质量检查 | S2600 V3 | 检查结果
备份 | 23 | 备份UC应用数据 | EC产品文档-数据备份章节
| 24 | 备份ECS数据库 | EC产品文档-数据备份章节 | 数据库备份记录
| 25 | 备份U1900网关/USM配置 | EC产品文档-数据备份章节 | U1900/USM配置文件
| 26 | 备份BMU、U1900网关/USM等许可 | N/A | 许可文件
系统上线 | 27 | 编写制定割接上线方案 | EC产品文档-业务推广章节 | 割接上线方案
| 28 | 提交高危操作变更评审及授权申请 | UCC产品高危操作变更指导模板 | UCC产品高危操作变更指导
| 29 | 系统上线 |  | N/A
| 30 | 上线后保障 |  | N/A

## 工具及文档清单
工具/指导书名称 | 序号 | 版本 | 获取路径
集成设计LLD | 1 | EC3.0 | Support链接：eSpace EC V300R001 产品文档 > “规划与设计 &参考>通信矩阵”
| 2 | eSpace USM | Support链接：产品文档 > “规划与设计 &参考>通信矩阵”
| 3 | CloudPBX6.0 | Support链接：产品文档 > 参考 > 通信矩阵
Support链接：CSI网设工具
| 4 | CloudEC6.0 | Support链接：产品文档 > 参考 > 通信矩阵
Support链接：CSI网设工具
| 5 | Unified Session Manager | Support链接：产品文档 > 参考 > 通信矩阵
Support链接：CSI网设工具
验收测试报告/用例 | 6 | EC3.0 | Support链接
| 7 | CloudPBX6.0 | Support链接
| 8 | CloudEC6.0 | Support链接： > 对应场景验收测试指南
| 9 | eSpace U1900 | Support链接
| 10 | eSpace 8950 | Support链接
| 11 | eSpace 7910/7950 | Support链接
| 12 | eSpace USM | Support链接
| 13 | Unified Session Manager | Support链接： > 对应场景验收测试指南
巡检工具及指导 | 14 | EC3.0/U1900 | Support链接
| 15 | CloudPBX6.0/CloudEC6.0 | Support链接_工具
| 16 |  | Support链接_指导：产品文档 > 操作与维护 > 管理员维护指南 > 日常维护操作 > 健康检查
项目基本信息 | 17 | N/A
割接上线方案 | 18 | N/A
项目遗留问题清单 | 19 | N/A

## 输出件交付质量检查
编码 | 检查项目 | 重要性 | 检查方法 | 备注 | 检查结果 | 检查扣分
UC0D01A | 项目基本信息 | A | 按照项目基本信息表项填写 | 见《项目基本信息》附件 |  | -
UC0D02B | 实施方案（可选） | B | 搬迁（含系统迁移、搬迁友商业务）、扩容类项目，实施方案需包含以下内容：实施前组网及设备信息，实施后目标组网及设备信息，数据备份方案、实施步骤、业务测试方案、回退方案等。 | 搬迁、扩容项目，必须提供实施方案；新建项目可选。 |  | -
UC0D03A | 系统集成设计LLD | A | 需要包含以下:组网图，物理连线图表及标签信息，机柜布局，板位图，中继规划，VLAN，IP地址按网元，通信矩阵(客户端)，交换机端口规划等 | 集成设计LLD模板请从SUPPORT-E网站上产品文档中“规划与设计”章节获取 |  | -
UC0D04B | 巡检文件 | B | 使用维护助手工具巡检，生成巡检结果 | 工具直接生成巡检结果文件 |  | -
UC0D05B | 验收测试报告 | B | 验收测试报告中包含基础功能测试及系统冗余测试 | 验收测试报告模板请从SUPPORT-E网站上对应产品的验收测试指南中获取。 |  | -
UC0D06A | 交付质量检查结果 | A | 返回各产品页签交付质量检查结果 | 结果在各产品页签中 |  | -
UC0D07A | 割接上线方案 | A | 割接上线方案需包含系统上线前准备、数据备份、上线操作、回退方案等。 | 见《UCC产品高危操作变更指导模板_V1.1》附件 |  | -
UC0D08A | 项目遗留问题清单 | A | 按照项目遗留问题清单模板填写 | 见《遗留问题清单》附件 |  | -
检查得分 | [5 empty] | 100

## U1900交付质量检查
编码 | 类别 | 检查项目 | 重要性 | 检查方法 | 检查结果 | 检查扣分 | 问题描述
UC1B01B | 设备安装检查 | 设备固定 | B | 设备已经安装2颗或4颗固定螺丝，与机柜固定。 |  | -
UC1B02B |  | 单板固定 | B | 单板固定螺丝已与机框旋紧。 |  | -
UC1B03B |  | 设备接地 | B | 1、使用接地线将设备连接至与机柜接地点，参考产品文档“检查设备接地”章节检查，接地良好。 |  | -
UC1B04B |  |  | B | 2、参考产品文档“检查设备接地”章节检查，机柜已接地，接地良好。 |  | -
UC1B05B |  | 网线连接规范 | B | 所有主控板已连接两根或两根以上网线，并且均接入交换机。 |  | -
UC1B06B |  | 用户线缆连接规范 | B | 用户线缆与单板连接螺丝已旋紧。 |  | -
UC1B07B |  | 电源线连接规范 | B | 主机所有电源模块均已连接电源线缆，且已固定。 |  | -
UC1B08C |  | 线缆连接规范 | C | 强弱电线分离，电源线与网线、用户线从机柜左右两侧分别布线，所有线缆标签制作规范，内容正确。 |  | -
UC1B09C | 巡检工具检查 | 补丁是否已经保存到Flash | C | U1900此巡检项通过。 |  | -
UC1B10A |  | license状态检查 | A | U1900此巡检项通过。 |  | -
UC1B11B |  | 中继电路状态检查 | B | U1900此巡检项通过。 |  | -
UC1B12A |  | 检查单板状态 | A | U1900此巡检项通过。 |  | -
UC1B13C |  | 安全排查 | C | U1900此巡检项通过。 |  | -
UC1B14B | 设备状态检查 | 告警检查 | B | LMT连接设备，观察告警，设备不存在重要级别及以上级别告警。 |  | -
UC1B15A |  | 设备指示灯 | A | 1、参考产品文档“检查设备指示灯”章节，机框及单板的指示灯正常，告警指示灯均熄灭。 |  | -
UC1B16A |  |  | A | 2、E1端口指示灯正常。 |  | -
UC1B17C |  | 版本 | C | 1、使用华为企业网站推荐版本或最新版本，加载最新补丁。 |  | -
UC1B18B |  |  | B | 2、主备板的版本相同。 |  | -
UC1B19A | 业务检查 | 业务功能 | A | 已完成验收用例测试，各项功能正常。 |  | -
UC1B20B |  | 主备倒换 | B | 1、双主控板倒换正常，倒换后各项业务测试正常。 |  | -
UC1B21B |  |  | B | 2、主备双机倒换正常，倒换后各项业务测试正常。 |  | -
UC1B22B |  | 本地再生 | B | 已完成本地节点再生测试，本地再生功能正常，中心节点恢复后注册正常。 |  | -
UC1B23A |  | 防盗打配置 | A | 已参考产品文档“配置防盗打功能”完成防盗打配置。 |  | -
UC1B24C | 备份 | license备份 | C | 已备份商用许可文件。 |  | -
UC1B25C |  | 配置备份 | C | 已备份配置文件。 |  | -
检查得分 | [5 empty] | 100

## eSpace ECS交付质量检查
编码 | 类别 | 检查项目 | 重要性 | 检查方法 | 检查结果 | 检查扣分 | 问题描述
UC2B201B | 设备安装检查 | 设备固定 | B | 滑轨或托盘已按设备安装要求安装，与机柜固定。 |  | -
UC2B202B |  | 网线连接规范 | B | 各网口均按规划接入上行交换机。 |  | -
UC2B203B |  | 电源线连接规范 | B | 主机所有电源模块均已连接电源线。 |  | -
UC2B204B |  | 线缆连接规范 | B | 强弱电线分离，电源线与网线、用户线从机柜左右两侧分别布线，所有线缆标签制作规范，内容正确。 |  | -
UC2B205A | 设备状态检查 | 设备指示灯 | A | 服务器各模块指示灯正常。 |  | -
UC2B206B |  | 设备告警 | B | 服务器、存储等设备管理界面无告警。 |  | -
UC2B207B | 巡检工具检查 | 检查ntp状态 | B | 所有ECS服务器此巡检项必须通过。 |  | -
UC2B208A |  | 各网元服务状态 | A | 所有ECS服务器对应网元此项巡检项必须通过。 |  | -
UC2B209A |  | 检查license有效期 | A | BMU服务器此巡检项必须通过。 |  | -
UC2B210A |  | 检查双机运行状态 | A | 双机组网的服务器，此巡检项必须通过。 |  | -
UC2B211B |  | 检查Oracle数据库空间和表空间空闲率 | B | ORACLE数据库此巡检项通过。 |  | -
UC2B212B |  | 检查Oracle数据库密码有效期 | B | ORACLE数据库此巡检项通过。 |  | -
UC2B213B |  | 检查锁表情况 | B | ORACLE数据库此巡检项通过。 |  | -
UC2B214B |  | 检查rac双机的时间同步 | B | ORACLE数据库此巡检项通过。 |  | -
UC2B215B |  | 检查Windows系统磁盘使用率 | B | Windows Server操作系统此巡检项必须通过。 |  | -
UC2B216B |  | 检查Windows系统CPU和内存使用率 | B | Windows Server操作系统此巡检项必须通过。 |  | -
UC2B217B |  | 检查SQLServer服务器最大内存值 | B | SQL Server数据库此巡检项必须通过。 |  | -
UC2B218B |  | 检查数据文件大小和日志文件大小 | B | SQL Server数据库此巡检项必须通过。 |  | -
UC2B219B |  | 检查服务器密码过期 | B | SQL Server数据库此巡检项必须通过。 |  | -
UC2B220B | 业务检查 | 网口绑定 | B | 已绑定双网卡，网卡切换正常，切换后业务正常。 |  | -
UC2B221A |  | 业务功能 | A | 已完成验收用例测试，各项功能正常。 |  | -
UC2B222A |  | 双机倒换 | A | 主备双机倒换正常，倒换后各项业务测试正常。 |  | -
UC2B223B |  | 硬盘RAID检查 | B | 服务器硬盘已经按照产品文档规划建立RAID组。 |  | -
UC2B224C | 备份 | 应用数据备份 | C | 已备份UC应用数据。 |  | -
UC2B225C |  | 许可备份 | C | 已备份商用许可文件。 |  | -
UC2B226C |  | 数据库备份 | C | 已备份数据库。 |  | -
检查得分 | [5 empty] | 100

## USM交付质量检查
编码 | 类别 | 检查项目 | 重要性 | 检查方法 | 检查结果 | 检查扣分 | 问题描述
UC3B01B | 设备安装检查 | 设备固定 | B | 滑轨或托盘已按设备安装要求安装，与机柜固定。 |  | -
UC3B02B |  | 网线连接规范 | B | 各网口均按规划接入上行交换机。 |  | -
UC3B03B |  | 电源线连接规范 | B | 主机所有电源模块均已连接电源线。 |  | -
UC3B04B |  | 线缆连接规范 | B | 强弱电线分离，电源线与网线、用户线从机柜左右两侧分别布线，所有线缆标签制作规范，内容正确。 |  | -
UC3B05A | 设备状态检查 | 设备指示灯 | A | 服务器各模块指示灯正常。 |  | -
UC3B06B |  | 设备告警 | B | 设备管理界面无重要及以上级别告警。 |  | -
UC3B07A | 业务检查 | 许可 | A | 已在USM上传许可，许可状态正常。 |  | -
UC3B08A |  | 网元状态 | A | 1、Web界面观察，各网元及进程运行正常。 |  | -
UC3B09A |  |  | A | 2、Web界面观察，内部网元对接状态及外部网元对接状态均正常。 |  | -
UC3B10B |  |  | B | 3、LMT观察系统告警状态，不存在告警。 |  | -
UC3B11A |  | NTP配置 | A | 各网元已配置NTP服务器。 |  | -
UC3B12A |  | 业务功能 | A | 已完成验收用例测试，各项功能正常。 |  | -
UC3B13A |  | 双机倒换 | A | 主备双机进程倒换正常，倒换后各项业务测试正常。 |  | -
UC3B14A |  | 防盗打配置 | A | 已参考产品文档“配置防盗打功能”完成防盗打配置。 |  | -
UC3B15C | 备份 | 许可备份 | C | 已备份商用许可文件。 |  | -
UC3B16C |  | 配置备份 | C | 已备份配置文件。 |  | -
检查得分 | [5 empty] | 100

## SE1000交付质量检查
编码 | 类别 | 检查项目 | 重要性 | 检查方法 | 检查结果 | 检查扣分 | 问题描述
UC4B01B | 设备安装检查 | 设备固定 | B | 滑轨或托盘已按设备安装要求安装，与机柜固定。 |  | -
UC4B02B |  | 网线连接规范 | B | 各网口均按规划接入上行交换机。 |  | -
UC4B03B |  | 电源线连接规范 | B | 主机所有电源模块均已连接电源线。 |  | -
UC4B04B |  | 线缆连接规范 | B | 强弱电线分离，电源线与网线、用户线从机柜左右两侧分别布线，所有线缆标签制作规范，内容正确。 |  | -
UC4B05A | 设备状态检查 | 设备指示灯 | A | 服务器各模块指示灯正常。 |  | -
UC4B06B |  | 设备告警 | B | 设备管理界面无重要及以上级别告警。 |  | -
UC4B07A | 业务检查 | 许可 | A | 已登录Web界面上传许可，许可状态正常。 |  | -
UC4B08A |  | 网元状态 | A | 1、登录Web界面观察，各网元及进程运行正常。 |  | -
UC4B09B |  |  | B | 2、登录Web观察系统告警状态，不存在告警。 |  | -
UC4B10A |  | 业务功能 | A | 已完成验收用例测试，各项功能正常。 |  | -
UC4B11A |  | 双机倒换 | A | 主备双机倒换正常，倒换后各项业务测试正常。 |  | -
UC4B12C | 备份 | 许可备份 | C | 已备份商用许可文件。 |  | -
UC4B13C |  | 配置备份 | C | 已备份配置文件。 |  | -
检查得分 | [5 empty] | 100

## S2600 V3交付质量检查
编码 | 类别 | 检查项目 | 重要性 | 检查方法 | 检查结果 | 检查扣分 | 问题描述
UC5B01B | 设备安装检查 | 设备固定 | B | 滑轨或托盘已按设备安装要求安装，与机柜固定。 |  | -
UC5B02B |  | 网线连接规范 | B | 网口绑定，各网口均按规划接入上行交换机。 |  | -
UC5B03B |  | 电源线连接规范 | B | 主机所有电源模块均已连接电源线。 |  | -
UC5B04B |  | 线缆连接规范 | B | 强弱电线分离，电源线与网线、用户线从机柜左右两侧分别布线，所有线缆标签制作规范，内容正确。 |  | -
UC5B05B |  | 框间级联检查 | B | 多框级联时，框间级联符合产品连接要求。 |  | -
UC5B06A | 设备状态检查 | 设备指示灯 | A | 服务器各模块指示灯正常。 |  | -
UC5B07B |  | 设备告警 | B | 设备管理界面无告警。 |  | -
检查得分 | [5 empty] | 100