## 总体说明
文档说明
1. 使用范围
适用于中国企业传输产品CSP、ASP工程安装质量检查。
2. 重要性定义
A类条款：重要问题。违反该条款，将严重影响设备安全运行，或对人身安全会造成致命影响。 B类条款：次要问题。违反该条款，将影响设备正常运行，或给设备正常运行埋下隐患，或会对人身安全造成影响。 C类条款：轻微问题。违反该条款，不影响设备正常运行，但是将影响、今后扩容和维护操作的便利性等。不会对人身安全造成影响。
3. 整改要求
违反A、B类条款：所有问题必须整改，否则必须与客户签署备忘录。经过多方协调客户仍然不同意签署备忘录时，请知会华为公司工程管理相关人员，且必须在对应检查报告中注明以备查。 违反C类条款：有条件整改时必须整改，在客户无明确要求的情况下，针对无法整改的质量问题可以不整改，必须在检查报告中注明以备查。
4. 评分说明
质量检测标准实行扣分值，80分合格。检查项合格/不涉及不扣分，不合格按重要性进行扣分，分值如下： A类：30 B类：10 C类：5
5. 覆盖产品
WDM
OTN
SDH
MSTP+
PTN
RTN

## 传输产品线高级服务交付质量检查报告（正文）
填写说明： | 只修改蓝色字体即可，第4至第15行为必填行
传输产品线高级服务交付质量检查报告 v20171001
项目名称 | xxxxx |  | 工程师姓名 | xxxxx
|  |  | 所属公司 | xxxxx
|  |  | 联系方式 | xxxxx
|  |  | 邮件地址 |  | xxxxx
评估总分 | #VALUE! |  |  |  | 检查结论 | #VALUE!
通过项总数量
不通过项总数量 | A类 | XX | B类 |  |  | XX | C类 | XX
不涉及项总数量
高级服务内容 | 根据服务内容进行填写：《规划设计服务》、《解决方案实施服务》、《提升服务》
输出件检查结果 | 输出件名称 |  |  |  |  | 检查结果 | 备注
| 按输出件清单要求列出 | [5 empty] | 如果输出件有问题，在此处说明
是否有其他附件 | 是/否（如果有其他附件，写出附件名称，例如客户签署的备忘录）
重要说明 | A类条款：重要问题。违反该条款，将严重影响设备安全运行，或对人身安全会造成致命影响，或产品可靠性和性能会受到影响。 B类条款：次要问题。违反该条款，将影响设备正常运行，或给设备正常运行埋下隐患，或会对人身安全造成影响，可靠性或产品性能可能会受到影响。 C类条款：轻微问题。违反该条款，不影响设备正常运行，但是将影响今后维护操作的便利性等。
整改要求 | 违反A、B类条款：所有问题必须整改，否则必须与客户签署备忘录。经过多方协调客户仍然不同意签署备忘录时，请知会华为公司工程管理相关人员，且必须在对应检查报告中注明以备查。 违反C类条款：有条件整改时必须整改，在客户无明确要求的情况下，针对无法整改的质量问题可以不整改，必须在检查报告中注明以备查。
评分说明 | 1、A类条款权重值为30：只要有一项A类则这个项目不通过 2、B类条款权重值为10；只要有两项B类则这个项目不通过 3、C类条款权重值为5。 只要有四项C类则这个项目不通过
使用说明 | 1、IT基础架构设计与实施服务-存储交付质量检查 2、IT基础架构设计与实施服务-服务器交付质量检查 3、某项不合格将扣相应分值，总分100分扣完为止 4、某项不存在的将不扣分，最后质检文档需要客户签字确认。 5、某项不涉及的，将不考核本项。
达标标准 | 评估总分>80分达标；
覆盖产品和服务范围 | WDM/MSTP+/PTN/RTN

## 高级服务质量检查
高级服务交付件质量评价表
考核大项 | 考核模块 | 考核细则 | 重要性 | 分值 | 检查结果 | 扣分标准 | 备注
通用考核 | 输出的过程文档与规范要求是否一致 | 文档是否完整 | A | 30 | 合格□ 不合格□ | 若缺少文件直接不通过
规划设计服务 | 网络配置图 | 网络配置图是否跟BOQ一致 | A | 30 | 合格□ 不合格□ | 网络配置图错误一处扣分5分，直至扣完为止
| DCN规划设计图 | 是否给出DCN规划设计图 | C | 5 | 合格□ 不合格□ | DCN规划不合理或者错误扣分
| 设备基础参数规划表 | 是否完成设备ID/IP规划 | C | 5 | 合格□ 不合格□ | 设备ID/IP规划不合理扣分
| 波道分配图 | 波道分配是否跟BOQ一致 | B | 10 | 合格□ 不合格□ | 错误一处扣分3分，直至扣完为止
| 业务规划 | 按照标书要求或者与客户确认后给出业务规划，指导解决方案实施 | B | 10 | 合格□ 不合格□ | 业务规划与标书或者客户要求不合扣分，错误一处扣分3分，直至扣完为止
| 板位图和连纤图 | 输出板位图和连纤图，指导单站施工 | B | 10 | 合格□ 不合格□ | 板位图需要与配置图保持一致，错误一处扣分3分，直至扣完为止
解决方案实施服务 | 刷新规划设计内容 | 按照交付过程中的变更情况刷新规划设计输出内容 | A | 30 | 合格□ 不合格□ | 错误一处扣分5分，直至扣完为止
| 调测结果数据 | WDM合波光功率数据、单波性能数据/SDH性能数据 | A | 30 | 合格□ 不合格□ | 数据错误、不规划一处扣分3分，直至扣完为止
| 相关维护文档整理 | 导出脚本数据、单板制造信息、单板信息报表、15分钟性能数据、功耗表，OCH路径、网管商用license文件 | A | 30 | 合格□ 不合格□ | 缺少一个扣分5分；数据造假一处扣分10分，直至扣完
提升服务（不涉及的内容不用刷新） | 网络拓扑刷新 | 涉及拓扑变更需要刷新对应变更站点的配置图 | A | 30 | 合格□ 不合格□ | 没有更新图纸，或者图纸更新错误直接扣分
| 性能数据前后对比 | 涉及性能变化需要给出便后前后的性能数据 | A | 30 | 合格□ 不合格□ | 没有给出前后性能、没有体现优化前后区别、性能数据造假直接扣分
| DCN规划设计图 | 涉及DCN变更给出新的规划设计图 | B | 10 | 合格□ 不合格□ | DCN规划不合理、规划错误、没有刷新扣分
| 波道分配图 | 涉及波道调整变化给出调整后的波道分配图 | B | 10 | 合格□ 不合格□ | 没有刷新、数据错误扣分
| 业务规划 | 涉及业务调整重新书信业务规划表 | B | 10 | 合格□ 不合格□ | 没有刷新、数据错误扣分
| 板位图和连纤图 | 设备站点单板调整需要重新刷新板位图和连纤图 | B | 10 | 合格□ 不合格□ | 无刷新直接扣分；错误一处扣分3分直至扣完
| 优化结果数据 | WDM合波光功率数据、单波性能数据/SDH性能数据 | A | 30 | 合格□ 不合格□ | 无刷新直接扣分；数据错误、不规划一处扣分3分，直至扣完为止
| 设备数据库备份和检查 | 针对设备版本升级，给出升级后网元数据库备份情况并用数据库工具完成检查（上传数据库工具检查结果，上传网管界面数据库备份截图，截图要求包含时间） | B | 10 | 合格□ 不合格□ | 无备份、检查直接扣分；数据库检查结果需要全部正常，错误一处扣分3分
| 网管健康检查 | 针对网管版本升级，升级后输出网管健康检查表（用Ueasy检查） | B | 10 | 合格□ 不合格□ | 无检查直接扣分；网管健康检查表无错误，错误一处扣分5分
| U2000数据迁移/合并服务 | 新旧网管版本对比、ESN对比，license占用情况（截图）对比 | B | 10 | 合格□ 不合格□
| 相关维护文档整理 | 脚本数据、单板制造信息、单板信息报表、15分钟性能数据、功耗表，OCH路径、网管商用license文件涉及变化的重新导出 | A | 30 | 合格□ 不合格□ | 缺少一个扣分5分；数据造假一处扣分10分，直至扣完
通用考核 | 交付过程问题管理表 | 输出交付过程问题统计表 | C | 5 | 合格□ 不合格□ | 是否准确记录交付问题情况（包括不限于技术问题、非技术问题等）,实际有问题但是没有反馈问题统计表扣分
| RFC变更单号 | 针对搬迁、提升服务给出RFC变更单号（用表格形式上传，命名为“RFC变更单”） | B | 10 | 合格□ 不合格□ | 无变更单号或者变更单号错误扣分
| 项目交付遗留问题清单 | 输出项目遗留问题表并给出后续跟踪人 | C | 5 | 合格□ 不合格□ | 针对有遗留问题项目，没有输出遗留问题清单并落实到责任人扣分
检查结果 |  |  |  |  | 合格□ 不合格□

## 输出件清单
高级服务交付件质量评价表
考核大项 | 考核模块 | 考核细则 | 检查结果 | 备注
规划设计服务 | 网络配置图 | 网络配置图是否跟BOQ一致 | 合格□ 不合格□ |  | 输出件参考《传传输产品线-高级服务-输出件》对应场景
| DCN规划设计图 | 是否给出DCN规划设计图 | 合格□ 不合格□
| 设备基础参数规划表 | 是否完成设备ID/IP规划 | 合格□ 不合格□
| 波道分配图 | 波道分配是否跟BOQ一致 | 合格□ 不合格□
| 业务规划 | 按照标书要求或者与客户确认后给出业务规划，指导解决方案实施 | 合格□ 不合格□
| 板位图和连纤图 | 输出板位图和连纤图，指导单站施工 | 合格□ 不合格□
解决方案实施服务 | 刷新规划设计内容 | 按照交付过程中的变更情况刷新规划设计输出内容 | 合格□ 不合格□ |  | 输出件参考《传传输产品线-高级服务-输出件》对应场景
| 调测结果数据 | WDM合波光功率数据、单波性能数据/SDH性能数据 | 合格□ 不合格□
| 相关维护文档整理 | 导出脚本数据、单板制造信息、单板信息报表、15分钟性能数据、功耗表，OCH路径、网管商用license文件 | 合格□ 不合格□
提升服务（不涉及的内容不用刷新） | 网络拓扑刷新 | 涉及拓扑变更需要刷新对应变更站点的配置图 | 合格□ 不合格□ |  | 输出件参考《传传输产品线-高级服务-输出件》对应场景
| 性能数据前后对比 | 涉及性能变化需要给出便后前后的性能数据 | 合格□ 不合格□
| DCN规划设计图 | 涉及DCN变更给出新的规划设计图 | 合格□ 不合格□
| 波道分配图 | 涉及波道调整变化给出调整后的波道分配图 | 合格□ 不合格□
| 业务规划 | 涉及业务调整重新书信业务规划表 | 合格□ 不合格□
| 板位图和连纤图 | 设备站点单板调整需要重新刷新板位图和连纤图 | 合格□ 不合格□
| 优化结果数据 | WDM合波光功率数据、单波性能数据/SDH性能数据 | 合格□ 不合格□
| 设备数据库备份和检查 | 针对设备版本升级，给出升级后网元数据库备份情况并用数据库工具完成检查（上传数据库工具检查结果，上传网管界面数据库备份截图，截图要求包含时间） | 合格□ 不合格□
| 网管健康检查 | 针对网管版本升级，升级后输出网管健康检查表（用Ueasy检查） | 合格□ 不合格□
| U2000数据迁移/合并服务 | 新旧网管版本对比、ESN对比，license占用情况（截图）对比 | 合格□ 不合格□
| 相关维护文档整理 | 脚本数据、单板制造信息、单板信息报表、15分钟性能数据、功耗表，OCH路径、网管商用license文件涉及变化的重新导出 | 合格□ 不合格□
检查结果 |  |  | 合格□ 不合格□