## 封面 (hidden)
广域网&园区网络实施服务 交付质量标准
适用范围 | 本规范适用于广域网&园区网络实施服务交付阶段使用。 工程师可根据规范的要求进行实施，高质量交付华为广域网&园区网络实施服务产品。
读者对象 | ASP、CSP渠道工程师
发布时间
发布版本 | V1.0
更新说明

## 数通产品线广域&园区网络实施服务质量检查报告（正文）
填写说明： | 只修改蓝色字体即可，第4至第15行为必填行
数通产品线广域网&园区网络实施服务质量检查报告 v20180531
项目名称 | xxxxx |  | 交付工程师姓名 | xxxxx
|  |  | 所属公司 | xxxxx
|  |  | 联系方式 | xxxxx
|  |  | 邮件地址 |  | xxxxx
评估总分 | 100 |  |  |  | 检查结论 | 合格
通过项总数量
不通过项总数量 | A类 | 0 | B类 |  |  | 0 | C类 | 0
不涉及项总数量
详细质量检查结果 | 填写详细质量标准的名称，例如《广域、园区网络实施服务质量检查标准》
输出件检查结果 | 输出件名称 |  |  |  |  | 检查结果 | 备注
| 按输出件清单要求列出 |  |  |  |  | 合格/不合格/不涉及 | 如果输出件有问题，在此处说明
是否有其他附件 | 是/否（如果有其他附件，写出附件名称，例如客户签署的备忘录）
重要说明 | A类条款：重要问题。违反该条款，将严重影响设备安全运行，或对人身安全会造成致命影响，或产品可靠性和性能会受到影响。 B类条款：次要问题。违反该条款，将影响设备正常运行，或给设备正常运行埋下隐患，或会对人身安全造成影响，可靠性或产品性能可能会受到影响。 C类条款：轻微问题。违反该条款，不影响设备正常运行，但是将影响今后维护操作的便利性等。
整改要求 | 违反A、B类条款：所有问题必须整改，否则必须与客户签署备忘录。经过多方协调客户仍然不同意签署备忘录时，请知会华为公司工程管理相关人员，且必须在对应检查报告中注明以备查。 违反C类条款：有条件整改时必须整改，在客户无明确要求的情况下，针对无法整改的质量问题可以不整改，必须在检查报告中注明以备查。
评分说明 | 1、A类条款权重值为30：只要有一项A类则这个项目不通过 2、B类条款权重值为10；只要有两项B类则这个项目不通过 3、C类条款权重值为5。 只要有四项C类则这个项目不通过
使用说明 | 1、广域、园区网络实施服务质量检查标准 2、某项不合格将扣相应分值，总分100分扣完为止 3、某项不存在的将不扣分，最后质检文档需要客户签字确认。 4、某项不涉及的，将不考核本项。
达标标准 | 评估总分>80分达标；
覆盖产品和服务范围 | 广域、园区网络实施服务

## 广域网&园区网络实施服务（服务产品）SOP
活动名称 | 活动描述 | 需要的技术材料 | 工具 | 服务角色名称
需求澄清 | 1、参加售前投标，收集客户网络级检查服务要求，分析客户真实需求； | 1、GTS服务产品网络安全红线解读与指导 |  | 网络技术负责人(TD)
| 2、基于标书信息和客户真实需求、公司禁止条款、KPI承诺基线以及服务产品网络安全红线指导书（《GTS服务产品网络安全红线解读与指导V0.1》）的要求，进行SOC答复； | 2、网络级检查服务建议书
3、基于成本基线，完成成本预测；
4、基于服务交付特征，输出服务建议书。
制定服务范围和计划 | 1、接收到任务后，网络技术负责人召集各产品线维护负责人，根据服务合同要求、客户网络运行的实际情况，明确项目涉及产品范围，制定网络级检查项目实计划。 | 1、服务合同 |  | 网络技术负责人(TD)
| 2、最终确定的网络级检查项目实施计划提交运营经理审批。 | 2、解决方案实施服务建议书
计划和范围确认 | 根据服务合同要求，结合代表处服务策略，重点从时间安排、人力资源情况等角度审核实施计划的合理性。若计划需要修正，则将意见反馈给网络技术负责人。 | 解决方案实施服务范围和计划 |  | 服务工程经理（SPM）
客户沟通 | 通过与客户的例会或召集单独的会议，与客户沟通实施计划，听取客户意见。若有需要，则根据客户意见刷新实施计划。 | 解决方案实施服务范围和计划 |  | 服务工程经理（SPM）
启动实施 | 根据项目实施产品范围和计划，按产品线将实施任务分派至产品线维护负责人，启动本次解决方案实施服务实施。 | 解决方案实施服务范围和实施计划 |  | 服务工程经理（SPM）
指定服务工程师 | 根据实施范围和计划，在交付资源到位后，考虑产品的区域分布及实施资源的技能情况，将实施任务分派到对应产品的网络服务工程师。 | 解决方案实施服务范围和实施计划 |  | 产品线维护负责人
（TL）
制定服务方案 | 1、收集现网信息，包括但不限于网络的组网信息，网元数量及版本，发生过的问题，遗留问题，客户意见和投诉，现网运行状态等。 | 1、解决方案实施服务交付指导书 |  | 网络服务工程师/现场服务工程师(FSE)
| 2、获取相关信息后，识别任务中的关键信息，依据合同的检查要求确定检查标准，制订解决方案实施服务方案。 | 2、产品技术文档
3、方案制定完成后及时提交给网络技术负责人组织技术审批。
制定方案时，须与客户进行沟通，听取客户意见；
对于实施时间的选定，注意避开业务高峰﹑客户重要的通信指标考核时间段及重要通信保障时间段。
技术审批 | 1、接收到解决方案实施服务方案后，重点从方案与客户网络是否匹配、实施步骤是否合理、操作时间是否合理、操作风险等方面进行评审，并在3天内给出评审意见。 | 解决方案实施服务方案 |  | 产品线维护负责人
| 2、技术审批完成后及时提交给运营经理（SPM）进行项目组审批。 |  |  | （TL）
递交服务申请 | 按照《服务申请模板》制定服务申请并以电子件或纸面件的方式递交客户审批，获取客户意见。 | 解决方案实施服务方案 |  | 网络服务工程师/现场服务工程师(FSE)
解决方案实施服务方案须作为附件一起提交客户。
对于非敏感国家，若需获取客户网管数据，需在服务申请中进行描述，获取客户同意
对于敏感国家，不允许采集网管脚本，可通过《网上容量手工统计表》，提交统计数据。
客户审批 | 客户审批服务申请，授权本次网络级检查服务活动。 | NA |  | 客户
数据采集 | 1、利用单产品信息收集工具或手工收集必要的网络级检查数据信息。 | 1、数据采集指导书 |  | 网络服务工程师/现场服务工程师(FSE)
2、解决方案实施服务交付指导书
数据分析 | 获取到采集的数据后，判断是否有能力自行进行数据分析：若需要机关专家支持团队协助对网络级检查数据进行分析，则在接收到数据1天内提交机关支持团队处理；若有能力自行分析，则对照网络级检查标准，完成数据分析，识别网络运行存在的问题、潜在的风险等。 | 解决方案实施服务交付指导书 |  | 网络服务工程师/现场服务工程师(FSE)
数据分析 | 接收到解决方案实施数据分析任务后，协助现场工程师进行分析，5日内给出分析结果。 | 解决方案实施服务交付指导书 |  | 机关专家支持团队
输出服务报告 | 依据网络级检查分析结果，对网络级检查过程中所执行的工作、发现的问题、问题处理进展等进行总结，并分析提出客户网络维护建议，5天内输出解决方案实施评估报告。 | 解决方案实施服务交付指导书 |  | 网络服务工程师/现场服务工程师(FSE)
评审服务报告 | 在接收到现场工程师输出的解决方案实施服务报告后，组织项目组相关成员进行评审，给出报告优化建议。 | 解决方案实施服务报告 |  | 产品线维护负责人
递交服务报告 | 将解决方案实施报告通过电子件或纸面件的方式递交给客户，向客户汇报解决方案实施服务所完成的工作、发现的问题，并给客户给出相关维护建议等。 | 解决方案实施服务报告 |  | 服务工程经理（SPM）
实施总结与汇报 | 汇总分析解决方案实施服务报告，输出实施总结客户化报告，并通过与客户的例会或召集单独会议向客户进行汇报并听取客户意见。 | 解决方案实施服务报告 |  | 服务工程经理（SPM）
数据与文档归档 | 在实施完成后5个工作日内，把获取到的客户授权的网管脚本数据，发送给该网络的网络档案责任人。 | 网管脚本 |  | 网络服务工程师/现场服务工程师(FSE)

## 输出件清单及模板
| 名称 | 模板 | 检查结果 | 输出件类型
1 | IP网络实施方案模板 |  | □合格 □不合格 □不涉及 | 验收输出件
2 | 交付转维项目 |  | □合格 □不合格 □不涉及 | 转维输出件
3 | 检查结果 | 数通产品线广域、园区网络实施服务质量检查报告（正文）内容 | □合格 □不合格 □不涉及 | 必须输出件

## 广域网&园区网网络实施服务质量检查标准
序号 | 类别 | 代码 | 重要性 | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果 | 分值 | 问题描述
1 | 设备基础配置 | 126B01B | B | 1、设备命名：路由、交换、防火墙等设备命名 2、设备板卡规划：设备硬件配置，设备面板安装规划，设备面板安装表 | 文档内容检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
2 |  | 126B02A | A | 设备端口连接规划：端口连接规划表，IP地址及VLAN规划，Loopback地址规划，其他协议参数配置说明 | 文档内容检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 30
3 | 实施方案 | 126B03C | C | 1、项目实施思路及实施原则 2、安装准备工作描述 | 文档内容检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
4 |  | 126B04A | A | 实施服务内容及计划 | 文档内容检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 30
5 |  | 126B05B | B | 1、实施服务过程：勘测、开箱验货、硬件安装、单机基础调试及验收，目标网络联调及验收，网络割接，业务验证。 2、物理接口调测 | 文档内容检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
6 |  | 126B06B | A | 总体网络拓扑设计 | 文档内容检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 30
7 |  | 126B07C | C | 接入层网络设计 | 文档内容检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
8 |  | 126B08A | A | OSPF等路由协议调测 | 文档内容检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 30
9 |  | 126B09B | B | 特性配置说明（STP、VRRP、radius、802.1x等） | 文档内容检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
10 | 设备配置模板 | 126B10B | B | 1、路由器配置模板 2、交换机配置模板 3、WLAN配置模板 | 文档内容检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
11 | 实施质量保证措施 | 126B11C | C | 1、实施方案保证措施 2、技术、质量交底制度 3、实施过程EHS管理 4、实施过程质量保证措施 | 文档内容检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
12 | 基础配置 | 126B12B | B | 1、软件版本、补丁应是正式发布版本，补丁状态为running，且符合公司的推荐使用版本和补丁要求。 操作方法：display version、display patch-information 2、系统时间与当地时间一致（时间差不大于5分钟）。 操作方法：display clock | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
13 |  | 126B13C | C | 设备系统命名能够体现物理位置、网络角色、设备类型等，或者满足客户要求。 操作方法：display current-configuration ¦ include sysname | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
14 |  | 126B14C | C | 1、配置文件应该保存。 操作方法：display startup ¦ include saved-configuration，display configuration changes 2、无冗余配置。 操作方法：display current-configuration 3、物理和逻辑端口需要进行描述，说明连接关系及用途。 操作方法：display interface description | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
15 |  | 126B15B | B | 1、接口不应工作在半双工工作模式。 操作方法：dispaly interface ¦ include Duplex 2、光接口功率检查，是否存在收光功率过低等告警。 操作方法：display interface transceiver ¦ include Alarm 3、端口统计error无增长。 操作方法：display interface brief | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
16 |  | 126B16C | C | 1、LoopBack地址子网掩码使用32位。 有特殊要求的除外。 操作方法：display ip interface brief 2、BGP路由发布不建议使用import方式。 操作方法：display current-configuration configuration bgp 可以使用network+黑洞路由方式聚合后发布。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
17 | 路由协议 | 126B17B | B | 1、应使用loopback建立IBGP邻居。 操作方法：display current-configuration configuration bgp 2、OSPF RouterID建议使用loopback地址。 操作方法：display current-configuration interface LoopBack，display ospf brief、display router id 注意，配置Router ID，需要重新刷新协议进程才能生效，此操作需要得到客户书面同意才可进行。 3、OSPF路由发布不建议使用import方式。 操作方法：display current-configuration configuration ospf 对直连路由建议采用network＋silent方式直接发布。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
18 |  | 126B18A | A | OSPF ERROR无增长。 操作方法：display ospf error | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 30
19 |  | 126B19C | C | ISIS cost-style类型建议为wide-metric。 操作方法：display current-configuration configuration isis | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
20 |  | 126B20B | B | MPLS LSR-ID配置检查。 操作方法：display current-configuration ¦ include mpls lsr-id，display current-configuration interface Loopback 注意：由于修改MPLS LSR-ID需要关闭MPLS LDP，会对MPLS域内全网造成影响，在没有客户书面同意的情况下不允许修改已经在使用的MPLS LSR-ID。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
21 |  | 126B21A | A | 1、BGP、OSPF路由协议的邻居状态分别为Establish和Full/2Way。 操作方法：display bgp peer，display bgp vpnv4 all peer，display ospf peer brief 2、MPLS LDP SESSION状态Operational。 操作方法：display mpls ldp session | 现场检查 或eDesk | □合格 □不合格 □不涉及 | 30
22 | 告警 | 126B22B | B | 设备运行状态，单板模块注册正常，主备主控实时备份状态。 操作方法：display device，display switchover state | 现场检查 或eDesk | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
23 |  | 126B23C | C | 无告警。 操作方法：display alarm active，display device alarm hardware | 现场检查 或eDesk | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
24 |  | 126B24B | B | TRAP 配置target-host地址，源地址使用loopback地址。 操作方法：display current-configuration ¦ include snmp-agent trap source，display current-configuration ¦ include snmp-agent target-host | 现场检查 或eDesk | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
25 | 安全及可靠性 | 126B25C | C | 根据网络情况STP配置了边缘端口及bpdu guard，指定了根桥及根保护。 操作方法：display current-configuration | 现场检查 或eDesk | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
26 |  | 126B26B | B | 所有DEBUG开关应关闭。 操作方法：display debugging | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
27 |  | 126B27A | A | 1、不使用VLAN 1，VLAN 1不包含端口，trunk接口不透传VLAN 1。 须使用vlan1场景除外。操作方法：display vlan 1 2、不使用的网络服务端口要关闭检查。 操作方法：display ftp server 3、未使用的端口需要shutdown。 操作方法：display interface brief | 现场检查 或eDesk | □合格 □不合格 □不涉及 | 30
28 |  | 126B28C | C | 1、登录用户使用aaa认证，或者本地用户密码认证。 操作方法：display current-configuration ¦ begin vty 2、所有密码均使用密文显示。 操作方法：display current-configuration ¦ include password | 现场检查 或eDesk | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
29 |  | 126B29C | C | 1、团体名称避免使用public、private等常用名称。 操作方法：display current-configuration ¦ in snmp-agent community 2、设备SNMP版本与网管的一致性。 操作方法：display snmp-agent sys-info version | 现场检查 或eDesk | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
30 |  | 126B30B | B | VRRP状态运行正常，分别为Master或Backup 。操作方法：display vrrp | 现场检查 或eDesk | □合格 □不合格 □不涉及 | 10