## 封面 (hidden)
防火墙及应用网关产品安装服务 交付质量标准
适用范围 | 本规范适用于防火墙及应用网关产品产品系列交付阶段使用。 工程师可根据规范的要求进行规划设计、安装、配置、调测，高质量交付华为防火墙及应用网关产品产品系列产品。
读者对象 | ASP、CSP渠道工程师
发布时间
发布版本 | V1.0
更新说明

## 数通产品线防火墙及应用网关安装服务质量检查报告（正文）
填写说明： | 只修改蓝色字体即可，第4至第15行为必填行
数通产品线防火墙及应用网关产品安装服务质量检查报告 v20180329
项目名称 | xxxxx |  | 交付工程师姓名 | xxxxx
|  |  | 所属公司 | xxxxx
|  |  | 联系方式 | xxxxx
|  |  | 邮件地址 |  | xxxxx
评估总分 | 100 |  |  |  | 检查结论 | 合格
通过项总数量
不通过项总数量 | A类 | 0 | B类 |  |  | 0 | C类 | 0
不涉及项总数量
详细质量检查结果 | 填写详细质量标准的名称，例如《防火墙产品安装质量检查标准》
输出件检查结果 | 输出件名称 |  |  |  |  | 检查结果 | 备注
| 按输出件清单要求列出 |  |  |  |  | 合格/不合格/不涉及 | 如果输出件有问题，在此处说明
是否有其他附件 | 是/否（如果有其他附件，写出附件名称，例如客户签署的备忘录）
重要说明 | A类条款：重要问题。违反该条款，将严重影响设备安全运行，或对人身安全会造成致命影响，或产品可靠性和性能会受到影响。 B类条款：次要问题。违反该条款，将影响设备正常运行，或给设备正常运行埋下隐患，或会对人身安全造成影响，可靠性或产品性能可能会受到影响。 C类条款：轻微问题。违反该条款，不影响设备正常运行，但是将影响今后维护操作的便利性等。
整改要求 | 违反A、B类条款：所有问题必须整改，否则必须与客户签署备忘录。经过多方协调客户仍然不同意签署备忘录时，请知会华为公司工程管理相关人员，且必须在对应检查报告中注明以备查。 违反C类条款：有条件整改时必须整改，在客户无明确要求的情况下，针对无法整改的质量问题可以不整改，必须在检查报告中注明以备查。
评分说明 | 1、A类条款权重值为30：只要有一项A类则这个项目不通过 2、B类条款权重值为10；只要有两项B类则这个项目不通过 3、C类条款权重值为5。 只要有四项C类则这个项目不通过
使用说明 | 1、防火墙产品安装服务质量检查标准 2、LogCenter产品安装质量检查标准 3、CIS产品安装质量检查标准 4、某项不合格将扣相应分值，总分100分扣完为止 5、某项不存在的将不扣分，最后质检文档需要客户签字确认。 6、某项不涉及的，将不考核本项。
达标标准 | 评估总分>80分达标；
覆盖产品和服务范围 | 防火墙及应用网关产品安装服务

## 防火墙产品SOP
收集客户需求
现场工勘
安装检查
接地、电源等
线缆安装
网络设备安装
硬件安装检查
机柜安装
硬件安装
软件基础调试
基础调试
硬件基础测试
基础验收
软件基础测试
安装质量检查

## CIS交付流程
组网规划
硬件规划
安装规划与准备
硬件连接
硬件连接
软件安装
基础验收
安装质量检查
收集安装信息
准备必备软件
安装操作系统
安装CIS可视化服务
安装CIS其它服务
系统安全加固

## 输出件清单及模板
序列号 | 名称 | 模板 | 检查结果 | 输出件类型
1 | 数通产品勘测报告模板 |  | □合格 □不合格 □不涉及 | NE5000E,NE40E,ME60,BGW9916,CX600,PTN6900, Eudemon8000E-XAntiDDOS8000必须输出；其他产 品作为参考件，非必须输出件。
2 | 设备档案数据 |  | □合格 □不合格 □不涉及 | 转维输出件
3 | 检查结果 | 数通产品线防火墙及应用网关安装服务质量检查报告（正文）内容 | □合格 □不合格 □不涉及 | 必须输出件

## 防火墙产品安装质量检查标准
序号 | 类别 | 编码 | 重要性 | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果 | 分值 | 问题描述
1 | 线缆布放 | 108A01B | B | 1、线缆理顺，间距均匀，松紧适度，线扣整齐，不留尖刺。 2、信号线缆不能布放于机柜散热网孔上、机箱的进出风口处。 3、信号线缆在机柜内的走线路由正确，不影响维护和扩容。 4、设备电源线、地线的线径满足设备配电要求。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
2 |  | 108A02B | B | 尾纤机柜外布放时采取保护措施（加保护套管或槽道）。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
3 |  | 108A03B | B | 多余尾纤盘绕整齐，盘绕直径大于8cm。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
4 |  | 108A04B | B | 未使用的光纤头和单板光口应用保护帽（塞）做好保护。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
5 |  | 108A05B | B | 电源线、地线与信号线分开布放，一般间距大于3cm。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
6 |  | 108A06B | B | 设备电源线、地线的线径满足设备配电要求。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
7 |  | 108A07B | B | 电源线及地线压接线鼻时，应焊接或压接牢固。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
8 |  | 108A08B | B | 标签制作模板是否符合客户要求，标签位置整齐、朝向一致。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
9 | 供电&接地 | 108A09C | C | 供电电压及空开容量满足设备长期安全运行要求。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
10 |  | 108A10B | B | 机柜采用大于16mm的保护地线就近连接机房地排。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
11 |  | 108A11A | A | 设备、机箱外壳保护地线可靠连接至机柜接地点。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 30
12 |  | 108A12C | C | 机柜前后门、侧门可靠接地，线径不小于6mm 。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
13 |  | 108A13C | C | 防静电手腕插入机柜上的防静电安装孔内。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
14 | 机房环境 | 108A14C | C | 机房抗震、防雷及承重满足设备长期安全运行需要。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
15 |  | 108A15B | B | 机房环境温度和相对湿度满足设备长期安全运行要求。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
16 |  | 108A16C | C | 机房洁净度满足设备长期安全运行要求。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
17 |  | 108A17C | C | 机房应有相应的防火措施。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
18 | 设备硬件安装 | 108A18A | A | 1、设备风道和机柜散热风道保持一致。 2、设备安装需使用托架不可以悬空安装。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 30
19 |  | 108A19C | C | 设备对应公司配发接地线有效接地、紧固安装。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
20 |  | 108A20C | C | 设备与设备间需留有1U高距离、保持良好通风环境。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
21 |  | 108A21C | C | 设备电源线两端应粘贴相应的标签。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
22 |  | 108A22C | C | 设备风扇模块、电源模块、子卡等松不脱紧固。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
23 | 基础调试 | 108A23B | B | 软件版本、补丁应是正式发布版本，补丁状态为running，且符合公司的推荐使用版本和补丁要求。操作方法：display version、display patch-information | 现场检查 或eDesk | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
24 |  | 108A24A | A | 完成安全产品的license申请和加载，确认对应的license已经成功激活。操作方法：display license | 现场检查 或eDesk | □合格 □不合格 □不涉及 | 30
25 |  | 108A25B | B | 系统时间与当地时间、时区一致（时间差不大于5分钟）；按要求配置设备名称。 操作方法：display clock; sysname | 现场检查 或eDesk | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
26 |  | 108A26B | B | 按要求配置业务上行接口及管理接口的IP、掩码、描述信息，确保与网关之间IP可达。 操作方法：display ip interface brief; | 现场检查 或eDesk | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
27 |  | 108A27C | C | 按要求完成SSH等方式的用户管理配置。 操作方法: display ssh server; | 现场检查 或eDesk | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
28 |  | 108A28C | C | 按要求完成不超过3个安全域设置，并添加相应接口到安全域。 操作方法：display zone xxx | 现场检查 或eDesk | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
29 |  | 108A29C | C | 按要求设置默认安全策略动作为允许或禁止,display security-policy rule name default | 现场检查 或eDesk | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
30 |  | 108A30A | A | 光接口功率检查，是否存在收光功率过低等告警。 操作方法：display interface transceiver ¦ include Alarm | 现场检查 或eDesk | □合格 □不合格 □不涉及 | 30
31 |  | 108A31A | A | 配置文件应该保存。 操作方法：display startup ¦ include saved-configuration，display configuration changes | 现场检查 或eDesk | □合格 □不合格 □不涉及 | 30
32 |  | 108A32A | A | 查看设备的状态是否均为已注册、正常，操作方法：display device | 现场检查 或eDesk | □合格 □不合格 □不涉及 | 30
33 |  | 108A33A | A | 查看硬盘(如有)的文件系统状态是否为挂载,硬盘的RAID模式是否为激活， 操作方法：display disk information | 现场检查 或eDesk | □合格 □不合格 □不涉及 | 30

## LogCenter产品安装质量检查标准
序号 | 类别 | 编码 | 重要性 | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果 | 分值 | 问题描述
1 | 安装前检查 | 109A01C | C | 空间机房中按每一台设备说明书的要求为其预留有足够通风空间。为了后续对设备进行维护和操作，需要为人员活动预留空间 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
2 |  | 109A02C | C | 检查硬件连接线和网线、电源线、地线均连接牢固、极性正确、接触良好，外皮均无损伤。 网线要求六类线； | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
3 |  | 109A03C | C | 电源要使用独立的外部供电系统，并且要求供电稳定，建议使用不间断电源UPS（Uninterrupted Power Supply）增加确保电源类型（AC/DC）与服务器电源类型一致； | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
4 |  | 109A04C | C | 检查插头和插座。各电缆插头的锁扣应扣紧,检查各个插座是否有缺针或插针弯曲短路现象 插座和插头必须满足LogCenter服务器的额定电流要求，该要求可以通过产品文档中服务器的额定功率算出； | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
5 |  | 109A05C | C | 使用NTP服务统一服务器所在时区和时间，是时间保持一致 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
6 |  | 109A06C | C | 网络连接所有设备所需的路由器已完成配置，设备可以被访问，设备所处的网络运行正常，分析器、采集器、网源网络互通。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
7 |  | 109A07C | C | 请使用推荐的杀毒软件 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
8 |  | 109A08C | C | 请勿在运行LogCenter的服务器上安装不必要的软件。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
9 |  | 109A09C | C | 请勿利用LogCenter服务器浏览网页，请勿设置不必要的共享目录，注意设置共享目录的权限。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
10 |  | 109A10C | C | 请勿随意将其它计算机或便携机接入服务器所在网络，以避免IP地址冲突、感染病毒等问题。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
11 |  | 109A11C | C | 安装LogCenter后，请不要更改登录操作系统的用户名 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
12 |  | 109A12C | C | LogCenter软件安装路径名称，只能包含字母、数字、下划线，不能包含空格、括号、中文字符等 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
13 |  | 109A13C | C | 确保服务器的内存在32G以上 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
14 |  | 109A14C | C | 保证磁盘剩余空间超出LogCenter目录下collector目录，indexDataServer目录，indexserver目录，Runtime目录以及mysql目录文件总大小的10G以上 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
15 |  | 109A15B | B | LogCenter服务器CPU使用率、内存使用率、硬盘使用率和数据库空间使用率均低于阈值，默认阈值均为90% | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
16 |  | 109A16C | C | 是否开启root远程连接 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
17 |  | 109A17C | C | Linux开启vnc，通过VNC远程登录服务器终端界面 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
18 |  | 109A18C | C | 数据库使用MySQL5.6标准版 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
19 |  | 109A19C | C | 系统 SUSE Linux 11 SP3(64位)；Windows Server 2008 R2标准版；Windows Server 2012 R2 标准版； | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
20 |  | 109A20C | C | 用于访问LogCenter的浏览器IE9，IE10，IE11。推荐使用IE10，IE11；Firefox42及以上；Chrome41及以上 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
21 |  | 109A21C | C | 分布式部署，安装采集器，确保在Logcenter的web界面添加采集器白名单 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
22 |  | 109A22C | C | 是否关闭防火墙 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
23 |  | 109A23C | C | 是否安装SetWin工具进行安全加固。注明该检查项仅针对于windows操作系统，对于SuSE操作系统，使用的工具为SetSuse； | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
24 | 软件安装验收 | 109A24B | B | 打开LogCenter登录页面，能够正常登录。 LogCenter的license已经申请完毕，且在ESDP平台中申请license时，license中已经包含了基础功能项，并通过LogCenter的页面进行导入 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
25 |  | 109A25B | B | 软件版本 步骤 1 以admin账号登录LogCenter日志管理系统。 步骤 2 单击右上角的“关于”图标，展示版本信息。 如果不能登录LogCenter界面，则在“安装目录/Runtime/bin”目录下，执行“showSystemInfo.sh”来查看版本信息。在实际操作时安装目录需要替换为LogCenter分析器安装完成后的目录。Windows操作系统中默认路径为“D:\LogCenter\Runtime\bin\showVersion.bat”，Linux操作系统中默认路径为“/opt/huawei/LogCenter/Runtime/bin/showSystemInfo.sh”。 或者 进入安装目录下LogCenter\collector\etc\conf或者LogCenter\Runtime\vsm_conf\elog\etc目录下查看version.txt文档 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
26 |  | 109A26A | A | Linux：检查LogCenter分析器相关的服务是否正常启动 到LogCenter 安装根目录（默认为D:\LogCenter）下，确认“legoPlatInstalled.xml”文件是否存在 步骤 1 执行命令cd /opt/huawei/LogCenter/Runtime/bin，进入脚本目录。 步骤 2 执行命令su loguser切换到loguser用户。 步骤 3 执行命令sh checkrunning.sh，查看LogCenter分析器相关服务是否正常启动 集中式安装场景下，需要启动的服务包括“Monitor”、“Background”、“Foreground”、“NamingService”和“Collector Service”。 分布式安装场景下，在分析器上需要启动的服务包括“Monitor”、“Background”、“Foreground”、“NamingService。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 30
27 |  | 109A27A | A | Linux：检查日志采集器相关的服务是否正常启动 步骤 1 集中式部署场景执行命令cd /opt/huawei/LogCenter/Runtime/bin，进入脚本目录；分布式部署单装采集器场景执行命令cd /opt/huawei/LogCenter/collector/uninstall/，进入脚本目录。 步骤 2 执行命令su loguser切换到loguser用户。 步骤 3 执行命令sh checkrunning.sh，查看采集器相关服务是否正常启动。 分布式安装场景下，在采集器上需要启动的服务包括“collectorMonitor”和“Collector Service” 步骤 4 登录LogCenter环境，查看采集器状态 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 30
28 |  | 109A28B | B | Windows系统eSight同机融合单装分析器或集中式部署： 检查LogCenter分析器相关的服务是否正常启动 选择“开始 > 运行”，输入“services.msc”，单击“确定”，查看以下各项服务是否都已启动。 分布式场景下，在分析器上需要启动的服务包括“LogCenterService”、“LogCenterWebSrv”、“LogCenter NamingService”、“LogCenterMonitor 集中式安装场景下需要启动的服务包括“LogCenter LogCollector”、、“LogCenter WMIReceiverMgr”、“LogCenter NamingService”、“LogCenterMonitor”、“LogCenterService”、“LogCenterWebSrv”。 智能检索功能默认是关闭的，如果“LogCenter IndexServer”、“LogCenter IndexDataServer”两个服务开启说明智能检索功能服务开启。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
29 |  | 109A29A | A | Windows： 检查日志采集器相关的服务是否正常启动 步骤 1 右击桌面上的电脑，点击管理选项。 步骤 2 进入管理界面，点击服务 步骤 3 查看采集器相关服务是否正常启动，如果有“LogCenter LogCollector”、“LogCenter IndexServer”、“LogCenter IndexDataServer”、“LogCenter WMIReceiverMgr”、“LogCenterMonitor”，则说明日志采集器服务正常启动。 智能检索功能默认是关闭的，如果“LogCenter IndexServer”、“LogCenter IndexDataServer”两个服务开启说明智能检索功能服务开启。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 30
30 |  | 109A30B | B | LogCenter日志管理系统功能是否正常 步骤 1 独立版本：以admin登录LogCenter日志管理系统。融合版本：登录eSight系统 步骤 2 选择“日志分析”，点击报表页面，点击升级前确认有数据的报表页面，以判断日志源状态。 步骤 3 选择“资源 > 资源管理 > 采集器管理”，检查系统管理的日志采集器连接状态是否正常。 该检查项对应的是升级场景； | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
31 |  | 109A31C | C | 是否按照产品文档中的描述，完成初始化配置，添加采集器、日志源，并将采集器和日志源正确关联 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
32 |  | 109A32C | C | LogCenter页面上是否有告警，这些告警需要一一确认并处理 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
33 |  | 109A33C | C | LogCenter分析器，采集器以及网元的时间和时区必须一致，建议为这三者配置NTP服务，并使用相同的时钟源 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5

## CIS产品质量检查标准
序号 | 类别 | 编码 | 重要性 | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果 | 分值 | 问题描述
1 | 功能检查 | 110A01A | A | 检查流探针正常接收数据，确认流量大小与客户流量一致 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 30
2 |  | 110A02B | B | 检查流探针丢包比例满足要求 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
3 |  | 110A03A | A | 沙箱正常接收流探针还原的文件 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 30
4 |  | 110A04A | A | 配置日志源，采集器正常接收日志 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 30
5 |  | 110A05B | B | 非采集器预置采集的日志做日志快速配套，并在智能检索上检查日志格式化满足要求 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
6 |  | 110A06B | B | 检查采集器丢包情况，确定丢掉的日志都是不合法的日志 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
7 |  | 110A07A | A | 智能检索正常接收流探针、沙箱、采集器的数据 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 30
8 |  | 110A08A | A | event、metadata正常写到hdfs上 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 30
9 |  | 110A09A | A | License与实际交付需求一致，加载后在前后台生效 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 30
10 |  | 110A10B | B | 检查并处理CIS告警，不影响系统的告警说明原因 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
11 |  | 110A11A | A | 登录FI管理界面，确认FI各个服务正常 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 30
12 |  | 110A12A | A | 服务管理界面CIS各个服务状态正常 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 30
13 |  | 110A13B | B | 主机管理界面各个主机磁盘、cpu、内存使用率正常 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
14 |  | 110A14B | B | 确认交付版本（CIS和FI）已知问题，并打补丁修复 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
15 |  | 110A15C | C | 确认如果使用异常流量，端口扫描等检测，需打开流探针netflow采集功能，并打开相应检测算法 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
16 |  | 110A16B | B | 配置用户检测流量范围内的区域IP | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
17 |  | 110A17B | B | 配置用户检测范围内的资产 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
18 |  | 110A18B | B | 检查配置下发流程是否正常，可配置白名单进行测试检查 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
19 |  | 110A19B | B | 确认客户对hdfs和智能检索数据的存储周期，并做相应配置修改 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
20 | 升级配置继承检查 | 110A20B | B | 检查区域、资产、资产组、管理员、用户等信息是否继承 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
21 |  | 110A21B | B | 检查界面上日志源是否继承，并在采集器中生效 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
22 |  | 110A22B | B | 检查界面上日志配套规则是否继承，并在采集器中生效 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
23 |  | 110A23B | B | 检查服务管理中流探针的用户配置是否继承，并在流探针中生效 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
24 |  | 110A24B | B | 检查界面上关联规则是否继承并在关联分析后台生效 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
25 |  | 110A25B | B | 检查异常流量中服务列表、主机组、开放端口和访问关系学习结果、流量检测策略是否继承并在后台生效 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
26 |  | 110A26B | B | 检查数据字典自定义字段是否继承并在数据统一模型中生效 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
27 |  | 110A27B | B | 检查license是否继承并生效 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
28 |  | 110A28B | B | 检查威胁检测配置是否继承并生效 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
29 |  | 110A29B | B | 检查安全态势威胁事件、威胁分析、配置等数据是否继承 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
30 |  | 110A30B | B | 检查威胁事件、关联分析事件、异常流量事件继承并向前兼容 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10

## AntiDDoS产品安装质量检查标准
序号 | 类别 | 编码 | 重要性 | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果 | 分值 | 问题描述
1 | 线缆布放 | 111A01B | B | 1、线缆理顺，间距均匀，松紧适度，线扣整齐，不留尖刺。 2、信号线缆不能布放于机柜散热网孔上、机箱的进出风口处。 3、信号线缆在机柜内的走线路由正确，不影响维护和扩容。 4、设备电源线、地线的线径满足设备配电要求。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
2 |  | 111A02B | B | 尾纤机柜外布放时采取保护措施（加保护套管或槽道）。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
3 |  | 111A03B | B | 多余尾纤盘绕整齐，盘绕直径大于8cm。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
4 |  | 111A04B | B | 未使用的光纤头和单板光口应用保护帽（塞）做好保护。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
5 |  | 111A05B | B | 电源线、地线与信号线分开布放，一般间距大于3cm。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
6 |  | 111A06B | B | 设备电源线、地线的线径满足设备配电要求。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
7 |  | 111A07B | B | 电源线及地线压接线鼻时，应焊接或压接牢固。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
8 |  | 111A08B | B | 标签制作模板是否符合客户要求，标签位置整齐、朝向一致。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
9 | 供电&接地 | 111A09C | C | 供电电压及空开容量满足设备长期安全运行要求。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
10 |  | 111A10B | B | 机柜采用大于16mm的保护地线就近连接机房地排。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
11 |  | 111A11B | B | 设备、机箱外壳保护地线可靠连接至机柜接地点。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
12 |  | 111A12C | C | 机柜前后门、侧门可靠接地，线径不小于6mm 。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
13 |  | 111A13C | C | 防静电手腕插入机柜上的防静电安装孔内。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
14 | 机房环境 | 111A14C | C | 机房抗震、防雷及承重满足设备长期安全运行需要。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
15 |  | 111A15B | B | 机房环境温度和相对湿度满足设备长期安全运行要求。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
16 |  | 111A16C | C | 机房洁净度满足设备长期安全运行要求。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
17 |  | 111A17C | C | 机房应有相应的防火措施。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
18 | 设备硬件安装 | 111A18B | B | 1、设备风道和机柜散热风道保持一致。 2、设备安装需使用托架不可以悬空安装。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
19 |  | 111A19C | C | 设备对应公司配发接地线有效接地、紧固安装。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
20 |  | 111A20C | C | 设备与设备间需留有1U高距离、保持良好通风环境。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
21 |  | 111A21C | C | 设备电源线两端应粘贴相应的标签。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
22 |  | 111A22C | C | 设备风扇模块、电源模块、子卡等松不脱紧固。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
23 | ATIC安装前检查 | 111A23C | C | 确保服务器的内存在32G以上 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
24 |  | 111A24B | B | ATIC服务器CPU使用率、内存使用率、硬盘使用率和数据库空间使用率均低于阈值，默认阈值均为90% | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
25 |  | 111A25C | C | 用于访问ATIC的浏览器使用IE10，IE11；Firefox42及以上；Chrome41及以上 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
26 |  | 111A26B | B | 按照《通信矩阵》配置Windows自带防火墙入站规则 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
27 |  | 111A27C | C | 请勿在运行ATIC的服务器上安装不必要的软件。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
28 |  | 111A28C | C | 是否安装SetWin工具进行安全加固 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
29 |  | 111A29C | C | 使用NTP服务统一服务器所在时区和时间，使时间保持一致 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
30 | AntiDDoS基础调试 | 111A30B | B | 软件版本、补丁应是正式发布版本，补丁状态为running，且符合公司的推荐使用版本和补丁要求。操作方法：display version、display patch-information | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
31 |  | 111A31A | A | 完成安全产品的license申请和加载，确认对应的license已经成功激活。操作方法：display license | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 30
32 |  | 111A32B | B | 系统时间与当地时间、时区一致（时间差不大于5分钟）；按要求配置设备名称。 操作方法：display clock; sysname | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
33 |  | 111A33B | B | 按要求配置业务上行接口及管理接口的IP、掩码、描述信息，确保与网关之间IP可达。 操作方法：display ip interface brief; | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
34 |  | 111A34C | C | 按要求完成安全域设置，并添加相应接口到安全域。 操作方法：display zone | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
35 |  | 111A35C | C | 按要求完成SSH等方式的用户管理配置。 操作方法: display ssh server; | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
36 |  | 111A36C | C | 按规划指定业务子卡功能类型。 操作方法：display ddos slot | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
37 |  | 111A37C | C | 按要求设置默认预见策略动作为允许或禁止,display security-policy rule name default | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 5
38 |  | 111A38A | A | 光接口功率检查，是否存在收光功率过低等告警。 操作方法：display interface transceiver ¦ include Alarm | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 30
39 |  | 111A39A | A | 配置文件应该保存。 操作方法：display startup ¦ include saved-configuration，display configuration changes | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 30
40 | ATIC安装验收 | 111A40A | A | 验证ATIC服务是否正常启动 步骤 1 以具有administrator权限的操作系统用户登录操作系统。 步骤 2 选择“开始 > 设置 > 控制面板”，双击“管理工具”，双击“服务”，查找“LEGOService”、“LEGOWebSrv”、“LEGO Monitor”、“Anti-DDoS Collector Service”和“Anti-DDoS Collector Monitor Service”，并查看状态是否为“已启动”。如果状态为“未启动”，请手动启动服务。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 30
41 |  | 111A41B | B | 打开ATIC登录页面，能够正常登录。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
42 |  | 111A42B | B | 软件版本 步骤 1 以admin账号登录ATIC管理中心。 步骤 2 在界面右侧上方单击i图标按钮，查看并记录显示的版本信息，例如：版本V500R001C50SPC502 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 10
43 |  | 111A43A | A | 如果ATIC已经添加设备，需要验证设备同步功能是否正常 步骤 1 登录ATIC。 如果ATIC服务器的IP地址为10.118.1.10，可以通过网址https://10.118.1.10，打开ATIC主页。 步骤2 打开“防御 > 网络配置 > 设备”页面，在设备列表的“操作”列中，点击同步图标，按提示信息完成设备同步动作。如果多个网元，须完成所有设备的同步操作。 设备同步操作成功，ATIC返回“设备”同步成功对话框。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 30
44 |  | 111A44A | A | 验证Anti-DDoS采集器功能是否正常 步骤 1 以具有administrator权限的操作系统用户登录操作系统。 步骤 2 选择“开始 > 设置 > 控制面板”。 步骤 3 双击“管理工具”。 步骤 4 双击“服务”。查看“Anti-DDoS Collector Monitor Service”和“Anti-DDoS Collector Service”服务的状态是否为“已启动”。 如果服务未启动，请右键单击相应的服务，选择“启动”。 步骤 5 登录ATIC管理中心，打开“防御 > 网络配置 > 设备”，观察采集器状态为“在线”。如果是分布式采集器，需要在ATIC管理中心添加采集器后再观察状态。 | 现场检查 | □合格 □不合格 □不涉及 | 30