## 服务质量检查报告（正文）
填写说明： | 只修改蓝色字体即可，第4至第15行为必填行
云核心网产品线IVS解决方案实施服务交付质量检查报告 v20180531
项目名称 | xxxxx |  | 工程师姓名 | xxxxx
|  |  | 所属公司 | xxxxx
|  |  | 联系方式 | xxxxx
|  |  | 邮件地址 |  | xxxxx
评估总分 | #VALUE! |  |  |  | 检查结论 | #VALUE!
通过项总数量
不通过项总数量 | A类 | XX | B类 |  |  | XX | C类 | XX
不涉及项总数量
详细质量检查结果 | 列出详细质量标准的名称，例如： 输出件交付质量检查 VCN5X0交付质量检查 VCM30X0交付质量检查 ……
输出件检查结果 | 输出件名称 |  |  |  |  | 检查结果 | 备注
| 按输出件清单要求列出 | [5 empty] | 如果输出件有问题，在此处说明
是否有其他附件 | 是/否（如果有其他附件，写出附件名称，例如客户签署的备忘录）
重要说明 | A类条款：重要问题。违反该条款，将严重影响设备安全运行，或对人身安全会造成致命影响，或产品可靠性和性能会受到影响。 B类条款：次要问题。违反该条款，将影响设备正常运行，或给设备正常运行埋下隐患，或会对人身安全造成影响，可靠性或产品性能可能会受到影响。 C类条款：轻微问题。违反该条款，不影响设备正常运行，但是将影响今后维护操作的便利性等。
整改要求 | 违反A、B类条款：所有问题必须整改，否则必须与客户签署备忘录。经过多方协调客户仍然不同意签署备忘录时，请知会华为公司工程管理相关人员，且必须在对应检查报告中注明以备查。 违反C类条款：有条件整改时必须整改，在客户无明确要求的情况下，针对无法整改的质量问题可以不整改，必须在检查报告中注明以备查。
评分说明 | 1、A类条款权重值为30：只要有一项A类则这个项目不通过 2、B类条款权重值为10；只要有两项B类则这个项目不通过 3、C类条款权重值为5。 只要有四项C类则这个项目不通过
使用说明 | 1、结合网络实际情况，依照“XX交付质量检查”表中的内容进行质量检查； 2、某项不合格将扣相应分值，总分100分扣完为止 3、某项不存在的将不扣分，最后质检文档需要客户签字确认。 4、某项不涉及的，将不考核本项。 5、当一个网络中有多台相同型号的设备时，如果其中一台设备的某个检查项不合格，则该检查项为“不合格”。
达标标准 | 评估总分>80分达标；

## VCN5X0 SOP
类型 | 序号 | 交付动作 | 参考文档 | 输出文档
规划与设计 | 1 | 收集IPC数据 | VCN5X0产品文档->配置指南->通过C/S客户端配置业务->配置前准备工作->收集IPC数据 参考附件《摄像机数据收集&规划模板》 | IPC数据收集模板参考“模板获取sheet”中《摄像机数据收集&规划模板》 《XX批量添加设备模板》
| 2 | 准备交付所需配置文件 | VCN5X0产品文档->配置指南->通过C/S客户端配置业务->配置前准备工作->准备配置文件 | 根据业务需求要求客户准备，如电子地图文件
| 3 | 制作系统集成设计文档 | VCN5X0产品文档->安装规划 | 《XX视频监控项目集成设计》
硬件安装 | 1 | 设备上架、物理连线 | VCN5X0产品文档->快速入门 | 按照实际安装位置更新集成设计文档相关内容
软件配置 | 1 | 配置前检查 | VCN5X0产品文档->配置指南->通过C/S客户端配置业务->配置业务基础数据->检查OMU Portal服务器端
| 2 | 配置业务基础数据 | VCN5X0产品文档->配置指南->通过C/S客户端配置业务->配置业务基础数据 | 按照实际配置更新集成设计文档相关内容
| 3 | 添加摄像机并设置录像计划 | VCN5X0产品文档->配置指南->通过C/S客户端配置业务->将摄像机接入平台
业务调试 | 1 | 实况业务调测 | VCN5X0产品文档->配置指南->通过C/S客户端配置业务->实时监控
| 2 | 录像业务调测 | VCN5X0产品文档->配置指南->通过C/S客户端配置业务->录像业务
割接上线 | 1 | 上线前系统巡检 | VCN5X0产品文档->维护->例行维护->巡检 | 输出巡检文件
| 2 | 业务割接上线 | 按照高危操作要求制作变更方案 | 输出高危操作实施方案，三授权文档

## VCN30X0 SOP
类型 | 序号 | 交付动作 | 参考文档 | 输出文档
规划与设计 | 1 | 收集IPC数据 | VCN30X0产品文档->配置指南->配置前准备工作 参考“VCN5X0 SOP”sheet页附件《摄像机数据收集&规划模板》 | IPC数据收集模板参考“模板获取sheet”中《摄像机数据收集&规划模板》 《XX批量添加设备模板》
| 2 | 准备交付所需配置文件 | VCN30X0产品文档->配置指南->配置前准备工作 | 根据业务需求要求客户准备，如电子地图文件
| 3 | 制作系统集成设计文档 | VCN30X0产品文档->安装规划定制工具 | 《XX视频监控项目集成设计》
硬件安装 | 1 | 设备上架、物理连线 | VCN30X0产品文档->快速入门 | 按照实际安装位置更新集成设计文档相关内容
软件配置 | 1 | 配置前检查 | VCN30X0产品文档->配置指南->配置服务器基本参数->检查服务器端
| 2 | 服务器基本参数配置 | VCN30X0产品文档->配置指南->配置服务器基本参数 | 按照实际配置更新集成设计文档相关内容
| 3 | 添加摄像机并设置录像计划 | VCN30X0产品文档->配置指南->将摄像机接入平台
业务调试 | 1 | 实况业务调测 | VCN30X0产品文档->配置指南->实时监控
| 2 | 录像业务调测 | VCN30X0产品文档->配置指南->录像业务
割接上线 | 1 | 上线前系统巡检 | VCN30X0产品文档->维护->例行维护->巡检 | 输出巡检文件
| 2 | 业务割接上线 | 按照高危操作要求制作变更方案 | 输出高危操作实施方案，三授权文档

## VCM50X0 SOP
类型 | 序号 | 交付动作 | 参考文档 | 输出文档
规划与设计 | 1 | 制作系统集成设计文档 | VCM50X0产品文档->安装规划定制工具 VCM50X0产品文档->安装规划 | 《XX视频监控项目集成设计》
硬件安装 | 1 | 设备上架、物理连线 | VCM50X0产品文档->快速安装指南 | 按照实际安装位置更新集成设计文档相关内容
软件配置 | 1 | 部署前准备（交换板配置、初始化系统） | VCM50X0产品文档->安装->业务部署指南->部署前准备 | 按照实际配置更新集成设计文档相关内容
| 2 | 挂载磁阵 | VCM50X0产品文档->安装->业务部署指南->配置磁阵 | 按照实际配置更新集成设计文档相关内容
| 3 | 部署VCM系统 | VCM50X0产品文档->安装->业务部署指南->部署VCM系统 | 按照实际配置更新集成设计文档相关内容
| 4 | 配置系统环境 | VCM50X0产品文档->安装->业务部署指南->配置系统环境 | 按照实际配置更新集成设计文档相关内容
业务调试 | 1 | 业务调测 | VCM50X0产品文档->操作维护->操作指南
割接上线 | 1 | 上线前系统巡检 | VCM50X0产品文档->操作维护->维护指南->常用维护任务->系统巡检 | 输出巡检文件
| 2 | 业务割接上线 | 按照高危操作要求制作变更方案 | 输出高危操作实施方案，三授权文档

## 工具及文档清单
序号 | 工具/指导书名称 | 获取路径
1 | 批量添加设备模板 | CU客户端主界面->设备管理->添加设备->批量添加设备->导出模板
2 | 摄像机数据收集&规划模板
3 | XX视频监控项目集成设计 | VCN5X0产品文档->安装规划 VCN5X0产品文档->安装规划定制工具 VCN30X0产品文档->安装规划定制工具 VCM50X0产品文档->安装规划定制工具 VCM50X0产品文档->安装规划
4 | 巡检文件 | VCN：OMU Portal->巡检 VCM：SEM->系统管理->系统巡检->系统巡检
5 | 高危操作实施方案
6 | 工程转维交付件
7 | 验收测试指南 | 登录http://support.huawei.com/enterprise/zh/index.html页面，选择“技术支持”->“视频监控产品”，选择相应产品获取“验收测试指南”文档

## 输出件交付质量检查
编码 | 交付件 | 重要性 | 说明 | 备注 | 检查结果 | 检查扣分
IV0D01A | 项目基本信息 | A | 按照项目基本信息表项填写 | 见“模板获取sheet”中《工程转维交付件》“项目基本信息”页 |  | -
IV0D02A | 网络维护信息 | A | 按照网络维护信息表项填写,地址信息需要最大程度细化 | 见“模板获取sheet”中《工程转维交付件》“网络维护信息”页 |  | -
IV0D03B | 实施方案（可选） | B | 搬迁（含系统迁移、搬迁友商业务）、扩容类项目，实施方案需包含以下内容：实施前组网及设备信息，实施后目标组网及设备信息，数据备份方案、实施步骤、业务测试方案、回退方案等。 | 搬迁（含系统迁移、搬迁友商业务）、扩容类项目必须有实施方案，新建项目可选。 |  | -
IV0D04A | 系统集成设计LLD | A | 需要包含以下:组网图，物理连线图表及标签信息，机柜布局，板位图，中继规划，VLAN，IP地址按网元，通信矩阵(客户端)，交换机端口规划等 | 见“模板获取sheet”中详细获取方法 |  | -
IV0D05B | 巡检文件 | B | 使用系统页面自带巡检功能，生成巡检文件 | 直接生成巡检结果文件 |  | -
IV0D06B | 验收测试报告 | B | 验收测试报告中包含基础功能测试及系统冗余测试 | 见“模板获取sheet”中详细获取方法 |  | -
IV0D07B | 割接上线方案 | B | 割接上线方案需包含系统上线前准备、数据备份、上线操作、回退方案等。 | 见“模板获取sheet”中《UCC产品高危操作变更指导模板_V1.1》附件 |  | -
IV0D08A | 项目遗留问题清单 | A | 按照项目遗留问题清单模板填写 | 见“模板获取sheet”中《工程转维交付件》“遗留问题清单”页 |  | -
检查得分 | [5 empty] | 100

## VCN5X0交付质量检查
编码 | 重要性 | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果 | 检查扣分 | 问题描述
IV1B01A | A | 检查服务器NTP同步是否配置，确保域内所有设备时间同步（并建议与北京时间保持一致） | 方法一：通过巡检报告确认是否配置NTP 方法二：登录OMU Portal检查网络配置是否配置NTP 方法三：登录OMU Portal检查是否开启全网NTP（与方法二配置冲突） |  | -
IV1B02A | A | 通过OMU Portal检查所有业务进程是否运行正常 | 通过OMU Portal界面检查业务进程状态 |  | -
IV1B03A | A | 检查所有摄像机录像计划是否设置且执行正常，确保摄像机录像正常存储、回放正常 | 登录CU检查录像计划配置 |  | -
IV1B04A | A | 检查RAID组是否创建，且运行正常 | 通过OMU Portal界面检查硬盘状态 |  | -
IV1B05B | B | 设备自动巡检结果（附件内容涉及项）必须为全部通过（不涉及项可忽略） | 通过OMU Portal界面巡检功能检查 |  | -
IV1B06B | B | 所有线缆的连接处必须牢固可靠 | 目测检查 |  | -
IV1B07B | B | 检查硬盘个数和容量，确认是否满足录像存储时长要求 | 目测硬盘个数和单位容量，根据实际存储需求手工计算 |  | -
IV1B08B | B | 检查当前设备CPU和物理内存配置下，设备性能规格是否满足业务需求 | 登录OS，执行cat /proc/cpuinfo查看CPU信息；执行cat /proc/meminfo查看内容信息 |  | -
IV1B09C | C | 检查是否存在设备离线、录像不完整、实况卡顿问题 | 登录CU通过网管功能检查在线率、录像完整率。实况进行抽查。 |  | -
IV1B10C | C | 检查检查鼠标是否存在，本地人机交互功能是否正常 | 步骤一：目测是否连接鼠标、显示器 步骤二：测试本地人机功能是否正常 |  | -
检查得分 |  |  |  |  | 100

## VCN30X0交付质量检查
编码 | 重要性 | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果 | 检查扣分 | 问题描述
IV2B01A | A | 通过OMU Portal界面检查所有业务进程是否正常运行 | 通过OMU Portal界面检查业务进程状态 |  | -
IV2B02A | A | 检查RAID组是否创建，且运行正常 | 通过OMU Portal界面检查硬盘状态 |  | -
IV2B03A | A | 检查服务器NTP同步是否配置，确保域内所有设备时间同步（并建议与北京时间保持一致） | 方法一：通过巡检报告确认是否配置NTP 方法二：登录OMU Portal检查网络配置是否配置NTP 方法三：登录OMU Portal检查是否开启全网NTP（与方法二配置冲突） |  | -
IV2B04A | A | 检查所有摄像机录像计划是否设置且执行正常，确保摄像机录像正常存储、回放正常 | 登录CU检查录像计划配置 |  | -
IV2B05B | B | 设备自动巡检结果（附件内容涉及项）必须为全部通过（不涉及项可忽略） | 通过OMU Portal界面巡检功能检查 |  | -
IV2B06B | B | 检查服务器网卡是否绑定，提升业务通信可靠性 | 通过OMU Portal界面检查网络配置 |  | -
IV2B07B | B | 检查硬盘个数和容量，确认是否满足录像存储时长要求 | 目测硬盘个数和单位容量，根据实际存储需求手工计算 |  | -
IV2B08B | B | 检查当前设备CPU和物理内存配置下，设备性能规格是否满足业务需求 | 登录OS，执行cat /proc/cpuinfo查看CPU信息；执行cat /proc/meminfo查看内容信息 |  | -
IV2B09B | B | 所有线缆的连接处必须牢固可靠 | 目测检查 |  | -
IV2B10C | C | 检查是否存在设备离线、录像不完整、实况卡顿问题 | 登录CU通过网管功能检查在线率、录像完整率。实况进行抽查。 |  | -
IV2B11C | C | 检查配置服务器是否配置管理IP，且通信正常 | 通过PC执行ping命令检查连通性，并登录测试 |  | -
检查得分 |  |  |  |  | 100

## VCM50X0交付质量检查
编码 | 重要性 | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果 | 检查扣分 | 问题描述
IV3B01A | A | 通过SEM管理界面检查各单板业务部署是否完成且运行正常 | 登录SEM界面检查业务部署和运行情况 |  | -
IV3B02A | A | 通过SEM管理界面检查各单板服务软件部署是否完成且运行正常 | 登录SEM界面检查服务软件部署和运行情况 |  | -
IV3B03A | A | 检查服务器NTP同步是否配置，确保域内所有设备时间同步（并建议与北京时间保持一致） | 登录SEM界面检查NTP配置 |  | -
IV3B04B | B | 检查VCM和VCN对接是否正常 | 登录OMM_SPC界面检查VCN对接配置，并检查实况是否正常 |  | -
IV3B05B | B | 检查当前设备CPU和物理内存配置下，设备性能规格是否满足业务需求 | 登录OS，执行cat /proc/cpuinfo查看CPU信息；执行cat /proc/meminfo查看内容信息 |  | -
IV3B06B | B | 检查交换板配置是否符合产品要求 | 登录SMM管理IP检查配置 |  | -
IV3B07B | B | 设备自动巡检结果（附件内容涉及项）必须为全部通过（不涉及项可忽略） | 登录SEM界面巡检 |  | -
IV3B08B | B | 检查VCM和ArcGIS对接是否正常 | 登录OMM_SPC界面检查GIS对接配置，并检查摄像机地理定位是否正常 |  | -
IV3B09B | B | 检查VCM和超图GIS对接是否正常 | 登录OMM_SPC界面检查GIS对接配置，并检查摄像机地理定位是否正常 |  | -
IV3B10B | B | SEM双机组网下，需检查双机倒换是否正常 | 登录SEM界面进行倒换测试 |  | -
IV3B11B | B | 所有线缆的连接处必须牢固可靠 | 目测检查 |  | -
IV3B12C | C | 检查是否存在设备离线、实况卡顿问题 | 登录OMM_SPC界面检查实况设备列表 |  | -
IV3B13C | C | 检查交换板SMM模块管理IP地址是否配置且通信正常 | 通过PC执行ping命令检查连通性，并登录测试 |  | -
检查得分 |  |  |  |  | 100