## 服务质量检查报告（正文）
填写说明： | 只修改蓝色字体即可，第4至第15行为必填行
云核心网产品线VC解决方案实施服务交付质量检查报告 v20180531
项目名称 | xxxxx |  | 工程师姓名 | xxxxx
|  |  | 所属公司 | xxxxx
|  |  | 联系方式 | xxxxx
|  |  | 邮件地址 |  | xxxxx
评估总分 | #VALUE! |  |  |  | 检查结论 | #VALUE!
通过项总数量
不通过项总数量 | A类 | XX | B类 |  |  | XX | C类 | XX
不涉及项总数量
详细质量检查结果 | 列出详细质量标准的名称，例如： 输出件交付质量检查 SMC交付质量检查 MCU交付质量检查 ……
输出件检查结果 | 输出件名称 |  |  |  |  | 检查结果 | 备注
| 按输出件清单要求列出 | [5 empty] | 如果输出件有问题，在此处说明
是否有其他附件 | 是/否（如果有其他附件，写出附件名称，例如客户签署的备忘录）
重要说明 | A类条款：重要问题。违反该条款，将严重影响设备安全运行，或对人身安全会造成致命影响，或产品可靠性和性能会受到影响。 B类条款：次要问题。违反该条款，将影响设备正常运行，或给设备正常运行埋下隐患，或会对人身安全造成影响，可靠性或产品性能可能会受到影响。 C类条款：轻微问题。违反该条款，不影响设备正常运行，但是将影响今后维护操作的便利性等。
整改要求 | 违反A、B类条款：所有问题必须整改，否则必须与客户签署备忘录。经过多方协调客户仍然不同意签署备忘录时，请知会华为公司工程管理相关人员，且必须在对应检查报告中注明以备查。 违反C类条款：有条件整改时必须整改，在客户无明确要求的情况下，针对无法整改的质量问题可以不整改，必须在检查报告中注明以备查。
评分说明 | 1、A类条款权重值为30：只要有一项A类则这个项目不通过 2、B类条款权重值为10；只要有两项B类则这个项目不通过 3、C类条款权重值为5。 只要有四项C类则这个项目不通过
使用说明 | 1、结合网络实际情况，依照“XX交付质量检查”表中的内容进行质量检查； 2、某项不合格将扣相应分值，总分100分扣完为止 3、某项不存在的将不扣分，最后质检文档需要客户签字确认。 4、某项不涉及的，将不考核本项。 5、当一个网络中有多台相同型号的设备时，如果其中一台设备的某个检查项不合格，则该检查项为“不合格”。
达标标准 | 评估总分>80分达标；

## 核心侧 SOP
类型 | 序号 | 动作 | 参考 | 输出件
规划与设计 | 1 | 获取项目基本信息 | 项目基本信息表 | 项目基本信息表
| 2 | 组网设计 | 组网图 | 组网图
| 3 | 版本软件获取 | VC设备基本信息表 | VC设备基本信息
| 4 | IP地址规划 |  | VC设备基本信息
硬件安装 | 5 | 硬件上架、线缆连接、打线标（平台侧） | 机柜布局模板 | 机柜布局
| 6 | 出风口不能被机柜和结构件阻挡、设备运行环境无明显灰尘、运行环境温度在正常范围 15~30 ℃内、接地良好 | 各产品安装指南
软件安装 | 7 | 安装操作系统（SMC）可选
| 8 | IP地址修改 | 各产品文档
| 9 | 安装、升级软件 | 各产品文档、升级指导书
| 10 | 获取ESN，绑定并导入License |  | License备份文件
配置 | 11 | 配置基础数据 | 各产品的产品文档
| 12 | SMC2.0添加设备 | SMC2.0产品文档
| 13 | 会场调测 | SMC2.0产品文档
测试 | 14 | 基本功能测试（满足客户会议需求） | 验收测试指南 | 验收测试报告
| 15 | 备份功能测试（验证系统可靠性）
交付质量检查 | 16 | SMC交付质量检查 | SMC交付质量检查表 | 检查结果
| 17 | MCU交付质量检查 | MCU交付质量检查表 | 检查结果
| 18 | RSE交付质量检查 | RSE交付质量检查表 | 检查结果

## TP3XXX SOP
类型 | 序号 | 动作 | 参考 | 输出件
规划与设计 | 1 | 智真会议室工勘（TP3XXX） | 智真会议室工勘反馈模版 | 智真会议室工勘反馈表
| 2 | 版本软件获取 | VC设备基本信息表 | VC设备基本信息
| 3 | IP地址规划
硬件安装 | 4 | 参考安装指南，完成硬件安装、打线标、连线 | TP智真安装指南、连线示意图 | 无
| 5 | 摄像机硬拼接 | TP智真调测指南
软件安装 | 6 | IP地址修改
| 7 | 升级软件 | 升级指导书
配置 | 8 | 配置基础数据 | TP智真调测指南
| 9 | 摄像机软拼接
测试 | 10 | 基本功能测试（满足客户会议需求） | 验收测试指南 | 验收测试报告
交付质量检查 | 11 | TP3106&TP3206交付质量检查 | TP3106&TP3206交付质量检查表 | 检查结果

## 工具及文档清单
序号 | 工具/指导书名称 | 获取路径
1 | 网络维护信息表
2 | 遗留问题清单表
3 | TP系列智真会议室工勘模板
4 | VC设备基本信息表
5 | SMC验收测试指南 | Support链接
6 | TP智真验收测试指南 | Support链接
7 | SMC产品文档 | Support链接
8 | MCU产品文档 | Support链接
9 | TE终端产品文档 | Support链接
10 | 机柜布局模板
11 | 智真安装指南 | Support链接
12 | 智真调测指南 | Support链接
13 | 智真连线示意图 | Support链接
注意：Support链接供参考，请下载和版本匹配的文档

## 输出件交付质量检查
序号 | 检查项目 | 重要性 | 检查方法 | 备注 | 检查结果 | 检查扣分
VC0D01A | 网络维护基础信息 | A | 维护责任人及维保情况 | 见《网络维护信息》附件 |  | -
VC0D02B | 实施方案（可选） | B | 物理搬迁、自有业务迁移、扩容类项目，实施方案需包含以下内容：实施前组网及设备信息，实施后目标组网及设备信息，数据备份方案、实施步骤、业务测试方案、回退方案等。 | 物理搬迁、自有业务迁移、扩容项目，必须提供实施方案；新建项目可选。 |  | -
VC0D03A | 组网图 | A | 按照组网模板提供,组网图要求描述如下内容： 1. 项目中涉及的华为设备、周边设备名称； 2. 华为设备各接口与周边设备的连接关系； |  |  | -
VC0D04B | 巡检文件 | B | 使用维护助手工具巡检，生成巡检结果 |  |  | -
VC0D05B | 验收测试报告 | B | 验收测试报告中包含基础功能测试（满足客户会议需求）及系统冗余测试（验证系统可靠性） |  |  | -
VC0D06A | 项目遗留问题清单 | A | 按照项目遗留问题清单模板填写 | 见《遗留问题清单》附件 |  | -
检查得分 | [5 empty] | 100

## SMC交付质量检查
编号 | 类别 | 检查项目 | 重要性 | 检查方法 | 检查结果 | 检查扣分 | 问题描述
VC1B01B | 软件运行环境 | 安装环境 | B | 确保SMC服务器不能安装非SMC相关业务软件，例如第三方SIP服务器软件、非趋势杀毒软件等 |  | -
VC1B02B |  | 操作系统 | B | 如果是windows server 2008R2 请确保安装了SP1补丁 |  | -
VC1B03B |  | 磁盘空间 | B | 确保至少有50%的空闲空间，且SMC安装在D盘 |  | -
VC1B04B | 接线 | 线缆质量检查 | B | 信号电缆不应有破损、断裂、中间接头 信号电缆插头干净无损坏，现场制作的插头规范，插头连接正确可靠 |  | -
VC1B05A |  | 电源线连接检查 | A | 连接牢固，主/备电源模块均需连接 |  | -
VC1B06C |  | 线缆标签检查 | C | 线缆标签标识正确、清晰 |  | -
VC1B07B | 工作情况 | 设备无告警红灯 | B | 若有告警请及时排查。 |  | -
VC1B08B |  | 软件版本 | B | 保证SMC/SC/MCU版本配套。优先参考火车配套关系表，如果没有，则参考发布版本说明书确认配套关系。 |  | -
VC1B09A |  | 确认服务器的网口模式和交换机的网口模式一致 | A | 建议和千兆交换机连接，SMC/SC的网口模式和交换机端口推荐设置为Auto |  | -
VC1B10A |  | 会议调度验证 | A | 调度终端入会，各终端正常入会，画面正常，无明显卡顿，马赛克 |  | -
VC1B11A |  | 防盗打（如涉及和UC系统对接，对方有出局呼叫电话权限必须满足要求） | A | 是否参考防盗打配置进行加固，否则可能产生高额话费 |  | -
VC1B12B | 备份验证 | 数据库备份 | B | 参考升级指导书，完成数据库备份，存储在非本机 |  | -
VC1B13B |  | License备份 | B | License下载后，备份在非本机 |  | -
VC1B14A |  | 群集功能验证 | A | 关闭VP1后3分钟，验证SMC2.0能否正常访问，功能是否正常 |  | -
VC1B15A |  | 资源池功能验证 | A | 多台MCU，建议配置为资源池；进行倒换测试（如带宽不足等情况，可以取消资源池功能） |  | -
VC1B16A |  | 主被SC功能验证 | A | 主SC离线后，备用SC能够接管SC功能 |  | -
检查得分 | [5 empty] | 100

## MCU交付质量检查
编号 | 类别 | 检查项目 | 重要性 | 检查方法 | 检查结果 | 检查扣分 | 问题描述
VC2B01B | 接线 | 线缆质量检查 | B | 信号电缆不应有破损、断裂、中间接头 信号电缆插头干净无损坏，现场制作的插头规范，插头连接正确可靠 |  | -
VC2B02A |  | 电源线连接检查 | A | 连接牢固，9系MCU，8660/8650主/备电源模块均需连接 |  | -
VC2B03B |  | 网线连接检查 | B | 每个槽位，GE口均需要连接到交换机 |  | -
VC2B04C |  | 线缆标签检查 | C | 线缆标签标识正确、清晰 |  | -
VC2B05B | 工作情况 | 设备无告警红灯 | B | 设备无告警红灯，或者WEB界面左下角无告警提示 若有告警请及时排查,例外情况（MCU工作模式为百兆---若现网百兆端口已经能满足要求可以忽略） |  | -
VC2B06B |  | 软件版本 | B | 保证与平台版本配套。优先参考火车配套关系表，如果没有，则参考发布版本说明书确认配套关系。 |  | -
VC2B07B |  | MCU各网口参数配置 | B | 主控板，业务板的GE0,GE1口是否正常配置（若无骑墙需求，建议配置为备份模式），FE网络若启用，网口的网段要与业务网段区分开 |  | -
VC2B08A |  | 确认MCU的网口模式和交换机的网口模式一致 | A | MCU的GE网口模式和交换机端口推荐设置为Auto，建议和千兆交换机连接 |  | -
VC2B09A |  | 会议调度（内置WEB组网） | A | 调度终端入会，各终端正常入会，画面正常，无卡顿，马赛克 |  | -
VC2B10B | 备份 | 配置备份 | B | MCU配置完成后，导出配置进行备份 |  | -
VC2B11B |  | License备份 | B | License进行备份 |  | -
检查得分 | [5 empty] | 100

## RSE交付质量检查
编号 | 类别 | 检查项目 | 重要性 | 检查方法 | 检查结果 | 检查扣分 | 问题描述
VC3B01B | 接线 | 线缆质量检查 | B | 信号电缆不应有破损、断裂、中间接头 信号电缆插头干净无损坏，现场制作的插头规范，插头连接正确可靠 |  | -
VC3B02A |  | 电源线连接检查 | A | 连接牢固，主/备电源模块均需连接 |  | -
VC3B03C |  | 线缆标签检查 | C | 线缆标签标识正确、清晰 |  | -
VC3B04B | 工作情况 | 设备无告警红灯，或者WEB界面左下角无告警提示 | B | 若有告警请及时排查, 例外情况（RSE工作模式为百兆---若现网百兆端口已经能满足要求可以忽略） |  | -
VC3B05B |  | 软件版本 | B | 保证与平台版本配套。优先参考火车配套关系表，如果没有，则参考发布版本说明书确认配套关系。 |  | -
VC3B06B |  | RSE各网口参数配置 | B | GE0为业务口,GE1口为网络存储连接口，FE口为维护口，若网络均启用，网口需配置在不同网段，GE1/FE不能和业务网段冲突。 |  | -
VC3B07A |  | 确认RSE的网口模式和交换机的网口模式一致 | A | 建议和千兆交换机连接，GE网口模式和交换机端口推荐设置为Auto |  | -
VC3B08A |  | 功能验证 | A | 直播、点播功能正常 |  | -
检查得分 | [5 empty] | 100

## TP3106&TP3206交付质量检查
编号 | 类别 | 检查项目 | 重要性 | 检查方法 | 检查结果 | 检查扣分 | 问题描述
VC4B01B | 线缆 | 线缆标签检查 | B | 线缆标签标识正确、清晰 |  | -
VC4B02B |  | 走线规范性 | B | 强弱电线缆分开走线，线缆捆扎整洁美观 |  | -
VC4B03B | 周边设备 | 物理连线正确、牢固 | B | 终端到电视机、摄像机连线牢固 |  | -
VC4B04A |  | 摄像机拼接 | A | 硬拼、软拼调节后接缝处拼接无明显痕迹，电视机无明显暗角 |  | -
VC4B05B |  | 屏幕色差 | B | 三个电视屏幕无明显色差 |  | -
VC4B06A | 工作情况 | 主机状态 | A | 智真主机界面查看各设备连接状态、工作状态正常 |  | -
VC4B07A |  | 声音效果 | A | 会议中唇音同步、无明显回声、声音无断续 |  | -
VC4B08A |  | 图像效果 | A | 会议中无明显卡顿、马赛克 |  | -
VC4B09B |  | 设备无告警 | B | 设备无告警红灯，或者WEB界面左下角无告警提示 若有告警请及时排查。 |  | -
检查得分 | [5 empty] | 100