## 文档说明
文档说明
1. 使用范围
适用于中国企业大数据产品CSP、ASP服务交付质量检查。
2. 重要性定义
A类条款：重要问题。违反该条款，将严重影响大数据集群安全运行，或对人身安全会造成致命影响。 B类条款：次要问题。违反该条款，将影响大数据集群正常运行，或给设备正常运行埋下隐患，或会对人身安全造成影响。 C类条款：轻微问题。违反该条款，不影响大数据集群正常运行，但是将影响、今后扩容和维护操作的便利性等。不会对人身安全造成影响。
3. 整改要求
违反A、B类条款：所有问题必须整改，否则必须与客户签署备忘录。经过多方协调客户仍然不同意签署备忘录时，请知会华为公司工程管理相关人员，且必须在对应检查报告中注明以备查。 违反C类条款：有条件整改时必须整改，在客户无明确要求的情况下，针对无法整改的质量问题可以不整改，必须在检查报告中注明以备查。
4. 考核要求
本考核采用负向扣分制度，违反A类问题直接扣6分，违反B类问题直接扣3分，违反C类问题直接扣1分（同一项目C类问题不累计），扣至0分时为止不再累计。
5. 覆盖服务产品
FusionSphere解决方案
FusionAccess桌面云解决方案

## 文档清单
产品线 | 产品 | 适用范围 | 交付质量标准文档 |  |  |  | 备注
|  |  | 标准操作流程SOP | 质量检查表 | 验收报告 | 工程转维
IT产品线（云计算） | FusionSphere解决方案 | 包含云数据中心及虚拟化场景 |  | 见“FusionSphere解决方案-质量检查checklist”页签 | FusionSphere验收指南
| FusionAccess桌面云解决方案 | 桌面云场景 |  | 见“FusionAccess桌面云解决方案-质量检查checklist”页签 | FusionAccess验收指南
产品线 | 工具（文档）名称 |  | 下载地址
IT产品线（云计算）-FusionAccess桌面云解决方案 | FusionAccess 桌面云 解决方案文档-(V100R006C10_05) |  | http://support.huawei.com/hedex/hdx.do?docid=EDOC1000131208&lang=zh&idPath=7919749¦7919788¦9856606¦22317495¦19917528
| FusionAccess 桌面云 V100R006 集成设计详细设计（LLD）模板 02 |  | http://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/DOC1000114415?idPath=7919749%7C7919788%7C9856606%7C22317495%7C8577277
| FusionAccess_桌面云 V100R006 集成设计概要设计（HLD）模板 01 |  | http://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/DOC1000114416?idPath=7919749%7C7919788%7C9856606%7C22317495%7C8577277
| FusionAccess桌面云 V100R006 集成设计指导书 01 |  | http://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/DOC1000114414?idPath=7919749%7C7919788%7C9856606%7C22317495%7C8577277
| FusionAccess 桌面云 V100R006C10 软件安装指南 05 |  | http://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/DOC1000131223?idPath=7919749%7C7919788%7C9856606%7C22317495%7C8577277
| FusionAccess 桌面云 V100R006 集成设计信息收集模板 02(售后) |  | http://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/DOC1000114412?idPath=7919749%7C7919788%7C9856606%7C22317495%7C8577277
| FusionAccess 桌面云 V100R006C10 应急维护指导 01 |  | http://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/DOC1000160176?idPath=7919749%7C7919788%7C9856606%7C22317495%7C8577277
| FusionAccess V100R006C10 验收测试指南 (VDI) |  | http://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/EDOC1000151912
IT产品线（云计算）-FusionSphere解决方案 | FusionSphere V100R006C00 集成设计套件 (云数据中心) 01 |  | http://support.huawei.com/enterprise/docinforeader.action?contentId=DOC1000117718&idPath=7919749¦7919788¦9856606¦21462752¦9823560¦9837919¦21573192¦21573194
| FusionSphere V100R006C00 集成设计套件 (服务器虚拟化) 03 |  | http://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/DOC1000117714
| FusionCloud V100R002C00SPC600 解决方案描述 04 |  | http://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/DOC1000173881?idPath=7919749%7C7919788%7C9856606%7C22317493%7C19956633
| FusionCloud V100R002C00SPC600 软件安装指南 07 |  | http://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/DOC1000173882?idPath=7919749%7C7919788%7C9856606%7C22317493%7C19956633
| FusionCloud V100R002C00SPC600 LLD模板 (非SDN场景) 04 |  | http://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/DOC1000157446?idPath=7919749%7C7919788%7C9856606%7C22317493%7C19956633
| FusionCloud V100R002C00SPC600 LLD模板 (SDN场景) 04 |  | http://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/DOC1000173874?idPath=7919749%7C7919788%7C9856606%7C22317493%7C19956633
| FusionCloud V100R002C00SPC600 集成设计Checklist 01 |  | http://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/DOC1000173885?idPath=7919749%7C7919788%7C9856606%7C22317493%7C19956633
| FusionCloud V100R002C00SPC600 集成设计指导书 (非SDN场景) 04 |  | http://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/DOC1000173887?idPath=7919749%7C7919788%7C9856606%7C22317493%7C19956633
| FusionCloud V100R002C00SPC600 集成设计指导书 (SDN场景) 04 |  | http://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/DOC1000173886?idPath=7919749%7C7919788%7C9856606%7C22317493%7C19956633
| FusionCloud V100R002C00SPC600 验收手册-基础包 01 |  | http://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/DOC1000173888?idPath=7919749%7C7919788%7C9856606%7C22317493%7C19956633
| FusionCloud V100R002C00SPC600 验收手册-扩展包 01 |  | http://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/DOC1000173889?idPath=7919749%7C7919788%7C9856606%7C22317493%7C19956633
| FusionCloud V100R002C00SPC600 维护资料书架 |  | http://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/DOC1000177745?idPath=7919749%7C7919788%7C9856606%7C22317493%7C19956633
| FusionCloud V100R002C00SPC600 业务调测指南 04 |  | http://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/DOC1000173876?idPath=7919749%7C7919788%7C9856606%7C22317493%7C19956633
| FusionCloud V100R002C00SPC600 巡检指南 02 |  | http://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/DOC1000173877?idPath=7919749%7C7919788%7C9856606%7C22317493%7C19956633
| FusionCloud V100R002C00SPC600 应急维护 02 |  | http://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/DOC1000173878?idPath=7919749%7C7919788%7C9856606%7C22317493%7C19956633

## 云计算项目-质量检查checklist
软件交付检查
| 序号 | 检查对象 | 检查子对象 | 检查点 | 检查说明 | 检查方法 | 编码 | 分值 | 检查结果 | 备注 | 检查人 | 检查日期
1 软硬件版本配套检查
B | 1.1 | 软件版本配套 | ManageOne | 交付版本配套关系检查 | 1：使用的版本号和合同中版本保持一致。 2：未使用测试版本或非正式版本。 3：ManageOne版本和周边组件版本兼容配套。 4：交付特性中无超出版本商用特性范围。 | FusionCloud最新版本配套表如下： FusionAccess桌面云最新版本配套表如下： | 308A01B | 10 | □符合 □不符合 □不涉及
|  |  | FusionSphere | 交付版本配套关系检查 | 1：使用的版本号和合同中版本保持一致。 2：未使用测试版本或非正式版本。 3：FusionSphere版本和周边组件版本(如容灾、备份、Guest OS)兼容配套。 4：交付特性中无超出版本商用特性范围。 |  | 308A02B | 10
|  |  | FusionStorage | 交付版本配套关系检查 | 1：使用的版本号和合同中版本保持一致。 2：未使用测试版本或非正式版本。 3：FusionStorage版本和周边组件版本兼容配套。 4：交付特性中无超出版本商用特性范围。 |  | 308A03B | 10
|  |  | FusionAccess | 交付版本配套关系检查 | 1：使用的版本号和合同中版本保持一致。 2：未使用测试版本或非正式版本。 3：FusionAccess版本和周边组件版本兼容配套。 4：交付特性中无超出版本商用特性范围。 |  | 308A04B | 10
|  |  | 灾备 | 交付版本配套关系检查 | 1：使用的版本号和合同中版本保持一致。 2：未使用测试版本或非正式版本。 3：BCManager、eBackup版本和周边组件版本兼容配套。 4：交付特性中无超出版本商用特性范围。 |  | 308A05B | 10
|  |  | SDN控制器 | 交付版本配套关系检查 | 1：使用的版本号和合同中版本保持一致。 2：未使用测试版本或非正式版本。 3：Agile Controller版本和周边组件版本兼容配套。 4：交付特性中无超出版本商用特性范围。 |  | 308A06B | 10
|  |  | eSight | 交付版本配套关系检查 | 待运维设备（服务器、网络设备、存储设备）的型号在eSight的兼容性列表中。 | 兼容性列表如下表： | 308A07B | 10
B | 1.2 | 硬件配套关系 | FusionSphere | 交付版本配套关系检查 | 服务器型号(包括CPU 、Raid卡、网卡)，网络设备型号，存储设备型号在版本兼容性列表中，且满足安装FusionCompute的资源要求。 | 从support网站获取版本兼容性列表，在安装前确认待安装的硬件设备型号在版本兼容性列表中。 兼容性列表网址：http://support.huawei.com/onlinetool/datums/fusioncloud/comptool/ 安装FusionCompute的最低资源要求 1、CPU是否支持虚拟化：Intel的VT-x或AMD的AMD-V 2、内存大小：大小是否≥8GB 3、硬盘大小：大小是否≥16GB 4、网卡数量：网卡数量≥1个，建议6个 5、RAID卡：RAID卡类型 | 308A08B | 10 | □符合 □不符合 □不涉及
|  |  | FusionStorage | 交付版本配套关系检查 | FusionStorage使用的各硬件驱动的版本配套关系检查： 包括,10GE网卡、IB网卡、SSD卡,根据硬件版本和OS的内核版本下载并安装驱动。 | 从support网站获取版本兼容性列表，在安装前确认待安装的硬件设备型号在版本兼容性列表中。 兼容性列表网址：http://support.huawei.com/onlinetool/datums/fusioncloud/comptool/ 1、OS为FusionCompute时操作系统会自带10GE网卡的驱动。 2、OS为通用Linux时参考产品文档获取。 | 308A09B | 10
B | 3 交付规划设计检查
B | 2.1 | Openstack可靠性 | OpenStack | 部署可靠性 | 1：OpenStack控制节点或物理部署的角色是否分机柜设计部署。 2：OpenStack中的角色和管理虚拟机均已主备部署，主备在不同的管理节点。 | 对照发布的集成设计指导书进行检查确认 集成设计指导书获取路径：技术支持 > 产品支持 > IT > 云计算数据中心 > 数据中心基础设施 > 分布式云数据中心解决方案 > Distributed Cloud Data Center 集成设计指导书网址：http://support.huawei.com/enterprise/productNewOffering?idAbsPath=7919749¦7919788¦21781881¦21782421¦19956633&pid=19956633 | 308A10B | 10 | □符合 □不符合 □不涉及
B | 2.2 | FusionCompute可靠性 | FusionCompute | 部署可靠性 | 1：每个集群预留的计算资源，是否保证在单台服务器故障情况下完成HA。 2：VRM/FM所在刀片分布在不同的机柜中，避免单点故障。 | 根据项目BOQ，和客户需求进行计算确认 | 308A11B | 10 | □符合 □不符合 □不涉及
A | 2.3 | FusionStorage可靠性 | FusionStorage | 部署可靠性 | 1：服务器分布在多个机柜/刀片框时，建议MDC服务柜级/跨框部署。 2：FusionStorage存储平面需设计子接口。 3：存储节点服务器分布在多个机柜/刀片框时，建议跨机柜/跨框部署。 | 对照发布的集成设计指导书进行检查确认 集成设计指导书网址：http://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/DOC1000173887?idPath=7919749%7C7919788%7C9856606%7C22317493%7C19956633 | 308A12A | 30 | □符合 □不符合 □不涉及
|  |  |  | 副本可靠性设计 | 1：SATA/NLSAS盘必须3副本部署。 2：2副本时，单资源池不超过96块盘。 3：3副本时，单资源池不超过2048块盘。 |  | 308A13A | 30
|  |  |  | ZK&MDC 可靠性设计 | 1：0~32存储节点，3个独立ZK(HDD)： 2：32~128存储节点，5个独立ZK(HDD)： 3：存储节点>128,5个独立ZK(SSD)： |  | 308A14A | 30
A | 2.4 | FusionAccess可靠性 | FusionAccess | 管理节点部署可靠性 | 1：FusionAccess主备节点所在的刀片分布在不同的机柜、机框中，避免单点故障 2：FusionAccess主备节点使用的存储资源分部在不同机框、RAID组、LUN上，避免单点故障 | 对照发布的集成设计指导书进行检查确认 http://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/DOC1000114414?idPath=7919749%7C7919788%7C9856606%7C22317495%7C8577277 | 308A15A | 30 | □符合 □不符合 □不涉及
A | 2.5 | IP组网可靠性 | IP组网 | IP组网可靠性 | 1：所有的DVS上行链路都进行主备绑定或负载均衡绑定。 2：IP网络设计无单点故障，交换机间均有堆叠或可靠性协议保障，交换机间的链接均做了链路捆绑。 3：存储平面需设计子接口。 4：推荐接入交换机/交换板配置堆叠，汇聚配置堆叠，采用ETH-TRUNK交叉上行至汇聚，无单点故障并且链路带宽无损失。不满足此情况，需使用其他高可靠特性保证网络可靠性。 5：端到端的网络Qos满足交付要求,管理平面时延小于50ms。 |  | 308A16A | 30 | □符合 □不符合 □不涉及
A | 2.6 | FC组网可靠性 | FC组网 | FC组网可靠性 | 1：不同的FC交换机间Domain ID 不相同。 2：一个Zone中只能有一块HBA卡。 3：E6000/E9000的FC交换板到FC交换机推荐平行组网。 4：根据WWN号而不是端口划分Zone。 5：不同厂家的FC交换机对接时，要采用TR或AG模式。 6：为防止光纤交换机之间Domain ID冲突及方便后续扩展，光纤交换机和光纤交换背板的Domain ID全部独立规划，Domain ID不相同。 |  | 308A17A | 30 | □符合 □不符合 □不涉及
B | 2.7 | 存储可靠性 | 存储(T系列存储) | T系列存储设计可靠性 | 1：推荐存储上规划的LUN名称，和FC上面的LUN名称保持一致，方便识别和维护。 2：SATA盘或NL-SAS盘必须做Raid6或Raid10。 3：每框至少配备一块热备盘。 4: LUN组均匀分布在不同的控制器上。 |  | 308A18B | 10 | □符合 □不符合 □不涉及
|  |  | 存储(V3系列存储) | V3存储设计可靠性 | 1：LUN组均匀分布在不同的控制器上。 2：SATA盘或NL-SAS盘必须做Raid6或Raid10。 |  | 308A19B | 10
B | 2.8 | AC可靠性 | Agile Controller | AC设计可靠性 | 1：双活组网场景，当TOR交换机配置了M-LAG时，不支持CNA主机、裸金属服务器单归接入，CAN主机、裸金属服务器网口是否足够。 |  | 308A20B | 10 | □符合 □不符合 □不涉及
B | 2.9 | Openstack性能 | OpenStack | 计算性能 | 1：OpenStack管理虚拟机规格配置是否合理，Qos是否进行设置。 2:服务器配置的CPU核数及内存大小，是否符合OpenStack管理节点的要求。 | 对照发布的集成设计指导书进行检查确认 集成设计指导书网址：http://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/DOC1000173887?idPath=7919749%7C7919788%7C9856606%7C22317493%7C19956633 | 308A21B | 10 | □符合 □不符合 □不涉及
|  |  |  | 存储性能 | 1：OpenStack中Image，MongoDB，Swift的存储空间及性能是否满足要求。 2：管理节点虚拟机如(VRM，FSM，FM)所使用存储的性能是否满足要求。 | 根据项目BOQ，和客户需求进行计算确认 | 308A22B | 10
|  |  |  | 网络性能 | 网络带宽检查，主要检查点包括： 1、创建虚拟机时，拷贝镜像的带宽是否足够。 2、管理平面和业务平面带宽是否足够。 | 1、50PM以上，拷贝镜像带宽需10GE网络平面。 2、管理平面带宽请根据集成设计指导书带宽章节进行检查确认。 | 308A23B | 10
B | 2.10 | FusionCompute性能 | FusionCompute | 存储性能 | 1：非FusionStorage存储不建议使用精简卷，精简卷场景下复用比不超过130%。 |  | 308A24B | 10 | □符合 □不符合 □不涉及
|  |  |  | 网络性能 | 1：有无使用多播特性的软件，此类软件需要在接入交换机或交换板上配置多播IGMP. 2：结合产品的网络性能指标，来确认软件的网络可用性。 |  | 308A25B | 10 | □符合 □不符合 □不涉及
B | 2.11 | AC性能 | Agile Controller | 计算性能 | 1：服务器配置的CPU核数及内存大小，是否符合AC控制节点的要求。 |  | 308A26B | 10 | □符合 □不符合 □不涉及
|  |  |  | 网络性能 | 1：AC-DCN服务器和客户端之间的带宽：推荐带宽为3Mbit/s以上，最低不能低于256Kbit/s,在256Kbit/s带宽下，部分功能效率受影响。 2：AC-DCN和设备之间的带宽：N<100时，推荐带宽 4Mbit/s以上；N>100时，带宽= 4Mbit/s + （N-100）×1Kbit/s。 |  | 308A27B | 10 | □符合 □不符合 □不涉及
B | 2.12 | Openstack容量要求 | OpenStack | 存储容量 | 1:Image及MongoDB的规划，需根据项目规模按照公式去算出 |  | 308A28B | 10 | □符合 □不符合 □不涉及
|  |  |  | 网络带宽 | 1:50PM以上，且Glance对接Swift时，OpenStack节点推荐使用10GE网卡。 |  | 308A29B | 10 | □符合 □不符合 □不涉及
B | 2.13 | FusionStorage容量要求 | FusionStorage | 存储容量 | 1：存储池内存磁盘数目不得超过规格。 | 1：SATA/NLSAS盘必须3副本部署。 2：2副本时，单资源池不超过96块盘。 3：3副本时，单资源池不超过2048块盘。 | 308A30B | 10 | □符合 □不符合 □不涉及
|  |  |  | 存储容量 | 1：在计算FusionStorage可用容量时，是否已经考虑了1024进制的转换、OSD占用、系统默认空间利用率等综合因素。 2：在根据客户需求进行容量计算时，存储的冗余是否足够。 | 对照发布的集成设计指导书进行检查确认 集成设计指导书网址：http://support.huawei.com/enterprise/productNewOffering?idAbsPath=7919749¦7919788¦21781881¦21782421¦19956633&pid=19956633 | 308A31B | 10
|  |  |  | 网络带宽 | 1：16节点以上，FusionStorage 必须独立部署，并使用10GE网卡。 |  | 308A32B | 10
B | 2.14 | FusionCompute容量要求 | FusionCompute | 管理虚拟机规格 | 1：VRM和FM的规格和项目规模相匹配。 |  | 308A33B | 10 | □符合 □不符合 □不涉及
|  |  |  | 计算容量 | 1: 确保计算资源可以确保在单台服务器故障的情况下有足够的资源进行HA。 2：根据虚拟化比计算出的VCPU总数目可以满足客户的VM需求。 | 根据项目BOQ、客户需求、基础设计指导书进行计算确认 | 308A34B | 10
|  |  |  | 网络带宽 | 1：管理平面需保证GE带宽。 |  | 308A35B | 10
B | 2.15 | AC规格要求 | Agile Controller | vfw规格 | 1：虚拟防火墙License与项目需求匹配。 |  | 308A36B | 10 | □符合 □不符合 □不涉及
B | 2.16 | 安全设计 | FusionCompute/OpenStack/FusionStorage | 数据安全 | 1：提供备份空间，使用FusionSphere云平台的备份功能，将云平台关键数据进行备份。 |  | 308A37B | 10 | □符合 □不符合 □不涉及
|  |  |  | 账号安全 | 1：所有系统的账号和密码设置策略，经过客户确认。 |  | 308A38B | 10
|  |  |  | 网络安全 | 1：管理平面和业务平面二层隔离。 2：云平台涉及到的网络平面，其互联互通要求得到客户认可。 |  | 308A39B | 10
B | 2.17 | Openstack关键配置要求 | OpenStack | 网络特性 | 1：external_OM，external_api,external_base,管理平面的网络连通性设计是否符合环境搭建要求。 | 方案一：external_om，external_base，管理平面可以共用同一个网络平面;合一后的平面和external_api互通。 方案二：external_om，external_base，管理平面使用不同的网络平面；要求管理网络需要和external_om、external_api、external_base三层网络互通，external_om需要和external_api三层网络互通; 在客户不对网络安全做特殊要求的情况下，推荐方案一 | 308A40B | 10 | □符合 □不符合 □不涉及
|  |  |  | 标签设计 | 1：计算标签即虚拟化比设置是否合理。 2：存储标签设计。 | 1:虚拟化比不建议超过4，需根据业务性能要求进行设置。 2:单个集群只能设置一个标签。 3:建议根据性能设置存储标签，磁盘和Raid类型相同的LUN，设置为同样的标签。 | 308A41B | 10
|  |  |  | 主机组设计 | 1：FusionCompute集群和OpenStack主机一一对应，所有主机组下的主机计算标签相同; |  | 308A42B | 10
|  |  |  | Neutron | 1：DVS名称和OpenStack的物理网络名称一致。 2：高级网络特性的使用和特性文档保持一致。 | 结合集成设计指导书进行设计 集成设计指导书网址：http://support.huawei.com/enterprise/productNewOffering?idAbsPath=7919749¦7919788¦21781881¦21782421¦19956633&pid=19956633 | 308A43B | 10
|  |  |  | KeyStone | 1：多AZ情况下，只有第一个AZ启用KeyStone服务。 |  | 308A44B | 10
|  |  |  | ceilometer | 1：监控数据保留时间和监控周期 和存储空间相匹配。 | 需结合集成设计指导书进行进行设计 集成设计指导书网址：http://support.huawei.com/enterprise/productNewOffering?idAbsPath=7919749¦7919788¦21781881¦21782421¦19956633&pid=19956633 | 308A45B | 10
|  |  |  | DNS | 1: 内外部DNS的选取是否合理。 2：选取外部DNS时，DNS上的域名是否已经配置完全。 | 1、在非级联场景及客户没有进行定制化开发调用external_api的情况下，建议使用内部DNS。 | 308A46B | 10
|  |  |  | FusionCompute和OpenStack的网络配置要对齐 | 1：安全组\分布式路由\分布式DHCP等特性建议不使用，FusionCompute Portal 和FusionSphere OpenStack Portal关于此类特性的配置需要同时保持关闭。 |  | 308A47B | 10
|  |  |  | FusionCompute对接 | 1：OpenStack 物理网络名称和FusionCompute名称保持一致。 2：OpenStack 主机对应FusionCompute的一个集群。 |  | 308A48B | 10
A | 2.18 | FusionStorage关键配置要求 | FusionStorage | Dom0设计 | 1：CPU在原有基础上增加6U； 2：内存数量根据主存类型和数量参考集成设计指导书进行计算。 | 参考集成设计指导书进行设计 集成设计指导书网址：http://support.huawei.com/enterprise/productNewOffering?idAbsPath=7919749¦7919788¦21781881¦21782421¦19956633&pid=19956633 | 308A49A | 30 | □符合 □不符合 □不涉及
A | 2.19 | FusionCompute关键配置要求 | FusionCompute | 网络特性 | 1:非OpenStack场景下，集群内所有主机挂载同样的DVS。 2:OpenStack场景下，FusionCompute下所有主机挂载同样的DVS。 | 1、查看物理服务器外观和型号； 2、通过BMC界面确认相关的固件版本和配置； | 308A50A | 30 | □符合 □不符合 □不涉及
|  |  |  | 内存复用 | 推荐复用原则如下 1：VM内存总量不超过可用虚拟化内存的120%。 2: 内存服用比不超过80%。 3：规格在16G以上的VM不建议开启内存复用。 |  | 308A51A | 30
|  |  |  | Dom0设计 | 1：默认规格并不适用于所有场景,在使用链接克隆、全内存、IO环，10GE网卡时要根据应用场景进行Dom0设计。 | 参考集成设计指导书进行设计 集成设计指导书网址：http://support.huawei.com/enterprise/productNewOffering?idAbsPath=7919749¦7919788¦21781881¦21782421¦19956633&pid=19956633 | 308A52A | 30
|  |  |  | VIMS | 1：集群内所有主机挂载统一的共享存储。 2：计算存储空间时，需要考虑内存交换磁盘占用的存储空间。 3：单VIMS集群推荐不超过16个主机。 | 参考集成设计指导书进行设计 集成设计指导书网址：http://support.huawei.com/enterprise/productNewOffering?idAbsPath=7919749¦7919788¦21781881¦21782421¦19956633&pid=19956633 | 308A53A | 30
A | 2.20 | FusionAccess关键配置要求 | FusionAccess | Domain0规划 | 1：桌面云场景，推荐Dom0规格：6U5G，CPU和内存资源满预留。 2：iCache配置，只有在链接克隆场景，使用虚拟化存储，才支持配置iCache：12G，使用FusionStorage存储不需要配置。 3：桌面云一体机场景，主机Domain0需要在6U5G的基础上，增加FusionStorage占用的Domian0资源。 | 参考集成设计指导书进行设计 | 308A54A | 30 | □符合 □不符合 □不涉及
|  |  |  | vAG网关规划 | 有外网和内外网隔离场景需要启用VAG的HDP协议代理功能，内网办公场景不建议启动HDP协议代理，仅使用VNC网关代理功能 1：VAG支持的VM规格参考版本GPI指导书的要求，并注意服务器的出口带宽是否满足VAG HDP协议的出和入的总带宽； 2：内网办公不建议启用AG功能，只启用自助维护台功能即可； 3：客户有公网访问和内外网隔离场景需要启用AG功能，具体配置参考最佳实践连接； （链接待发布后补充） 4：用户数超过500，建议部署SVN硬件设备. | 参考集成设计指导书进行设计 | 308A55A | 30
|  |  |  | 基础架构虚拟机部署规划 | 1：桌面云基础架构虚拟机建议部署在共享存储上，主备节点互斥且分布在不同的RAID/LUN，不启用存储虚拟化； 2：推荐主备VM部署在不同SAN的不同RAID上，避免双盘失效带来全局瘫痪的风险 3：虚拟机互斥让主备虚拟机运行在不同的主机上 | 参考集成设计指导书进行设计 | 308A56A | 30
|  |  |  | 杀毒软件配置策略 | 1:防病毒软件在扫描时会消耗虚拟机CPU、下载病毒库时会消耗大量存储IO；在项目交付过程中，防病毒软件的此类活动在并发情况下会影响用户体验，甚至引起虚拟机端连。 | 为避免此类活动影响用户体验，虚拟机的杀毒策略或病毒库下载需分批分段进行。 详细请参见最佳实践：http://support.huawei.com/enterprise/KnowledgebaseReadAction.action?contentId=KB1000070333 | 308A57A | 30
|  |  |  | iCache配置 | 1：使用虚拟化存储，启用连接克隆技术的虚拟机要启用icache功能，Domain-0占用主机内存12G，规划虚拟机规格需要预留此资源 2：系统规格;链接克隆场景请参考最佳实践:http://support.huawei.com/enterprise/KnowledgebaseReadAction.action?contentId=KB1000043249&idAbsPath=7919749¦7919788¦9856610¦8577277 | 参考集成设计指导书进行设计 | 308A58A | 30
|  |  |  | OU规划 | 1：OU规划必须和客户进行确认，避免后续更改。 2：在将用户Profile文件重定向的场景下，且OU的重定向策略和计算机本身的重定向策略不一致，如果改变用户所在的OU，会导致Profile文件丢失。 |  | 308A59A | 30
|  |  |  | NTP时钟同步 | 1：桌面云系统必须设计NTP同步时钟源，具体场景设计可参考：桌面云解决方案GPI文档，时钟同步章节。 | 具体场景设计可参考：桌面云解决方案GPI文档，时钟同步章节。 | 308A60A | 30
|  |  |  | 客户AD域对接 | 1：客户现网AD部署情况，现网域的划分和组织形式。 2：客户AD域的操作系统类型和语言，例如：Windows2008 R2 、英语 | 具体场景设计可参考：桌面云解决方案GPI文档，配置客户AD域章节。 | 308A61A | 30
|  |  |  | 桌面对小语种支持 | 1：客户桌面环境是否使用小语种，要求发放的桌面语言 2：和客户AD域对接，客户AD域是否是小语种，目前只支持和中英文AD对接 3：使用的小语种键盘、鼠标等外设信息 | 对小语种的支持情况可参考：桌面云解决方案GPI文档 | 308A62A | 30
|  |  |  | License | 1：桌面License配置和使用场景是否匹配 | 1、每用户license主要用于固定用户登陆场景，用户和桌面的比例是1：1，如OA办公等 2、并发Licesn主要用于使用动态池的桌面场景，用户和桌面的比例是N：M，如呼叫中心场景 | 308A63A | 30
|  |  |  | 桌面虚拟机的操作系统 | 1：发放的桌面操作系统，微软是否已停止销售和支持，例如微软已停止WindowsXP销售 2：发放的桌面操作系统和客户业务软件的兼容性、稳定性、性能能否满足客户要求，是否进行过POC测试和业务可靠性评估 |  | 308A64A | 30
|  |  |  | Windows7虚拟机的License | 1：Windows7虚拟机的License是否为家庭版，微软限制使用家庭版License的Windows7不支持加域 |  | 308A65A | 30
B | 2.21 | NTP时间同步要求 | FusionCompute/OpenStack/FusionStorage | 时间同步 | 推荐由控制节点向外部NTP进行时间同步，FusionSphere内部其余组件向OpenStack控制节点进行时间同步。 | 参考集成设计指导书进行设计 集成设计指导书网址：http://support.huawei.com/enterprise/productNewOffering?idAbsPath=7919749¦7919788¦21781881¦21782421¦19956633&pid=19956633 | 308A66B | 10 | □符合 □不符合 □不涉及
B | 2.22 | MAC地址设计要求 | FusionCompute/OpenStack/FusionStorage | mac地址池 | 当项目建设多套站点时或有建设多套站点的规划时，不同站点规划不同的MAC地址池。 | 参考集成设计指导书进行设计 集成设计指导书网址：http://support.huawei.com/enterprise/productNewOffering?idAbsPath=7919749¦7919788¦21781881¦21782421¦19956633&pid=19956633 | 308A67B | 10 | □符合 □不符合 □不涉及
B | 2.23 | AC控制器预配置要求 | SDN控制器 | 设备预配置 | 当用CE6850-HI做网关的时候，需要配置环回口 |  | 308A68B | 10 | □符合 □不符合 □不涉及
[5 empty] | 防火墙旁挂场景，防火墙和gateway间如果走的是vlan，两者只能配置成eth-trunk |  | 308A69B | 10
[5 empty] | AC上配置的互联IP地址池段，不能和云平台租户的subnet IP前缀有重叠 |  | 308A70B | 10
[5 empty] | AC下配置到防火墙的接口不支持用防火墙的管理口 |  | 308A71B | 10
[5 empty] | 防火墙根墙上不能配置0.0.0.0的默认路由 |  | 308A72B | 10
[5 empty] | 融合资源池SDN场景，异构VMware5.5，由于管理面默认接入VSS，业务平面要求接入VDS，因此要求管理平面应与业务面分离部署 |  | 308A73B | 10
C | 2.24 | 软件license配置要求 | ManageOne SC | license | 检查管理软件license是否配置充足 | 根据服务器物理CPU数量计算license个数 | 308A74C | 5 | □符合 □不符合 □不涉及
|  |  | ManageOne OC | license | 检查管理软件license是否配置充足 | 根据eSight的监管的服务器、存储和网络设备数量进行license配置 | 308A75C | 5
|  |  | FusionSphere | license | 检查管理软件license是否配置充足 | 根据服务器物理CPU数量计算license个数 | 308A76C | 5
|  |  | eSight | license | 检查管理软件license是否配置充足 | 根据eSight的监管的服务器、存储和网络设备数量进行license配置 | 308A77C | 5
|  |  | Agile Controller | license | 检查管理软件license是否配置充足 | 根据AC集群服务器数量、物理网络设备数量进行license配置 | 308A78C | 5
3 交付输出件检查
A | 3.1 | 交付输出件 | 设备档案 | 文档 | 检查设备档案是否完整、准确 |  | 308A78A | 30 | □符合 □不符合 □不涉及
|  |  | xx云计算项目规划设计LLD | 文档 | 检查LLD质量，包含信息是否完整，数据是否准确 | 使用最新LLD模板 FusionCloud LLD模板： http://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/DOC1000157446?idPath=7919749%7C7919788%7C9856606%7C22317493%7C19956633 FusionAccess LLD模板： http://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/DOC1000114415?idPath=7919749%7C7919788%7C9856606%7C22317495%7C8577277 | 308A79A | 30
|  |  | xx云计算项目实施方案 | 文档 | 检查实施方案质量，包含信息是否完整，数据是否准确 | 以最新集成设计指导书为模板 FusionCloud指导书： http://support.huawei.com/enterprise/productNewOffering?idAbsPath=7919749¦7919788¦21781881¦21782421¦19956633&pid=19956633 FusionAccess指导书： http://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/DOC1000114414?idPath=7919749%7C7919788%7C9856606%7C22317495%7C8577277 | 308A80A | 30
|  |  | xx云计算项目测试验收文档 | 文档 | 检查测试用例是否有客户签字确认 | 使用最新测试用例模板 FusionCloud测试用例： http://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/DOC1000173888?idPath=7919749%7C7919788%7C9856606%7C22317493%7C19956633 FusionAccess测试用例： http://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/EDOC1000151912 | 308A81A | 30