## 封面
适用范围 | 本规范适用于大数据。 工程师可根据规范的要求进行规划设计、安装、配置、调测，高质量交付华为大数据产品。
读者对象 | ASP、CSP渠道工程师
发布时间
发布版本 | 20103023
更新说明
意见反馈 | 任何疑问及建议，请发送邮件至infoit@huawei.com

## IT产品线大数据质量检查报告（正文）
ＩＴ产品线－大数据服务交付质量标准（V20180531）
项目名称 | xxxxx | 工程师姓名 | xxxxx
|  | 所属公司 | xxxxx
|  | 联系方式 | xxxxx
|  | 邮件地址 |  | xxxxx
评估总分 |  |  |  | 局点工勘检查 | 存储交付质量检查 | 服务器件交付质量检查
通过项总数量
不通过项总数量
不涉及项总数量
重要性说明 | A类条款：重要问题。违反该条款，将严重影响设备安全运行，或对人身安全会造成致命影响，或产品可靠性和性能会受到影响。 B类条款：次要问题。违反该条款，将影响设备正常运行，或给设备正常运行埋下隐患，或会对人身安全造成影响，可靠性或产品性能可能会受到影响。 C类条款：轻微问题。违反该条款，不影响设备正常运行，但是将影响今后维护操作的便利性等。 D类条款：不涉及项，由于客户原因或项目不涉及的项，需要客户签字确认
整改要求 | 违反A、B类条款：所有问题必须整改，否则必须与客户签署备忘录。经过多方协调客户仍然不同意签署备忘录时，请知会华为公司工程管理相关人员，且必须在对应检查报告中注明以备查。 违反C类条款：有条件整改时必须整改，在客户无明确要求的情况下，针对无法整改的质量问题可以不整改，必须在检查报告中注明以备查。
评分说明 | 1、A类条款权重值为30：只要有一项A类则这个项目不通过 2、B类条款权重值为10；只要有两项B类则这个项目不通过 3、C类条款权重值为5。 只要有四项C类则这个项目不通过
使用说明 | 1、FI HD解决方案实施 2、FI LibrA解决方案实施 3、某项不合格将扣相应分值，总分100分扣完为止 4、某项不存在的将不扣分，最后质检文档需要客户签字确认。 5、某项不涉及的，将不考核本项。
达标标准 | 评估总分>80分达标；
覆盖服务产品
FusionInsight HD解决方案实施
FusionInsight MPPDB解决方案实施

## 工具及参考文档清单
产品线 | 产品 | 适用范围 | 交付质量标准文档 |  |  |  | 备注
|  |  | 标准操作流程SOP | 软件安装质量检查表 | 验收报告 | 转维
IT | FusionInsigth HD | V1R2C60~V1R2C70 |  | FI HD | FI HD验收指南 |  | 1.列表中SOP为参考件，实际输出文档请根据项目配置修改后提交； 2.软件安装质量检查表为标准输出件，请逐项检查完成后提交； 3.验收报告为标准输出件，请完成验收并签字后提交； 4.转维文档为转维标准输出件，包括软件维护基础信息、以及重大问题记录表，请按实际情况填写。
| FusionInsigth LibrA | V1R2C60~V1R2C70 |  | FI LibrA | FI LibrA验收指南
产品线 | 工具（文档）名称 |  | 下载地址 |  |  |  | 备注
IT产品线（大数据） | FusionInsight HD V100R002C60U10 软件安装 |  | http://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/DOC1000113255?idPath=7919749%7C7919788%7C19942925%7C21110924
| FusionInsight Tool V100R002C60U10SPC101 巡检指导书 |  | http://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/DOC1000130645?idPath=7919749¦7919788¦19942925¦21624171
| 管理者指南 |  | http://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/DOC1000113254?idPath=7919749%7C7919788%7C19942925%7C21110924
| 验收指南 |  | http://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/DOC1000113129?idPath=7919749%7C7919788%7C19942925%7C21110924
| FI MPPDB产品文档 |  | http://support.huawei.com/hedex/hdx.do?docid=EDOC1000157768&lang=zh&idPath=7919749%7C7919788%7C19942925%7C21407429&clientWidth=1350&browseTime=1502182622208
| FI MPPDB产品文档 |  | http://support.huawei.com/hedex/hdx.do?docid=EDOC1000157768&lang=zh&idPath=7919749%7C7919788%7C19942925%7C21407429&clientWidth=1350&browseTime=1502182622208
| 健康检查指导书 |  | http://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/DOC1000157773?idPath=7919749%7C7919788%7C19942925%7C21407429
| 验收测试指南 |  | http://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/DOC1000157773?idPath=7919749%7C7919788%7C19942925%7C21407429

## 输出件
产品线 | 产品名称 | 输出件名称 | 输出件模板下载地址 | 检查结果 | 备注
IT产品线 | 存储 | 规划设计LLD | http://support.huawei.com/hwdcp/wizard/cd_v3r3c00_zh_DCP | □合格；□不合格；□不涉及 | 根据网站提供的模板进行更新
|  | 实施方案 |  | □合格；□不合格；□不涉及
|  | 验收测试 |  | □合格；□不合格；□不涉及
| 转维输出件 | 转维交付套件 | 见《工程转维交付件-IT》 | □合格；□不合格；□不涉及
|  | 网络维护基础信息 | 见《工程转维交付件-IT》 | □合格；□不合格；□不涉及
|  | 遗留问题清单 | 见《工程转维交付件-IT》 | □合格；□不合格；□不涉及 | 遗留问题要闭环，不能因为华为原因遗留问题

## FI HD解决方案实施
序号 | 类别 | 编码 | 重要性 | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果 | 分值 | 参考资料
1 | 实施方案 | 304A01A | A | 服务器组网是否符合要求 | 审视交付件《XX局点FusionInsight HD LLD》， 检查《XX局点FusionInsight HD 安装部署方案》 | □合格；□不合格；□不涉及 | 30 | 《FusionInsight HD V100R002C60U10 软件安装》http://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/DOC1000113255?idPath=7919749%7C7919788%7C19942925%7C21110924
2 |  | 304A02B | B | 组件选型符合客户应用需求 |  | □合格；□不合格；□不涉及 | 10
3 |  | 304A03B | B | 容量规划满足业务规划 |  | □合格；□不合格；□不涉及 | 10
4 |  | 304A04B | B | 性能满足业务规划 |  | □合格；□不合格；□不涉及 | 10
5 |  | 304A05C | C | FI HD版本符合推荐要求 |  | □合格；□不合格；□不涉及 | 5
6 |  | 304A06A | A | IP、进程规划符合客户现场环境 |  | □合格；□不合格；□不涉及 | 30
7 |  | 304A07B | B | 管理控制节点冗余分布在不同机柜 |  | □合格；□不合格；□不涉及 | 10
8 |  | 304A08B | B | 实施操作步骤是否完整有效 |  | □合格；□不合格；□不涉及 | 10
9 | 安装环境检查 | 304A09B | B | 磁盘分区是否符合规划要求 | PreCheck工具，Syschecker工具 | □合格；□不合格；□不涉及 | 10 | 《FusionInsight Tool V100R002C60U10SPC101 巡检指导书 》http://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/DOC1000130645?idPath=7919749¦7919788¦19942925¦21624171
10 |  | 304A10A | A | 服务器的时区是否正常 |  | □合格；□不合格；□不涉及 | 30
11 |  | 304A11C | C | OS共享内存是否符合要求 |  | □合格；□不合格；□不涉及 | 5
12 |  | 304A12A | A | OS编码格式是否符合要求 |  | □合格；□不合格；□不涉及 | 30
13 |  | 304A13A | A | NTP服务是否正常启动 |  | □合格；□不合格；□不涉及 | 30
14 |  | 304A14C | C | /etc/fstab 磁盘不能挂载为nosuid |  | □合格；□不合格；□不涉及 | 5
15 |  | 304A15B | B | 如果OS为RedHat或CentOS，检查nss-util版本是否满足要求 |  | □合格；□不合格；□不涉及 | 10
16 |  | 304A16B | B | 主机名是否正确 |  | □合格；□不合格；□不涉及 | 10
17 |  | 304A17C | C | PreCheck无ERROR结果 |  | □合格；□不合格；□不涉及 | 5
18 |  | 304A18A | A | 集群内服务器间网络通信正常 |  | □合格；□不合格；□不涉及 | 30
19 | 集群状态检查 | 304A19A | A | 已更新最新推荐版本补丁 | 自带健康巡检工具检查 | □合格；□不合格；□不涉及 | 30 | 《管理者指南》http://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/DOC1000113254?idPath=7919749%7C7919788%7C19942925%7C21110924
20 |  | 304A20A | A | License导入完成 |  | □合格；□不合格；□不涉及 | 30
21 |  | 304A21A | A | 主机状态检查正常 |  | □合格；□不合格；□不涉及 | 30
22 |  | 304A22B | B | OMS检查状态正常 |  | □合格；□不合格；□不涉及 | 10
23 |  | 304A23A | A | 服务检查状态正常 |  | □合格；□不合格；□不涉及 | 30
24 |  | 304A24C | C | 系统自带备份任务正常 |  | □合格；□不合格；□不涉及 | 5
25 | 验收方案 | 304A25C | C | 验收用例设计是否匹配客户常用管理功能 | 检查《XX局点FI HD集群验收报告》 | □合格；□不合格；□不涉及 | 5 | 《验收指南》http://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/DOC1000113129?idPath=7919749%7C7919788%7C19942925%7C21110924
26 |  | 304A26C | C | 验收用例设计是否匹配客户需要的组件 |  | □合格；□不合格；□不涉及 | 5
27 |  | 304A27A | A | 是否完成可靠性测试 |  | □合格；□不合格；□不涉及 | 30
28 |  | 304A28B | B | Hbase/Hive备份恢复功能测试 |  | □合格；□不合格；□不涉及 | 10
29 |  | 304A29B | B | 权限管理/租户资源管理测试 |  | □合格；□不合格；□不涉及 | 10

## FI LibrA解决方案实施
序号 | 类别 | 编码 | 重要性 | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果 | 分值 | 参考资料
10 | 实施方案 | 305A01A | A | 服务器组网是否符合要求 | 检查交付件《XX局点FusionInsight MPPDB LLD》， 检查《XX局点FusionInsight MPPDB安装部署方案》 | □合格；□不合格；□不涉及 | 30 | 《FI MPPDB产品文档》http://support.huawei.com/hedex/hdx.do?docid=EDOC1000157768&lang=zh&idPath=7919749%7C7919788%7C19942925%7C21407429&clientWidth=1350&browseTime=1502182622208
12 |  | 305A02B | B | 组件选型符合客户应用需求 |  | □合格；□不合格；□不涉及 | 10
13 |  | 305A03B | B | 容量规划满足业务规划 |  | □合格；□不合格；□不涉及 | 10
14 |  | 305A04B | B | 性能满足业务规划 |  | □合格；□不合格；□不涉及 | 10
15 |  | 305A05C | C | FI MPPDB版本符合推荐要求 |  | □合格；□不合格；□不涉及 | 5
16 |  | 305A06A | A | IP、进程规划符合客户现场环境 |  | □合格；□不合格；□不涉及 | 30
17 |  | 305A07B | B | 管理控制节点冗余分布在不同机柜 |  | □合格；□不合格；□不涉及 | 10
18 |  | 305A08B | B | 实施操作方案是否完整有效 |  | □合格；□不合格；□不涉及 | 10
| 安装环境检查 | 305A09B | B | 磁盘分区是否符合规划要求 | PreCheck工具 | □合格；□不合格；□不涉及 | 10 | 《FI MPPDB产品文档》http://support.huawei.com/hedex/hdx.do?docid=EDOC1000157768&lang=zh&idPath=7919749%7C7919788%7C19942925%7C21407429&clientWidth=1350&browseTime=1502182622208
|  | 305A10A | A | 服务器的时区是否正常 |  | □合格；□不合格；□不涉及 | 30
|  | 305A11C | C | OS共享内存是否符合要求 |  | □合格；□不合格；□不涉及 | 5
|  | 305A12A | A | OS编码格式是否符合要求 |  | □合格；□不合格；□不涉及 | 30
|  | 305A13A | A | NTP服务是否正常启动 |  | □合格；□不合格；□不涉及 | 30
|  | 305A14C | C | /etc/fstab 磁盘不能挂载为nosuid |  | □合格；□不合格；□不涉及 | 5
|  | 305A15B | B | 如果OS为RedHat或CentOS，检查nss-util版本是否满足要求 |  | □合格；□不合格；□不涉及 | 10
|  | 305A16B | B | 主机名是否正确 |  | □合格；□不合格；□不涉及 | 10
|  | 305A17C | C | PreCheck无ERROR结果 |  | □合格；□不合格；□不涉及 | 5
|  | 305A18A | A | 集群内服务器间网络通信正常 |  | □合格；□不合格；□不涉及 | 30
| 集群状态检查 | 305A19A | A | 已更新最新推荐版本补丁 | 自带健康巡检工具检查 | □合格；□不合格；□不涉及 | 30 | 《健康检查指导书》http://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/DOC1000157782?idPath=7919749%7C7919788%7C19942925%7C21407429
|  | 305A20A | A | License导入完成 |  | □合格；□不合格；□不涉及 | 30
|  | 305A21A | A | 主机状态检查正常 |  | □合格；□不合格；□不涉及 | 30
|  | 305A22B | B | OMS检查状态正常 |  | □合格；□不合格；□不涉及 | 10
|  | 305A23A | A | 服务检查状态正常 |  | □合格；□不合格；□不涉及 | 30
|  | 305A24C | C | 系统自带备份任务正常 |  | □合格；□不合格；□不涉及 | 5
19 | 验收方案 | 305A25C | C | 验收用例设计是否匹配客户常用管理功能 | 检查《XX局点FI MPPDB集群验收报告》 | □合格；□不合格；□不涉及 | 5 | 《验收测试指南》http://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/DOC1000157773?idPath=7919749%7C7919788%7C19942925%7C21407429
20 |  | 305A26C | C | 验收用例设计是否匹配客户需要的组件 |  | □合格；□不合格；□不涉及 | 5
21 |  | 305A27A | A | 是否完成可靠性测试 |  | □合格；□不合格；□不涉及 | 30
22 |  | 305A28B | B | 集群备份恢复功能测试 |  | □合格；□不合格；□不涉及 | 10
23 |  | 305A29B | B | 权限管理/租户资源管理测试 |  | □合格；□不合格；□不涉及 | 10